## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 367878772 |  | 185957331 | 185980072 |  | 100.0122
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 88391546 |  | 82207788 | 82207788 |  | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 84288098 |  | 82207788 | 82207788 |  | 100
| Mantenimiento |  |  |  | 84288098 |  | 82207788 | 82207788 |  | 100
| Dragado de Mantenimiento Emergente en Puerto Chiapas 2013 | 1309J3C0001 | CHIS. | 06-2013 09-2013 | 65606479 |  | 63212788 | 63212788 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Llevar a cabo la ejecución de los trabajos requeridos para el dragado de mantenimiento emergente en el canal de navegación exterior y fosa de captación exterior, con el propósito de recuperar las profundidades de -11mts. NBMI en Puerto Chiapas
| Dragado de Mantenimiento | 1109J3C0002 | CHIS. | 10-2012 12-2013 | 18681619 |  | 18995000 | 18995000 |  | 100 | 100 | 90 | 90
Dragado de mantenimiento requeridos en 245,700 metros cúbicos en canal de acceso de un ancho de plantilla 100.0 y una longitud de 2.4 kilómetros y en dársena de ciaboga de 450.0 metros de diámetro y dársena fiscal de 300 x 750 metros.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 4103448
| Adquisiciones |  |  |  | 4103448
| Adquisición de una Econobodega | 1309J3C0002 | CHIS. | 10-2013 12-2014 | 4103448
Este programa consiste en adquirir una econobodega de la siguinete dimención 20 mts. de ancho X 100 mts. de largo X 7.80 mts. altura cúspide, 3.20 mts en pared con terminado en conchas.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 279487226 |  | 103749543 | 103772284 |  | 100.0219
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 3891530 |  | 3749543 | 3772284 |  | 100.6065
| Infraestructura económica |  |  |  | 3891530 |  | 3749543 | 3772284 |  | 100.6065
| Construcción de Red Contra Incendios en Terminales de Usos Múltiples (TUM) y Muelle de Contendores. | 1009J3C0002 | CHIS. | 05-2010 12-2013 | 3891530 |  | 3749543 | 3772284 |  | 100.6065 | 100 | 15 | 15
Construcción de red contra incendios a base de tubería de acero soldable con 9 hidrantes distribuidos estratégicamente entre ambas posiciones de atraque.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 275595696 |  | 100000000 | 100000000 |  | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 275595696 |  | 100000000 | 100000000 |  | 100
| Prolongación de la escollera oriente | 1109J3C0003 | CHIS. | 01-2012 12-2014 | 275595696 |  | 100000000 | 100000000 |  | 100 | 100 | 90 | 90
Prolongación de la escollera Oriente a 300 metros lineales, complementarios a los 400 metros construidos en la primera etapa (2005)
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1