## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 14491840730 | 687434400 | 1185615858 | 1157953074 | 168.4456 | 97.6668
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 473705236 | 78296000 | 178006877 | 178461213 | 227.9315 | 100.2552
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 301383897 | 76500000 | 172450877 | 174749373 | 228.4306 | 101.3328
| Adquisiciones |  |  |  | 135123095 |  | 14850877 | 14751918 |  | 99.3336
| Sistema de interconexión de voz y datos. | 1109J3E0007 | VER. | 03-2012 09-2013 | 6230801 | [5 empty] | 100
Sistema de comunicación para centro de comando en situación de riesgo.
| Automatización del sistema ferroviario del puerto. | 1209J3E0004 | VER. | 09-2012 09-2013 | 20561643 | [5 empty] | 100
Adquisición de 9 Lectores AEI Sencillos y 2 Lectores AEI Dobles para la automatización del sistema Rail Connect System (RCS) que será implementado en el Centro Logístico Ferroviario (CLF) del puerto.
| Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz | 0809J3E0002 | VER. | 08-2011 07-2013 | 100476976 |  | 9000000 | 8983410 |  | 99.8157 | 100 | 23.3 | 98.3
Adquisición de un equipo de Rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz.
| Programa de Adquisiciones 2013 | 1209J3E0011 | VER. | 02-2013 12-2013 | 4989279 |  | 3350877 | 3378613 |  | 100.8277 | 100 | 99 | 99
Programa de adquisiciones de bienes para el ejercicio 2013
| Habilitación del nuevo Centro de Datos del puerto | 1309J3E0004 | VER. | 05-2013 12-2013 | 2864396 |  | 2500000 | 2389895 |  | 95.5958 | 100 | 100 | 100
Adquirir equipo de sistema de enfriamiento, planta de emergencias, luminarias, alarma contraincendios y equipos complementarios destinados al buen funcionamiento del nuevo Centro de Datos del puerto en condiciones de seguridad y eficiencia operativas, en cumplimiento con las normas aplicables.
| Mantenimiento |  |  |  | 154221537 | 70000000 | 148500000 | 150853203 | 215.5046 | 101.5846
| Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013 | 1209J3E0009 | VER. | 01-2013 12-2013 | 154221537 | 70000000 | 148500000 | 150853203 | 215.5046 | 101.5846 | 100 | 100 | 100
Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 12039265 | 6500000 | 9100000 | 9144252 | 140.6808 | 100.4863
| Estudios de Preinversión 2013 | 1209J3E0008 | VER. | 01-2013 12-2013 | 12039265 | 6500000 | 9100000 | 9144252 | 140.6808 | 100.4863 | 100 | 98 | 98
Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 172321339 | 1796000 | 5556000 | 3711840 | 206.6726 | 66.8078
| Adquisiciones |  |  |  | 16219860 | 1796000 | 5556000 | 3711840 | 206.6726 | 66.8078
| Unidad Cisterna para el Centro de Rescate de Extinción de Incendios (CREI) del puerto | 1309J3E0001 | VER. | 04-2013 04-2014 | 4181538 |  | 2650000 | 1328569 |  | 50.1347 | 0.1
Adquisición de una nueva Unidad Cisterna para el CREI del puerto. Incluye: camión nuevo, modelo reciente, con tecnología de última generación; pipa de 20,000 litros; equipo complementario y accesorios.
| Programa de ampliación de la cobertura del CCTV. | 1009J3E0002 | VER. | 10-2011 12-2014 | 8133864 | 1796000 | 1796000 | 1229309 | 68.447 | 68.447 | 100 | 39 | 99
Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz.
| Equipamiento para el CCTM | 1109J3E0003 | VER. | 11-2012 12-2014 | 3904458 |  | 1110000 | 1153962 |  | 103.9605 | 100
Adquisición de un radio base VHF DSC banda marina e instalación de un radar nuevo banda X en la Isla de Sacrificios, para su incorporación al sistema de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Veracruz.
| Mantenimiento |  |  |  | 145301479
| Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2014 | 1309J3E0009 | VER. | 01-2014 12-2014 | 145301479
Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 10800000
| Estudios de Preinversión 2014 | 1309J3E0008 | VER. | 03-2014 12-2014 | 10800000
Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 14018135494 | 609138400 | 1007608981 | 979491861 | 160.7996 | 97.2095
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 152636712 | 4700000 | 27678000 | 24314548 | 517.3308 | 87.8479
| Infraestructura económica |  |  |  | 138071272 | 3200000 | 26900000 | 23536188 | 735.5059 | 87.4951
| Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario | 1309J3E0002 | VER. | 04-2013 08-2013 | 15807330 |  | 10000000 | 5500474 |  | 55.0047 | 100 | 58 | 58
Se demolerá la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario (2.5 km, aprox.) y se reconstruirá a base de muro con tabique industrializado hueco cerámico de alta resistencia, hasta una altura de 3 m, rematado con concertina de acero inoxidable.
| Reconstrucción de la Bodega 19 Anexo | 1209J3E0002 | VER. | 03-2012 09-2013 | 10742761 |  | 6900000 | 7188210 |  | 104.177 | 100 | 14.3 | 99.4
Realizar trabajos para el mejoramiento y modernización de las estructuras e instalaciones de la Bodega 19 Anexo.
| Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo | 1009J3E0005 | VER. | 05-2010 04-2013 | 96201041 |  | 6800000 | 8448600 |  | 124.2441 | 100 | 6 | 99.4
Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. Rafael Cuervo, del cadenamiento 20+000 al 22+220.
| Archivos de Concentración e Histórico. | 1209J3E0006 | VER. | 07-2012 04-2013 | 15320140 | 3200000 | 3200000 | 2398904 | 74.9657 | 74.9657 | 100 | 4 | 99
Adecuación y equipamiento de un Archivo de Concentración y un Archivo Histórico para la APIVER.
| Otros proyectos |  |  |  | 14565440 | 1500000 | 778000 | 778360 | 51.8907 | 100.0463
| Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda. | 1109J3E0015 | VER. | 08-2011 12-2013 | 14565440 | 1500000 | 778000 | 778360 | 51.8907 | 100.0463 | 100 | 4 | 99
Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 13865498782 | 604438400 | 979930981 | 955177313 | 158.0272 | 97.4739
| Infraestructura económica |  |  |  | 12185784238 | 357400000 | 968840981 | 948089984 | 265.2742 | 97.8582
| Patios ferroviarios multimodal y de clasificación | 1209J3E0001 | VER. | 02-2012 12-2014 | 664519234 | 20000000 |  |  |  |  | 100
Construcción de un patio multimodal ferroviario para lograr la interacción de movimiento ferroviario entre el puerto y la ZAL; así como un patio de clasificación para el acomodo de unidades ferroviarias para su despacho final
| Centro de simulación y capacitación de emergencias. | 1109J3E0016 | VER. | 04-2012 09-2014 | 3738480 | [5 empty] | 100
Habilitación de instalaciones para capacitación y entrenamiento del personal para atender situaciones de riesgo.
| Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | 0809J3E0005 | VER. | 10-2008 12-2016 | 7039522000 | 52500000 | 608049981 | 625265649 | 1190.9822 | 102.8313 | 100 | 10.1 | 96.1
Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores
| Libramiento ferroviario a Santa Fé | 0609J3E0005 | VER. | 10-2008 12-2014 | 1261712797 | 202500000 | 179525000 | 158837643 | 78.4383 | 88.4766 | 100 | 3.1 | 98.2
Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km.
| Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas | 0609J3E0004 | VER. | 07-2007 12-2014 | 1661592355 | 20000000 | 42230000 | 42188960 | 210.9448 | 99.9028 | 100 | 7.6 | 97
Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.
| Repavimentación de la Ruta Fiscal del Recinto Portuario | 1309J3E0003 | VER. | 04-2013 09-2014 | 118221654 |  | 30000000 | 29737392 |  | 99.1246 | 100 | 99 | 99
Se repavimentará con concreto hidráulico la Ruta Fiscal del Recinto Portuario (mejorando todas las estructuras del pavimento actual) y se rehabilitarán sus respectivos señalamientos viales.
| Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto | 1209J3E0005 | VER. | 11-2012 12-2014 | 44822576 | 18000000 | 22000000 | 19620639 | 109.0036 | 89.1847 | 100 | 13.1 | 73.1
Se construirán 0.767 Km de laderos, 0.426Km de conexiones y 1.062 Km adicionales de vías, ampliando cerca de 2.255 Km la red ferroviaria interna del puerto.
| Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto | 1109J3E0010 | VER. | 08-2011 12-2016 | 285640173 | 28000000 | 18306000 | 14732622 | 52.6165 | 80.4797 | 100 | -9.9 | 88.9
Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz.
| Rehabilitación de la Explanada 10 | 1209J3E0010 | VER. | 02-2013 06-2014 | 28439453 |  | 18000000 | 12720114 |  | 70.6673 | 100 | 78 | 78
Se reubicarán las instalaciones del Centro de Acopio (Explanada 10) a la Explanada 7, rehabilitando esta área para su posterior operación; asimismo, se aprovechará este traslado para dotar a dicho Centro de las instalaciones adecuadas para el efectivo desempeño de sus funciones.
| Modernización del sistema de alumbrado público del puerto | 1309J3E0007 | VER. | 07-2013 12-2014 | 115472561 |  | 15150000 | 14226683 |  | 93.9055 | 100 | 95 | 95
Renovar la totalidad de luminarias, sustituyéndolas por otras de mayor eficiencia energética, así también se colocarán paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica e implementar equipos y sistemas modernos de administración y control de alumbrado.
| Repavimentación de vialidades del Muelle 7 | 1309J3E0006 | VER. | 06-2013 05-2014 | 82351378 |  | 14000000 | 12122937 |  | 86.5924 | 100 | 94 | 94
Se repararán los hundimientos y se repavimentará con concreto hidráulico la vialidad del Muelle 7 Sur y 7 Este, además se construirá un nuevo tramo con pavimento asfáltico para conectar el muelle 7 Este Rincón con el límite norte de las Explanadas 5, CPV y 6.
| Ampliación del Acceso vehicular al puerto | 1309J3E0005 | VER. | 05-2013 12-2014 | 50434308 |  | 10080000 | 9300448 |  | 92.2663 | 100 | 92 | 92
Se ampliarán las instalaciones del Acceso Fidel Velázquez del Recinto Portuario. Comprende la construcción de 6 casetas de acceso, 1 edificio de acceso peatonal y la ampliación de las áreas de estacionamiento y vialidades internas de este conjunto; contempla las normas para discapacitados.
| Centro de Atención Logística al Transporte. | 1109J3E0011 | VER. | 08-2011 12-2015 | 590453269 | 6200000 | 5300000 | 5029722 | 81.1245 | 94.9004 | 100 | 0.1 | 99.1
Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad.
| Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto | 1209J3E0003 | VER. | 04-2012 12-2014 | 9668484 | 2000000 | 3100000 | 2549685 | 127.4843 | 82.2479 | 100 | 9.2 | 99.2
Adecuación de espacios de los Pisos 2, 3, 6 y 7 del Edificio Administrativo de la APIVER.
| Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual. | 1109J3E0004 | VER. | 10-2012 05-2014 | 5102812 |  | 1800000 | 492735 |  | 27.3742 | 100 | -10 | 88.1
Perforación de un pozo de agua potable para el servicio de las instalaciones portuarias. La perforación se realizará a 80 m de profundidad y el caudal máximo de extracción será de 50 lps.
| Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. | 1109J3E0012 | VER. | 08-2011 12-2015 | 224092704 | 8200000 | 1300000 | 1264755 | 15.4238 | 97.2888 | 100 | 2 | 99.1
Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 1663592494 | 246538400 | 11090000 | 7087329 | 2.8747 | 63.9074
| Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico. | 1109J3E0009 | VER. | 08-2011 03-2014 | 52731703 |  | 7000000 | 4453235 |  | 63.6176 | 100 | -47 | 49.4
Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad para el habilitado de un Recinto Fiscalizado Estratégico en el puerto de Veracruz.
| Nueva aduana del Puerto de Veracruz | 1109J3E0008 | VER. | 07-2011 12-2016 | 1610860791 | 246538400 | 4090000 | 2634094 | 1.0684 | 64.4033 | 100 | -20.5 | 74.5
Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto.
| Otros proyectos |  |  |  | 16122050 | 500000
| Unidad de Manejo Ambiental La Pinera. | 1109J3E0014 | VER. | 08-2011 12-2014 | 16122050 | 500000 |  |  |  |  | 100 |  | 97
Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1