## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 775241264 | 75000000 | 80870281 | 78195640 | 104.2609 | 96.6927
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 24040898 |  | 11200000 | 8280711 |  | 73.9349
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 24040898 |  | 11200000 | 8280711 |  | 73.9349
| Adquisiciones |  |  |  | 15011449 |  | 4700000 | 4149607 |  | 88.2895
| Programa de adquisiciones 2013 | 1209J3G0001 | OAX. | 01-2013 12-2013 | 15011449 |  | 4700000 | 4149607 |  | 88.2895 | 100 | 95 | 95
Obtener equipos especializados que nos permitan garantizar rendimientos operativos y competitivos
| Mantenimiento |  |  |  | 9029449 |  | 6500000 | 4131104 |  | 63.5554
| Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013 | 1209J3G0002 | OAX. | 01-2013 12-2013 | 9029449 |  | 6500000 | 4131104 |  | 63.5554 | 100 | 62 | 62
Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Salina Cruz, al cuidado y bajo la administración de la API Salina Cruz
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 751200366 | 75000000 | 69670281 | 69914929 | 93.2199 | 100.3512
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 466476684 |  | 24119125 | 24363771 |  | 101.0143
| Infraestructura económica |  |  |  | 466476684 |  | 24119125 | 24363771 |  | 101.0143
| Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz | 1009J3G0002 | OAX. | 07-2010 12-2013 | 466476684 |  | 24119125 | 24363771 |  | 101.0143 | 100 | 0.1 | 93.1
Ampliación de la bocana de acceso de 80 m a 120 m
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 284723682 | 75000000 | 45551156 | 45551158 | 60.7349 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 284723682 | 75000000 | 45551156 | 45551158 | 60.7349 | 100
| Construcción de Centro Regulador de Tráfico y obras complmentarias asociadas al nuevo acceso del puerto de Salina Cruz | 1309J3G0001 | OAX. | 05-2014 12-2014 | 26960000 | [5 empty] | 100
Pavimentación de una superficie de 13830 m2 para el Centro Regulador de Tráfico; construcción de una barda de protección; reubicación y adecuación de los accesos al puerto de Salina Cruz
| Construcción de un muelle de usos múltiples. | 1109J3G0005 | OAX. | 06-2011 12-2014 | 257763682 | 75000000 | 45551156 | 45551158 | 60.7349 | 100 | 100 | 10 | 10
Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1