CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- En 2013 el presupuesto pagado de  (SEPOMEX) fue de 4’769,319.6 miles de pesos, cifra inferior en 5.7% con relación al presupuesto aprobado.

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013,  SEPOMEX contó con 5 programas presupuestarios.

- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya SEPOMEX a través del ejercicio de los recursos asignados en los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

| Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos del Programa Sectorial | Programa Presupuestario SEPOMEX (PEF 2013) |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. México Prospero. | 4.5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. | 4.5.1. Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia. | - E012 Servicios de Correos. - K026 Otros Proyectos - K027 Mantenimiento de Infraestructura. - M001 Actividades de Apoyo Administrativo. - O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y buen Gobierno. |

- El programa presupuestario del Servicio Postal Mexicano con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo  fue el  siguiente:

E012 SERVICIOS DE CORREOS

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 4’512,859.3 miles de pesos, cantidad que significó un menor ejercicio del gasto del 5.7 % en comparación al presupuesto original. Estos recursos representaron el 94.6% del presupuesto pagado por SEPOMEX.

- Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

- Porcentaje de Población atendida. El Órgano Descentralizado tiene establecido, el indicador estratégico, con el propósito de contribuir a que la población cuente con servicios postales mediante la ampliación de cobertura, a fin de proporcionar con calidad los servicios de correos, manteniendo y optimizando la seguridad de las piezas postales. El indicador antes mencionado,  durante 2013 tuvo un porcentaje de cumplimiento del 99.7 por ciento, superior en un 5.4 por ciento del originalmente  programado, comportamiento que se explica por lo siguiente:

- Al establecimiento de 424 nuevos puntos de servicio en localidades mayores a 250 habitantes a nivel nacional.

- A la dotación de Minilops a 9,400 carteros, que equivale al 94% de la fuerza de reparto, mejorando con esto la confiablidad en los servicios y por ende la ampliación del registro de entrega de las piezas postales.

- Se benefició a 105.6 millones de habitantes.

- Porcentaje de cobertura de los servicios postales en localidades mayores de 250 habitantes.   Este indicador tiene como finalidad proporcionar con eficacia los servicios postales en localidades mayores a 250 habitantes observando un porcentaje de cumplimiento al cierre del ejercicio de 99.9 por ciento, superior en un 60.3 por ciento del originalmente programado, comportamiento que se explica por lo siguiente:

- Por el establecimiento de 424 nuevos puntos de servicios en localidades con población mayor a 250 habitantes, con ello se tiene una cobertura de 12,853 localidades.

- Se beneficio al 39.6% de localidades con más de 250 habitantes.

- Porcentaje de materia postal entregada. Este indicador tiene como finalidad, medir con eficacia el volumen de piezas entregadas en relación con lo recibido, al final del ejercicio se observo un porcentaje de cumplimiento de 106.7 por ciento, superior en 6.7 por ciento a la meta originalmente programada, comportamiento que se explica por lo siguiente:

- Se mecanizo el traslado y manejo de la materia postal en el centro de operaciones pantaco, el cual incluyo la instalación de 470 metros lineales de bandas transportadoras.

- Se realizo la reingeniería de las rutas postales troncales y primaria a nivel nacional, incrementando del 58.0 por ciento a 74.0 por ciento la capacidad de transito de la materia postal que se entrego en menos de 24 horas.

K026 OTROS PROYECTOS,

- Se mecanizo el traslado y manejo de la materia postal en el Centro de Operaciones Pantaco, que es el complejo operativo que maneja la mayor cantidad de materia postal, la cual se distribuye a todo el País, por lo que su buen funcionamiento es fundamental para operar los grandes volúmenes de correspondencia, situación por la cual  se  incluyo la instalación de 470 metros lineales de bandas transportadoras, cuyos beneficios es la reducción el riesgo de los trabajadores y el daño de la materia postal, así como el número de las quejas presentadas por los clientes, mejorando la eficacia de los procesos operativos, incluyendo la Remodelación de Obra Pública de este Centro.

K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

- Este programa contempla mejoras en 37  inmuebles del Sepomex, en efectuados 13 en la Zona Metropolitana y conurbada, 18 en la Regional Centro, 4 en la Regional Norte y 2 en la Regional Sur, con la finalidad de mantener los activos del Organismo en optimas condiciones de funcionalidad y seguridad para los trabajadores  proporcionando en tiempo y forma  el servicio de correos a los clientes, incrementando las etapas del proceso operativo consistente en la Recepción, distribución, traslado y entrega de la misma a los usuarios, difiriendo 27 inmuebles para el siguiente ejercicio.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- En este programa los recursos se canalizaron en su totalidad a la ejecución de este programa, a la administración de recursos humanos y financieros a fin de poder optimizar estos recursos.

O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- En este programa los recursos se canalizaron en su totalidad a la ejecución de este programa, consistente en auditorias a las Direcciones Regionales del interior de la Republica, así como auditorias en el área Metropolitana.