## REP 6
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modifica-da | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 128517374 |  | 10725278 | 5165730 |  | 48.1641
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 128517374 |  | 10725278 | 5165730 |  | 48.1641
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 128517374 |  | 10725278 | 5165730 |  | 48.1641
| Adquisiciones |  |  |  | 76016157 |  | 10725278 | 5165730 |  | 48.1641
| FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION DEL INIFAP CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 1308JAG0002 | Varias | 06-2013 12-2014 | 38354851
Contar con un patrimonio competitivo y de vanguardia para el cumplimiento de los proyectos actuales del INIFAP, maximizando la capacidad institucional y de respuesta a las demandas y oportunidades productos y servicios.
| ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES CON RECURSOS FISCALES Y PROPIOS PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1308JAG0001 | Varias | 04-2013 12-2014 | 37661306 |  | 10725278 | 5165730 |  | 48.1641 | 100 | 100 | 100
El INIFAP requiere de inversiones para realizar la adquisición y sustitución gradual de su equipo de laboratorio, a fin de que éste coadyuve a fortalecer los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el Instituto
| Mantenimiento |  |  |  | 52501217
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INIFAP | 1308JAG0003 | Varias | 01-2014 12-2014 | 52501217
Realizar el mantenimiento correctivo o preventivos a los inmuebles que son propiedad o del INIFAP, a fin de conservar estos en condiciones de higiene, seguridad y que el fin habitacional para el cual fueron construidos.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1