## REP 6
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 6652207085 | 584200000 | 625026188 | 612485217 | 104.8417 | 97.9935
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2280357370 | 527710820 | 574741479 | 566492768 | 107.3491 | 98.5648
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1202308251 | 442511720 | 531116914 | 522880110 | 118.1619 | 98.4492
| Adquisiciones |  |  |  | 240203928 | 150656099 | 156629998 | 154103734 | 102.2884 | 98.3871
| Programa de adquisición de parque vehicular 2013 | 1209JZL0023 | Varias | 03-2013 10-2013 | 57908867 | 46300000 | 56237836 | 56808685 | 122.6969 | 101.0151 | 100 | 100 | 100
Sustitur parque vehicular existente que ya rebasó los 10 años de operación, que permitan garantizar la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación bajo un esquema de rentabilidad, eficiencia y seguridad y disminuir el costo de mantenimiento de las unidades
| Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la Red Aeroportuaria 2013 | 1209JZL0026 | Varias | 01-2013 12-2013 | 22055453 | 18319599 | 19923643 | 17841518 | 97.3903 | 89.5495 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario y equipos propios para la operación de los aeropuertos de la Red ASA, respetando las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, para garantizar la seguridad del aeropuerto, previniendo el ingreso de fauna y personas ajenas al aeropuerto
| Sistema de control de combustible en plataforma 2013 | 1209JZL0019 | Varias | 03-2013 12-2013 | 22874604 | 13300000 | 19342576 | 19342441 | 145.4319 | 99.9993 | 100 | 100 | 100
Implementación de un sistema que permita realizar el control operativo de los servicios de suministro de combustible de aviación en la plataforma de un aeropuerto y el registro del suministro proporcionado y el cobro de este
| Programa de adquisiciones para carga y descarga de combustibles de aviación 2013 | 1209JZL0009 | Varias | 04-2013 12-2013 | 14447118 | 8000000 | 14966441 | 14895590 | 186.1949 | 99.5266 | 100 | 100 | 100
Implementación de sistemas de automatización que permitan eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación.
| Programa de Adquisición de Equipo de Seguridad 2013 | 1209JZL0018 | Varias | 03-2013 12-2013 | 16854972 | 14000000 | 11990748 | 11990744 | 85.6482 | 100 | 100 | 100 | 100
Con la finalidad de mantener la seguridad en las instalaciones aeroportuarias de la Red ASA, se tiene contemplado para el año 2013 adquirir detectores portátiles de explosivos y máquinas de rayos X
| PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DEL AEROPUERTO DE PUEBLA 2012-2013 | 1209JZL0001 | PUE. | 04-2012 12-2013 | 33890445 |  | 8680000 | 8680000 |  | 100 | 100 | 18.6 | 100
Adquisición en sustitución de activos existentes en el aeropuerto de Puebla, que permitan operar en condiciones adecuadas y ofrecer adecuados niveles de seguridad, eficiencia y confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducción en costos de mantenimiento
| PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 2013 | 1209JZL0003 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 10413446 | 9133500 | 7701997 | 6821244 | 74.6838 | 88.5646 | 100 | 100 | 100
Se considera la sustitución de bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles para el servicio, con costo de mantenimiento elevado, como archiveros, estaciones de trabajo y anaqueles para administración y sustitución de mesas y sillas del comedor de empleados
| Adquisición de computadores de flujo para estaciones de combustibles 2013 | 1209JZL0008 | Varias | 05-2013 12-2013 | 24102609 | 20020000 | 6798004 | 6702153 | 33.4773 | 98.59 | 100 | 100 | 100
Actualización de la infraestructura tecnológica de sistemas que se encuentran instalados en estaciones de combustibles que manejan cerca del 70 por ciento del combustible de aviación, asegurando una constante y correcta medición en los procesos de recepción y envío.
| Programa de adquisiciones de infraestructura operacional para las estaciones de combustibles 2013 | 1209JZL0007 | Varias | 04-2013 12-2013 | 9923966 | 7648000 | 4785294 | 4769462 | 62.3622 | 99.6692 | 100 | 100 | 100
Adquirir equipo que coadyuve a mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las estaciones de combustibles, y cumplir el compromiso de garantizar calidad en los servicios de suministro de combustibles de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad operativa
| Sistemas de medición de combustible de aviación 2013 | 1209JZL0020 | Varias | 04-2013 12-2013 | 21911463 | 9100000 | 2938993 | 2988819 | 32.8442 | 101.6953 | 100 | 100 | 100
Sistematizar la medición en las áreas de carga y descarga en tanques y automatización del proceso de suministro de combustible
| Programa de Desarrollo Tecnológico de Mobiliario y Equipo de uso Aeroportuario 2013 | 1209JZL0031 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 2407853 | 2000000 | 1906566 | 1905176 | 95.2588 | 99.9271 | 100 | 100 | 100
A efecto de ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, se requiere el desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán
| Programa de accesibilidad 2013 | 1209JZL0021 | Varias | 03-2013 12-2013 | 3413132 | 2835000 | 1357900 | 1357902 | 47.8978 | 100.0001 | 100 | 100 | 100
Adquisición e implementación de equipamiento como ayuda técnica para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual o auditiva, personas de la tercera edad y usuarios en general por las instalaciones de los edificios terminales en aeropuertos de la Red ASA
| Mantenimiento |  |  |  | 887357821 | 230001417 | 328291048 | 324218017 | 140.9635 | 98.7593
| PROGRAMA DE REMEDIACION DE SUELO 2013 | 1209JZL0006 | Varias | 01-2013 12-2013 | 36117796
Programa de mantenimiento que consiste en la remediación de suelo en estaciones de combustibles, conforme la normativa en materia ambiental que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad
| Rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista 16-34, rodajes alfa y bravo, así como plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de La Pesca, Tamaulipas. | 1209JZL0032 | TAMPS. | 11-2012 05-2013 | 128354502 |  | 94119820 | 94119820 |  | 100 | 100 | 5.2 | 99
Rehabilitación de pavimento de la pista 16-34, conformación de franjas de seguridad, del pavimento de rodajes Alfa y Bravo, del pavimento en plataforma de aviación, colocación de letreros, equipo VOR/DME, estación Servicio de Extinción de Incendios (SEI), equipo de torre de control, principalmente
| Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2013 | 1209JZL0013 | Varias | 03-2013 12-2013 | 155421312 | 61374646 | 62409538 | 61953011 | 100.9424 | 99.2685 | 100 | 100 | 100
Se requiere efectuar el mantenimiento en estaciones de combustibles de aviación en áreas sustantivas, a fin de corregir daños o irregularidades generados por el uso y desgaste natural, para proporcionar los servicios de suministro del combustible con máxima seguridad y altos estándares de calidad
| Programa para la rehabilitación de la pista y rodajes en el aeropuerto de Campeche | 1209JZL0022 | CAMP. | 03-2013 12-2013 | 87134183 | 72375000 | 56980504 | 56925901 | 78.6541 | 99.9042 | 100 | 100 | 100
Corrección de daños ocasionados por el uso y desgaste natural de las instalaciones del aeropuerto, con el objeto de incrementar la seguridad en las operaciones y confort en los servicios que se proporcionan
| Programa de Mantenimiento del Aeropuerto de Puebla 2012-2013 | 1209JZL0002 | PUE. | 03-2012 12-2013 | 95920340 |  | 41620657 | 41530940 |  | 99.7844 | 100 | 31 | 99.3
Obras de conservación y mantenimiento de los activos existentes en el aeropuerto de Puebla, que permitan operar en condiciones adecuadas y ofrecer adecuados niveles de seguridad, eficiencia y confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas
| Programa de mantenimiento de infraestructura aeroportuaria 2013 | 1209JZL0017 | Varias | 03-2013 12-2013 | 42175232 | 35031400 | 29419471 | 28626830 | 81.7176 | 97.3057 | 100 | 95.5 | 95.5
Obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura actual en 6 aeropuertos de la Red ASA que debido a los años de servicio y operación lo requieren, a fin de ofrecer seguridad y funcionalidad en la prestación de servicios aeroportuarios
| Programa de rehabilitación de vialidades, caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2013 | 1209JZL0016 | Varias | 03-2013 12-2013 | 26496594 | 20220371 | 17605891 | 15117426 | 74.7633 | 85.8657 | 100 | 93.8 | 93.8
Rehabilitación de vialidades y caminos perimetrales para la seguridad y evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, mantenimiento para evitar contaminación de suelos, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones aeroportuarias
| Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de apoyo para el suministro de combustible de aviación 2013 | 1209JZL0028 | Varias | 03-2013 12-2013 | 155451825 | 41000000 | 15473905 | 15356756 | 37.4555 | 99.2429 | 100 | 100 | 100
Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles de aviación para acceso seguro, con la rehabilitación de vialidades, mtto a oficinas operativas, almacén de residuos peligrosos, almacenes de refacciones y talleres de mantenimiento reubicación del laboratorio de control de calidad
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2012 | 1109JZL0026 | Varias | 03-2012 07-2013 | 103013080 |  | 10594994 | 10521065 |  | 99.3022 | 100 | 23.9 | 100
Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles para acceso seguro, con servicios de calidad a las aerolíneas, a través de rehabilitaciones de vialidades, drenajes industriales, tanques de almacenamiento, oficinas operativas, instalaciones eléctricas e iluminación
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011 | 1109JZL0004 | Varias | 11-2011 12-2013 | 57272957 |  | 66268 | 66268 |  | 100 | 100 | 2 | 100
Rehabilitar y dar mantenimiento a la red de sistema fijo contra incendio que permita proteger de los riesgos de incendio como parte de las condiciones y medidas de seguridad para la prevención de incendios.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 74746502 | 61854204 | 46195868 | 44558359 | 72.0377 | 96.4553
| Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2013 | 1209JZL0010 | Varias | 05-2013 12-2013 | 63567321 | 52667604 | 35990581 | 35214762 | 66.8623 | 97.8444 | 100 | 99.5 | 99.5
Estudios de preinversión requeridos para definir a corto, mediano o largo plazo necesidades de inversión, con base en la revisión de condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo de ASA, que se utilizan para la recepción, almacenamiento y suministro de combustible de aviación
| Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2013 | 1209JZL0004 | Varias | 01-2013 12-2013 | 6845045 | 5685600 | 6815944 | 6804254 | 119.6752 | 99.8285 | 100 | 100 | 100
Obtención de planos, memoria descriptiva, estudios, soluciones de ingenierías, especificaciones particulares, normas complementarias, catalogo de conceptos, volúmenes de obra, presupuesto base de cada uno de los proyectos que servirán para determinar obras en aeropuertos de la Red ASA
| PROGRAMAS MAESTROS DE DESARROLLO 2013 | 1209JZL0005 | Varias | 03-2013 10-2013 | 4334136 | 3501000 | 3389343 | 2539343 | 72.5319 | 74.9214 | 100 | 99.3 | 99.3
Elaboración de los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares ubicados en Chetumal, Loreto, Michoacán y Puerto Escondido, que sean determinante de las necesidades futuras de inversión y directriz para su crecimiento
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1078049119 | 85199100 | 43624565 | 43612658 | 51.1891 | 99.9727
| Adquisiciones |  |  |  | 257972563 | 21000000 | 20375358 | 20375358 | 97.0255 | 100
| Programa de sustitución de equipo de la red aeroportuaria 2014 | 1309JZL0006 | Varias | 03-2014 12-2014 | 41774500
Dar oportunidad a los aeropuertos de la Red ASA de garantizar la segura y eficiente operación, ya que se podrá contar en los aeropuertos con el equipo necesario para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios y mantener la infraestructura en óptimas condiciones
| Sistema de control de combustibles en plataforma SCCP 2014 | 1309JZL0018 | Varias | 02-2014 11-2014 | 3092635
Implementación de solución en estaciones de combustibles, que permita registrar el suministro de combustible, cobro a través de tarjeta, del Derecho de Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo y la impresión de remisión y envío de datos al Centro de Cómputo Central
| Programa de adquisiciones para sistemas de carga y descarga de combustible de aviación 2014 | 1309JZL0024 | Varias | 02-2014 09-2014 | 22107500
Implementación de sistemas de automatización que permitan eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación
| Sistema de circuito cerrado de televisión para estaciones de combustibles y servicios 2014 | 1309JZL0019 | Varias | 03-2014 12-2014 | 5800019
Derivado de la creciente incidencia que se registró en los diferentes sistemas de circuito cerrado de televisión con los que cuenta el Organismo, es necesario realizar la sustitución de cámaras y grabadores cuyo costo de mantenimiento es elevado, toda vez que la garantía de los mismos ha concluído
| Programa de adquisición de equipos de seguridad 2014 | 1309JZL0002 | Varias | 01-2014 12-2014 | 16147200
Adquisición de equipo que permita prestar de manera adecuada los procedimientos en apego a la legislación y normatividad aplicable en materia de seguridad de la aviación civil y seguridad operacional que no impactan directamente en la oferta del servicio
| Programa de adquisición de computadores de flujo para sistemas SCADA de estaciones de combustibles 2014 | 1309JZL0012 | Varias | 02-2014 11-2014 | 46238760
Se requiere el remplazo de computadores de flujo por sistemas más actualizados, que permitan la obtención de mediciones y datos correctos de los sistemas asociados al suministro de combustible de aviación
| Programa de desarrollo tecnológico de mobiliario y equipo de uso aeroportuario 2014 | 1309JZL0005 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 2320000
Ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, a través del desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán para futura comercialización
| Programa de adquisiciones para la atención de emergencias en las estaciones de combustibles 2014 | 1309JZL0011 | Varias | 03-2014 11-2014 | 13510520
Se requiere llevar a cabo la adquisición de equipo de emergencia, seguridad y salud con la finalidad de cumplir con el compromiso que se tiene en ASA de garantizar la calidad de los servicios de suministro de combustibles de aviación bajo un esquema de eficiencia y segiridad.
| Programa de adquisición de parque vehicular 2014 | 1309JZL0008 | Varias | 03-2014 10-2014 | 47734000
Se requiere adquirir equipo para el suministro de combustible en estaciones de combustibles de aviación, a fin de garantizar que el Organismo brinde un servicio de suministro con estándares internacionales de calidad y seguridad, salvaguardando el medio ambiente.
| Programa de implementación de sistema de medición de nivel y temperatura 2014 | 1309JZL0007 | Varias | 03-2014 11-2014 | 17110000
Como parte de la implementación de la Política de Control de inventarios de combustible de aviación, se requiere adecuar el control de inventarios, por lo que se deberá adquirir equipo especializado de medición de nivel y temperatura en 10 estaciones de combustibles
| PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2013 | 1209JZL0015 | Varias | 03-2013 03-2014 | 42137429 | 21000000 | 20375358 | 20375358 | 97.0255 | 100 | 100 | 100 | 100
Para proporcionar servicios de rescate y extinción de incendios con calidad, seguridad y eficiencia en los aeropuertos de la Red ASA, se requiere adquirir y sustituir equipamiento de vehículos de rescate y extinción de incendios que cumplan con las caracteristicas establecidas internacionalmente.
| Mantenimiento |  |  |  | 735642476 | 64199100 | 23249207 | 23237300 | 36.1957 | 99.9488
| Programa de mantenimiento y rehabilitación de tanques de almacenamiento 2014 | 1309JZL0022 | Varias | 03-2014 12-2014 | 7656000
Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación los tanques de almacenamiento de combustible de aviación y permitir un suministro de combustible con calidad y eficiencia y prevenir riesgos en la salud de los trabajadores
| Programa de mantenimiento de infraestructura de la Red Aeroportuaria 2014 | 1309JZL0020 | Varias | 03-2014 12-2014 | 110176800
Rehabilitación de áreas operacionales para garantizar la seguridad operacional, con objeto de obtener la certificación DGAC - OACI, así mismo realizar obras de mantenimiento de las instalaciones que permitan disminuir el consumo de energía en aeropuertos localizados en zonas con climas extremosos.
| Programa para la rehabilitación de la pista, rodajes y plataformas de aviación comercial y general en el aeropuerto de Colima, Colima | 1309JZL0014 | COL. | 01-2014 12-2014 | 89001580
Rehabilitación de áreas operacionales con el fin de cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional.
| Programa de rehabilitación de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2014 | 1309JZL0010 | Varias | 03-2014 12-2014 | 11821329
Rehabilitación de caminos y de cercados perimetrales para la seguridad y evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones aeroportuarias
| Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2014 | 1309JZL0013 | Varias | 03-2014 12-2014 | 148654000
Se requiere efectuar el mantenimiento en estaciones de combustibles de aviación en áreas sustantivas, a fin de corregir daños o irregularidades generados por el uso y desgaste natural, para proporcionar los servicios de suministro del combustible con máxima seguridad y altos estándares de calidad
| Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 | 1209JZL0014 | Q. ROO | 05-2013 12-2015 | 51768840 | 40167027 |  |  |  |  | 100
Se requiere contar con mayor capacidad de almacenamiento de combustible de aviación para garantizar el suministro por el crecimiento estimado de operaciones en el aeropuerto de Cancún, reubicando un tanque de almacenamiento de combustible de aviación de Cozumel en Cancún
| Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013-2014 | 1209JZL0012 | Varias | 05-2013 12-2014 | 94508233 | 23200000 | 10970302 | 10970301 | 47.2858 | 100 | 100 | 97.6 | 97.6
Se requiere efectuar el programa de mantenimiento en el sistema contra incendio en tres estaciones de combustibles de aviación, a fin de seguir garantizando la seguridad del personal e instalaciones, con la infraestructura de seguridad necesaria para atender de manera oportuna alguna emergencia
| Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2015 | 1209JZL0025 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 114373021 |  | 8335410 | 8335410 |  | 100 | 100 | 97.5 | 97.5
Remediación del suelo y subsuelo en la estación de combustibles, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015 | 1109JZL0003 | Varias | 03-2011 12-2015 | 107682673 | 832073 | 3943495 | 3931589 | 472.5053 | 99.6981 | 100 | -1.3 | 97.1
Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles
| Estudios de preinversión |  |  |  | 84434080
| Estudios de preinversión para la construcción de la nueva estación de combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo | 1309JZL0016 | B.C.S. | 05-2014 12-2014 | 13920000
Debido al crecimiento que ha tenido el aeropuerto en los últimos años, la estación de combustibles requiere asegurar la eficiencia en la recepción, almacenamiento y servicio de combustibles, lo que demanda efectuar estudios de preinversión para determinar la construcción o no de una nueva estación
| Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2014 | 1309JZL0017 | Varias | 01-2014 12-2014 | 14776080
Estudios de preinversión requeridos para satisfacer necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las instalaciones y equipo del Organismo, que se utilizan para la prestación de servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios en aeropuertos de la Red ASA
| Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2014 | 1309JZL0023 | Varias | 05-2014 12-2014 | 27492000
Estudios de pre-inversión requeridos para satisfacer a corto,mediano o largo plazo las necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo de ASA combustibles y de acuerdo a los programas de desarrollo de los aeropuertos.
| Estudios de Pre inversión para Construir un Aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtepec), Oaxaca, Rehabilitar y Modernizar el Aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala., Aviación General del Aeropuerto de Hidalgo y Modernizar el Aeropuerto el Lencero en Jalapa . | 1309JZL0004 | Varias | 01-2014 12-2014 | 18038000
Contar con información para sustentar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos para la toma de decisiones para el desarrollo de obras contempladas en cada uno de los aeropuertos, con los mejores estándares de seguridad, calidad y eficiencia operacional.
| Estudios de Pre inversión para Terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo | 1309JZL0003 | TAMPS. | 07-2014 12-2014 | 5800000
Se requiere llevar a cabo los estudios que serán determinantes de las necesidades futuras de inversión y directrices para el crecimiento del aeropuerto de Nuevo Laredo, en pro del desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y el crecimiento económico.
| Programas Maestros de Desarrollo 2014 | 1309JZL0001 | Varias | 05-2014 10-2014 | 4408000
Elaboración de los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares ubicados en Ciudad Victoria, Colima, Matamoros y Puebla, que sean determinante de las necesidades futuras de inversión y directriz para su crecimiento
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 4371849715 | 56489180 | 50284709 | 45992449 | 81.4182 | 91.4641
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 141659358 | 15244880 | 11267442 | 10823756 | 70.9993 | 96.0622
| Infraestructura económica |  |  |  | 141659358 | 15244880 | 11267442 | 10823756 | 70.9993 | 96.0622
| Construcción de las oficinas operativas de la estación gasolinera México -3451-, 2013 | 1209JZL0024 | D.F. | 03-2013 12-2013 | 7223559 | 4368080 |  |  |  |  | 100
Construir en la estación de servicios 3451 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares un espacio que permita al personal que labora en la estación gasolinera brindar una atención más eficiente a los clientes en su facturación, con la protección, seguridad y resguardo de los equipos que lo conforman
| Construcción de Tanques de Almacenamiento 2013 | 1109JZL0028 | Varias | 07-2012 12-2013 | 24798589
Construir tanques de almacenamiento de combustible de aviación con capacidad de 500,000 litros para estar en posibilidad de atender la demanda creciente de suministro por el aumento de operaciones aeroportuarias
| Construcción de camino de acceso al SEI 2013 | 1209JZL0029 | Varias | 01-2013 12-2013 | 13094868 | 10876800 | 6926214 | 6529164 | 60.0284 | 94.2674 | 100 | 100 | 100
A fin de poder reducir los tiempos y los riesgos de traslado del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios SEI al lugar de la emergencia, se requiere llevar a cabo la rehabilitación y el complemento a las salidas rápidas del SEI a la pista en aeropuertos de la Red ASA
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SEI 2012 | 1109JZL0033 | Varias | 01-2012 12-2013 | 20752504 |  | 2249968 | 2221312 |  | 98.7264 | 100 | 43.4 | 100
A efectos de poder reducir los tiempos y los riesgos de traslado del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios SEI al lugar de la emergencia, se requiere llevar a cabo la rehabilitación y el complemento a las salidas rápidas del SEI a la pista en aeropuertos de la Red ASA
| Ampliación de la Plataforma de Aviación General, Construcción de Helirrampas, Ampliación del Estacionamiento Vehicular en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón | 1109JZL0011 | SON. | 01-2011 12-2013 | 27067821 |  | 1325014 | 1322038 |  | 99.7754 | 100 | 27.9 | 100
Ampliación de la plataforma de aviación general para dar atención al incremento del movimiento operacional, construcción de helirrampa para la atención mas segura a servicios operacionales y ampliación del estacionamiento vehicular para cubrir la insuficiencia de espacios
| Adecuación, Optimización de Espacios y Reordenamiento de Flujos del Edificio de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Chetumal | 1109JZL0014 | Q. ROO | 01-2011 12-2013 | 24598477 |  | 663227 | 648224 |  | 97.7379 | 100 | 1.4 | 100
Adecuar la infraestructura actual del edificio terminal para que el aeropuerto ofrezca adecuados niveles de confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, con el reordenamiento de flujos de llegadas y salidas, reclamo de equipaje, áreas de aduana, gubernamentales y ambulatorio.
| Construcción de Drenajes Industriales de las Estaciones de Combustibles 2012-2013 | 1109JZL0019 | Varias | 03-2012 04-2013 | 10460538 |  | 80843 | 80843 |  | 100 | 100 | 6.2 | 100
Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos, evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal en estaciones de combustibles
| Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE | 1009JZL0008 | CAMP. | 01-2011 12-2013 | 13663002 |  | 22176 | 22175 |  | 99.9955 | 100 | 2.3 | 100
Construcción de la plataforma de aviación general de 70 X 100 mts, destinada al estacionamiento de aeronaves para los fines de: embarque o desembarque de pasajeros, trabajos de mantenimiento y servicio a las aeronaves; acorde a la gama de aeronaves de ala fija y rotativa que operan en el aeropuerto
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 4230190357 | 41244300 | 39017267 | 35168693 | 85.2692 | 90.1362
| Infraestructura económica |  |  |  | 4227226373 | 41244300 | 39017267 | 35168693 | 85.2692 | 90.1362
| Modernizar el Aeropuerto de Chetumal | 1309JZL0009 | Q. ROO | 03-2014 12-2014 | 10208000
Modificar los diferentes accesos del Sistema de Extinción de Incendios del Aeropuerto a fin de reducir los virajes y cruces en áreas operacionales y riesgos al personal durante el traslado a los puntos de siniestro; prevenir la contaminación del suelo mediante los drenajes industriales
| Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de Ciudad del Carmen | 1309JZL0015 | CAMP. | 06-2014 12-2014 | 23478400
Se requiere construir tanque de almacenamiento de combustible de aviación para estar en posibilidad de atender la demanda creciente de suministro por el aumento de operaciones aeroportuarias
| Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan | 1209JZL0027 | MICH. | 01-2013 12-2014 | 27073900 | 22488000 | 16289684 | 16259529 | 72.3031 | 99.8149 | 100 | 77 | 77
Ampliación y reordenamiento de flujos nacionales e internacionales del edificio terminal del aeropuerto de Uruapan, que permita optimizar el uso de la superficie y cumplir con las especificaciones y estandares por pasajero requeridos para aeropuertos con categoría internacional por la IATA y la FAA
| Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013 | 1209JZL0011 | Varias | 01-2013 12-2015 | 29174000 | 18756300 | 9525603 | 6660143 | 35.5088 | 69.9183 | 100 | 74 | 74
Construir plataformas para helicópteros y gotas de retorno que permitirán la operación de aeronaves de fuselaje menor -equipos de ala rotativa-helicópteros- con más seguridad además de realizar trabajos seguros de mantenimiento, sin dañar la infraestructura existente
| Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido | 1109JZL0013 | OAX. | 01-2011 12-2014 | 49260088 |  | 7440271 | 6526244 |  | 87.7151 | 100 | 1.5 | 87.7
Adecuación, optimización y reordenamiento y separación de flujos de llegadas y salidas en el edificio de pasajeros, con la construcción de oficinas administrativas para liberar espacios en el interior del edificio terminal en beneficio de los pasajeros y usuarios del aeropuerto, principalmente
| Equipamiento y Obras de Combustibles | 0209JZL0024 | Varias | 01-2003 12-2015 | 4088031985 |  | 5761709 | 5722777 |  | 99.3243 | 100 | -45 | 55
Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor.
| Otros proyectos |  |  |  | 2963984
| Programa de accesibilidad 2014 | 1309JZL0021 | Varias | 05-2014 11-2014 | 2963984
Adquisición e implementación de equipamiento como ayuda técnica para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual o auditiva, personas de la tercera edad y usuarios en general en las instalaciones de los edificios terminales en aeropuertos de la Red ASA
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1