## REP 6
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 2958834940 | 144908529 | 115835821 | 115835821 | 79.9372 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 268905094 | 22200000 | 50941119 | 50941119 | 229.4645 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 29743333 |  | 9707630 | 9707630 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 29743333 |  | 9707630 | 9707630 |  | 100
| Programa de Bienes Muebles 2013 | 1210K2H0003 | QRO. | 02-2013 12-2013 | 29743333 |  | 9707630 | 9707630 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Renovar y sustituir equipos para el desarrollo de actividades metrológicas, de apoyo y de operación administrativa, como la prestación de servicios, las comunicaciones, soluciones informáticas, suministro de energía, suministro de aire acondicionado, la fabricación de piezas especiales, entre otros.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 239161761 | 22200000 | 41233489 | 41233489 | 185.7364 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 144262053 | 22200000 | 32398620 | 32398620 | 145.9397 | 100
| Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio | 1210K2H0001 | QRO. | 06-2012 12-2014 | 144262053 | 22200000 | 32398620 | 32398620 | 145.9397 | 100 | 74.3 | 44.5 | 74.3
Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metrológicos y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico.
| Mantenimiento |  |  |  | 94899708 |  | 8834869 | 8834869 |  | 100
| Programa de Obras Menores | 1210K2H0002 | QRO. | 02-2013 12-2015 | 94899708 |  | 8834869 | 8834869 |  | 100 | 9.7 | 9.7 | 9.7
Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología, la infraestructura y edificaciones del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2689929846 | 122708529 | 64894702 | 64894702 | 52.8852 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 2689929846 | 122708529 | 64894702 | 64894702 | 52.8852 | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 2689929846 | 122708529 | 64894702 | 64894702 | 52.8852 | 100
| Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales | 0310K2H0001 | QRO. | 01-2003 12-2013 | 2689929846 | 122708529 | 64894702 | 64894702 | 52.8852 | 100 | 100 | 22.4 | 100
Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1