## REP 6
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 6917282301 | 402533654 | 278538936 | 278538936 | 69.1964 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1809524845 | 154666787 | 125339953 | 125339953 | 81.0387 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 326256084 | 107954000 | 108019515 | 108019515 | 100.0607 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 245423440 | 89500000 | 90247446 | 90247446 | 100.8351 | 100
| Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos 2013 | 1210K2N0011 | Varias | 02-2013 12-2013 | 70408895 | 50000000 | 44462202 | 44462202 | 88.9244 | 100 | 100 | 100 | 100
Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura requieren de mantenimiento, esto hace necesario contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas.
| Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2013 | 1210K2N0007 | B.C.S. | 02-2013 12-2013 | 72266792 | 13500000 | 19951216 | 19951216 | 147.7868 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición para sustitución de equipo especializado por finalización de su vida útil, para continuar con las operaciones de mantenimiento de la infraestructura de la salina.
| Adquisición de Plantas desalinizadoras 2013 | 1210K2N0013 | Varias | 02-2013 12-2013 | 71675860 | 15500000 | 15388143 | 15388143 | 99.2783 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de una planta desalinizadora para Guerrero Negro y sustitución de 2 plantas en Isla de Cedros para obtener agua potable.
| Adquisición y sustitución de equipos de transporte 2013 | 1210K2N0014 | B.C.S. | 02-2013 12-2013 | 31071893 | 10500000 | 10445885 | 10445885 | 99.4846 | 100 | 100 | 100 | 100
La entidad requiere reponer unidades de su parque vehicular cada año para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa en sus programas de producción, cosecha y transporte de sal. Para el ejercicio 2013 se está proyectando un reemplazo de 26 unidades aproximadamente.
| Mantenimiento |  |  |  | 80832644 | 18454000 | 17772069 | 17772069 | 96.3047 | 100
| Reparaciones Mayores 2013 | 1210K2N0012 | B.C.S. | 02-2013 12-2013 | 80832644 | 18454000 | 17772069 | 17772069 | 96.3047 | 100 | 100 | 100 | 100
Reparación mayor a tractocamión Dart, Dos máquinas de remolcador y máquina generadora de Energía, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1483268761 | 46712787 | 17320438 | 17320438 | 37.0786 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 1081135200 |  | 1916674 | 1916674 |  | 100
| Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte 2014 | 1310K2N0001 | N.D.G. | 02-2014 12-2014 | 34484661
Reponer unidades de su parque vehicular anual para el cumplimiento de los objetivos y metas en los programas de producción, cosecha y transporte de sal, para garantizar el cumplimiento de los contratos de comercializacion de sal. Se está proyectando un reemplazo de 34 unidades aproximadamente.
| Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2014 | 1310K2N0002 | B.C.S. | 02-2014 12-2014 | 230734175
Adquisición y sustitución de maquinaria y equipo especializado utilizado en áreas de concentración y de cristalización de sal, de aproximadamente 200 kms, 187 kms de caminos y 67 de canales. Así como para la actividad de cosecha de sal.
| Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipo diversos 2014 | 1310K2N0005 | Varias | 02-2014 12-2014 | 75000000
Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos, para mantenimiento de equipos. Derivado de las diferentes actividades productivas, la situación geográfica, entre otros, hace necesario que la entidad cuente con talleres propios de herramientas y maquinas.
| Adquisición de un Remolcador 2013 | 1310K2N0003 | B.C.S. | 07-2013 12-2015 | 550044228 |  | 1241783 | 1241783 |  | 100 | 11 | 1 | 1
El programa consiste en la adquisición de una embarcación tipo remolcador con una potencia de 4000 hp en sustitución de otro igual con una antiguedad de 37 años y una potencia de 2650 hp, con la finalidad de continuar realizando las operaciones de transporte de sal.
| Adquisición de una Barcaza 2013 | 1310K2N0004 | B.C.S. | 08-2013 12-2015 | 190872136 |  | 674891 | 674891 |  | 100 | 11 | 1 | 1
El programa de inversión consiste en la adquisición de una embarcación tipo barcaza autopropulsada con capacidad de carga de 10,000 toneladas en reposición de otra con 45 años de antiguedad y de 6,500 toneladas metricas, incrementándose la capacidad de transporte en 4.3 por ciento.
| Mantenimiento |  |  |  | 354081194 | 24678787 | 12745095 | 12745095 | 51.6439 | 100
| Reparaciones mayores 2014 | 1310K2N0007 | B.C.S. | 02-2014 12-2014 | 118944000
Reparación mayor a tractocamión Dart,máquina generadora de Energía y Barcaza de sal, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad.
| Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras | 1010K2N0002 | B.C.S. | 01-2011 12-2015 | 167605865 | 11500000 | 7765955 | 7765955 | 67.53 | 100 | 35 | 12 | 35
El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo.
| Reparacion general de diques y compuertas en áreas de concentración. | 1010K2N0003 | B.C.S. | 01-2011 12-2014 | 67531329 | 13178787 | 4979140 | 4979140 | 37.7815 | 100 | 100 |  | 100
Se propone destinar recursos para realizar la reparación general y recuperación de diques de las áreas de concentración a mediano plazo, para lograr las metas y mantener estas áreas en óptimas condiciones de funcionamiento.
| Otros programas |  |  |  | 35498614
| Construccion de cajas Dart para el acarreo de sal | 1110K2N0009 | B.C.S. | 01-2012 12-2014 | 35498614
Para realizar las actividades de transporte de sal desde los vasos cristalizadores hasta la planta lavadora en Puerto Chaparrito, la Entidad utiliza góndolas denominadas cajas Dart, mismas que sirven de apoyo a los programas de producción y acarreo de sal.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 12553753 | 22034000 | 2658669 | 2658669 | 12.0662 | 100
| Estudios de preinversión para la construccion de taller Dart | 1110K2N0007 | B.C.S. | 01-2012 12-2014 | 1556802
Consiste en realizar un estudio que permita evaluar la factibilidad de reforzar el taller actual mediante modificaciones al mismo o la construccion de uno nuevo.
| Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial | 1210K2N0002 | B.C.S. | 03-2012 12-2014 | 7783058 | 22034000 | 2024578 | 2024578 | 9.1884 | 100 | 100 | 13.1 | 13.1
Diseño conceptual para una Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial en reposición del activo actual. Se pretende re-ubicar el activo, mejorar el diseño en el proceso de lavado, automatizar algunos equipos, e incrementar su capacidad nominal.
| Planta Industrial para Silvinita | 1210K2N0001 | B.C.S. | 03-2012 12-2014 | 3213893 |  | 634091 | 634091 |  | 100 | 52
Diseño conceptual e Ingeniería de detalle para una Planta para Producción de sal Silvinita, nuevo tipo de sal baja en sodio compuesta por NaCl y KCl.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 5107757456 | 247866867 | 153198983 | 153198983 | 61.807 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 78817744 | 12350000 | 11524996 | 11524996 | 93.3198 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 78817744 | 12350000 | 11524996 | 11524996 | 93.3198 | 100
| Obras de apoyo a la comunidad 2013 | 1210K2N0010 | Varias | 02-2013 12-2013 | 78817744 | 12350000 | 11524996 | 11524996 | 93.3198 | 100 | 100 | 100 | 100
Obras de apoyo a la comunidad convenido en el contrato colectivo de trabajo que contempla la ejecución de obras bajo el nombre de unidades de construcción pudiendo ser estas; recamaras, cocheras, cuartos de lavar, ampliaciones o bardas perimetrales para las habitaciones de sus trabajadores
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 5028939712 | 235516867 | 141673987 | 141673987 | 60.1545 | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 488789931 |  | 10522116 | 10522116 |  | 100
| Diques Perimetrales de Estero Norte | 1110K2N0004 | B.C.S. | 01-2012 12-2015 | 42028515
Actualmente la margen norte de las zonas de almacenamiento de amargos en Estero Norte denominadas Zona A y Zona B no cuentan con un bordo de contención que mantenga confinada la salmuera.
| Obras de apoyo a la zona industrial 2014 | 1310K2N0006 | N.D.G. | 02-2014 12-2014 | 114477050
Obras para sustituir infraestructura existente que ya no corresponde a las necesidades actuales, compuestas por 8 obras descritas en el apartado de componentes.
| Obras de apoyo a la zona industrial 2013 | 1210K2N0009 | Varias | 02-2013 12-2014 | 98283720
La alta salinidad del ambiente y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto, Por eso la entidad mantiene un programa de sustitución y adición de compuertas y debe construir piletas de concreto reforzado en lugares estratégicos de la salina que facilite esta actividad.
| Optimización del proceso de producción de Sal. | 0810K2N0009 | B.C.S. | 09-2008 12-2015 | 234000646 |  | 10522116 | 10522116 |  | 100 | 90 | 6 | 74.5
Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.
| Inmuebles |  |  |  | 68427872 | 12000000 | 5494122 | 5494122 | 45.7844 | 100
| Construcción de oficinas administrativas | 1010K2N0004 | B.C.S. | 01-2011 12-2015 | 68427872 | 12000000 | 5494122 | 5494122 | 45.7844 | 100 | 60 | 30 | 60
Reponer las oficinas administrativas por termino de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía.
| Otros proyectos |  |  |  | 4471721909 | 223516867 | 125657749 | 125657749 | 56.2185 | 100
| Construcción de Transportador AA-0 | 1110K2N0002 | B.C.S. | 01-2012 12-2014 | 8302942
Esta inversión ayudara a dar mayor seguridad en el manejo del producto en el proceso de carga de barcazas en el puerto El Chaparrito en Guerrero Negro y reducir el riesgo de incumplimiento en los programas anuales de carga.
| Optimizacion del sistema de vasos de concentracion | 1010K2N0015 | B.C.S. | 01-2011 12-2014 | 54109619 | [5 empty] | 77 |  | 77
Bajo este proyecto se propone rediseñar la configuración con nuevos diques en las siguientes áreas de concentración; área 11, área 10, área 6 y área 4, para mantener un circuito lógico en el flujo de la salmuera.
| Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) | 1210K2N0006 | B.C.S. | 02-2013 12-2018 | 2397376386 | 103589867 | 49086519 | 49086519 | 47.3854 | 100 | 17.1 | 5 | 5
Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año.
| Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E. | 0410K2N0004 | B.C. | 08-2005 12-2014 | 419733907 | 19200000 | 29248966 | 29248966 | 152.3384 | 100 | 100 |  | 100
Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantanea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.
| Reposición del Transportador CI-A | 1210K2N0005 | B.C. | 05-2012 12-2015 | 68806478 | 12282000 | 25770274 | 25770274 | 209.8215 | 100 | 100 | 31 | 81
Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales.
| Reposición de Transportadores de Bandas 2013 | 1210K2N0008 | Varias | 02-2013 12-2014 | 98078499 | 17000000 | 14030448 | 14030448 | 82.532 | 100 | 68 | 68 | 68
Sustituir transportadores de bandas de más de 30 años de antigüedad en Guerrero Negro e Isla de Cedros de 600 y 2,500 metros lineales de longitud, con capacidad para transportar hasta 9.0 millones de toneladas por año.
| Producción de Sal Martajada | 1010K2N0016 | B.C.S. | 01-2011 12-2015 | 724875641 | 21000000 | 4179831 | 4179831 | 19.904 | 100 | 60 | 22 | 22
La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales.
| Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. | 0310K2N0002 | B.C.S. | 01-2001 12-2016 | 456118337 | 50000000 | 2365368 | 2365368 | 4.7307 | 100 | 12.7 | 0.2 | 12.7
Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución
| Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio. | 0610K2N0001 | B.C.S. | 08-2006 12-2014 | 244320100 | 445000 | 976343 | 976343 | 219.4029 | 100 | 92 | 0.5 | 90.5
Contar con una planta piloto para producir durante los proximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1