## REP 6
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 478036729 | 96464042 | 49654699 | 26423267 | 27.3918 | 53.214
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 119030427 | 53209432 | 18498842 | 2549641 | 4.7917 | 13.7827
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 119030427 | 53209432 | 18498842 | 2549641 | 4.7917 | 13.7827
| Adquisiciones |  |  |  | 9106335 | 8873680 | 8774081 | 1727761 | 19.4706 | 19.6916
| Adquisición de Equipo de Administración | 1210K8V0001 | D.F. | 06-2013 12-2013 | 9106335 | 8873680 | 8774081 | 1727761 | 19.4706 | 19.6916 | 100 | 56.3 | 56.3
Cubrir necesidades de tipo administrativo, apoyo logístico, seguiridad e higiene laboral, cuidado del medio ambiente, cubriendo necesidades básicas de operación del personal existente y de reciente ingreso, o bien, reemplazan bienes.
| Mantenimiento |  |  |  | 96187599 | 9895721 | 1483118 | 821880 | 8.3054 | 55.4157
| Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto. | 0410K8V0004 | D.F. | 01-2005 12-2013 | 86766856 | 8412603 |  |  |  |  | 74.7 |  | 74.7
Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.
| Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste | 0610K8V0002 | YUC. | 03-2006 12-2013 | 9420743 | 1483118 | 1483118 | 821880 | 55.4157 | 55.4157 | 100 | 16.5 | 100
Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura
| Estudios de preinversión |  |  |  | 13736493 | 34440031 | 8241643
| Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de almacen y archivo general del IMPI. | 0710K8V0002 | D.F. | 03-2008 12-2013 | 2377685 | 21858388 |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.2
Construcción de inmueble para el alojamiento y resguardo de los archivos generales del IMPI, más mobiliario en desuso, en tránsito y reubicación.
| Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI. | 0910K8V0001 | D.F. | 02-2010 12-2013 | 11108015 | 4340000 |  |  |  |  | 100 |  | 2.3
Las actividades a realizar son: 1. Desarrollo del programa de necesidades; 2. Estudio de Polígono de Actuación; 3. Estudios de impacto urbano previo; 4. Análisis de determinación de zonificación y distribución de espacios. El detalle se encuentra en la pag. 8 y 9 del documento.
| Adquisición de inmueble de la oficina regional Noroeste | 0710K8V0004 | SON. | 03-2008 12-2013 | 250793 | 8241643 | 8241643 |  |  |  | 1
Adquisición de inmueble, adecuación y equipamiento para poner en operación la oficina regional Noroeste del IMPI.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 359006302 | 43254610 | 31155857 | 23873626 | 55.1933 | 76.6264
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 359006302 | 43254610 | 31155857 | 23873626 | 55.1933 | 76.6264
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 27608168 | 11411556 | 9434814 | 5833015 | 51.115 | 61.8244
| Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente. | 0510K8V0002 | JAL. | 07-2006 12-2014 | 27608168 | 11411556 | 9434814 | 5833015 | 51.115 | 61.8244 | 100 | 1.6 | 98.5
Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura.
| Inmuebles |  |  |  | 331398134 | 31843054 | 21721043 | 18040611 | 56.6548 | 83.0559
| Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. | 0310K8V0014 | D.F. | 11-2003 12-2018 | 289112712 | 12349654 | 12349654 | 11748009 | 95.1282 | 95.1282 | 74 | 4.4 | 73.6
Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación
| Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad | 1210K8V0002 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 42285422 | 19493400 | 9371389 | 6292602 | 32.2807 | 67.147 | 47.9 | 17 | 17
Mejorar las instalaciones y optimizar la utilización de espacios con que se cuenta con el fin de mejorar los ambientes de trabajo y homogeneizar la imagen institucional, a través de estudios integrales.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1