## REP 6
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1366312730 |  | 185641180 | 70921928 |  | 38.2038
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1366312730 |  | 185641180 | 70921928 |  | 38.2038
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1301415685 |  | 155641180 | 40921928 |  | 26.2925
| Adquisiciones |  |  |  | 1301415685 |  | 155641180 | 40921928 |  | 26.2925
| EQUIPO DE COMUNICACION | 1009KCZ0001 | Varias | 06-2010 12-2013 | 74127999 | [5 empty] | 100 |  | 100
Equipos de Tecnologías de Información y Comunicación para operar los servicios situados, la diversificación y aumento del volumen.
| Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos | 1109KCZ0003 | Varias | 02-2011 12-2013 | 6226226 | [5 empty] | 50 |  | 28.7
Contar con la infraestructura adecuada para proporcionar servicios competitivos en la industria de las telecomunicaciones y conservar la cartera de clientes.
| MIGRACION TERMINALES TELEFONIA RURAL DE BANDA L A BANDA KU | 0609KCZ0001 | Varias | 01-2006 12-2013 | 1221061460 |  | 155641180 | 40921928 |  | 26.2925 | 64 | 31 | 64
SUSTITUCION DE 10,158 TERMINALES SATELITALES DE BANDA L A BANDA KU INCLUYENDO EL CENTRO DE CONTROL, ASI COMO EQUIPO PARA SU INSTALACION
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 64897045 |  | 30000000 | 30000000 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 64897045 |  | 30000000 | 30000000 |  | 100
| PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SITIO DEL CENTRO DE DATOS eMÉXICO | 1109KCZ0004 | D.F. | 05-2011 12-2014 | 21074318 | [5 empty] | 80
Dotar de la infraestructura necesaria que permita incrementar el suministro de Energía Eléctrica para abastecer la Red actual de eMéxico y la Red Complementaria Satelital
| Programa de Servicio Móvil y Rural Satelital | 1109KCZ0001 | Varias | 02-2011 12-2014 | 8737039 | [5 empty] | 80
Diversificar y ampliar los servicios móviles de voz y datos vía satélite en apoyo a la actividad productiva y facilitar el servicio de Internet móvil vía satélite,asi como operar la red de comunicaciones móviles.
| PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 1109KCZ0002 | Varias | 03-2011 12-2014 | 35085688 |  | 30000000 | 30000000 |  | 100 | 85 | 85 | 85
Actualizar la infraestructura para mantener la operación de la Red Telegráfica Integrada y con ello permitir la Alta Disponibilidad en esta red.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1