## REP 6
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 2763377340 | 470168833 | 338072355 | 323030826 | 68.7053 | 95.5508
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1846232926 | 381899542 | 299348416 | 286684980 | 75.0682 | 95.7697
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 872518910 | 381899542 | 299348416 | 286454488 | 75.0078 | 95.6927
Adquisiciones |  |  |  | 852480267 | 371999542 | 279089842 | 266382688 | 71.6083 | 95.4469
Adquisición de Equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios | 1211L4J0008 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 497454701 | 217012542 | 221715657 | 217409292 | 100.1828 | 98.0577 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipo especializado de vanguardia para proyectos de investigación y la formación de investigadores especialistas y expertos en disciplinas científicas y tecnológicas, así como la reposición y sustitución de los bienes muebles deteriorados u obsoletos que han concluido su vida útil
Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco | 1211L4J0007 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 171752782 | 50000000 | 29300000 | 29300000 | 58.6 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipos robustos para conformar una red basada en mejores prácticas, que manejen diferentes capacidades y características dependiendo de su posición en la composición de la red.
Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios. | 1211L4J0006 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 183272784 | 104987000 | 28074185 | 19673396 | 18.7389 | 70.0765 | 100 | 100 | 100
Aplicación de 70 millones de pesos, con recursos fiscales y propios, en equipo de TICs de vanguardia para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas, así como en la reposición de dispositivos deteriorados, obsoletos, o que han concluido su vida útil.
Mantenimiento |  |  |  | 20038643 | 9900000 | 20258574 | 20071800 | 202.7455 | 99.078
Trabajos de mantenimiento mayor y adecuación de espacios de investigación en las sedes Zacatenco y Sur | 1211L4J0005 | D.F. | 05-2013 12-2013 | 17947319 | 9900000 | 18308574 | 18239098 | 184.2333 | 99.6205 | 100 | 100 | 100
Mantenimiento mayor a diversos inmuebles destinados a laboratorios, espacios académicos y administrativos, que conforman la infraestructura de las Unidades, Sur y Zacatenco.
MANTENIMIENTO MAYOR Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD QUERÉTARO | 1211L4J0004 | QRO. | 06-2013 12-2013 | 1611414 |  | 1500000 | 1383583 |  | 92.2389 | 100 | 100 | 100
Mantenimiento mayor a diversos inmuebles destinados a laboratorios, espacios académicos y administrativos, que conforman la infraestructura del CINVESTAV Unidad Querétaro.
Remodelación de Auditorio en la Unidad Irapuato del Cinvestav | 1311L4J0009 | GTO. | 10-2013 12-2013 | 479910 |  | 450000 | 449119 |  | 99.8042 | 100 | 100 | 100
El proyecto consiste en efectuar obras de desmontaje y retiro de componentes, deteriorados y obsoletos, de instalaciones arquitectónicas e instalaciones eléctricas del auditorio. Así como, la colocación y suministro de nuevos elementos de instalaciones eléctricas, arquitectónicas y mobiliario.
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 973714016 |  |  | 230492
Adquisiciones |  |  |  | 940686451
Programa de adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav. | 1311L4J0005 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 219025875
Adquisición de equipo especializado de vanguardia, tecnologías de la información y las comunicaciones, que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.
Programa de adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas del Cinvestav, financiado con recursos propios. | 1311L4J0008 | Varias | 02-2014 12-2014 | 420500000
Adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores a nivel de posgrado. Así como, la reposición y sustitución de los dispositivos deteriorados, obsoletos, o que han concluido su vida útil.
Programa de adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas del Cinvestav, financiado con Recursos Fiscales. | 1311L4J0001 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 301160576
Adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, reposición y sustitución de los dispositivos deteriorados y obsoletos.
Mantenimiento |  |  |  | 8109898
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro. | 1311L4J0007 | QRO. | 03-2014 10-2014 | 2610237
Mantenimiento correctivo a elementos de los sistemas eléctricos, hidráulicos y de ventilación que dan servicio a los edificios de la Unidad. Así como, efectuar obras de recubrimiento a paredes y techo del edificio norte y a los tubos que forman parte del enrejado de la fachada
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato. | 1311L4J0006 | GTO. | 02-2014 12-2014 | 2654866
Consiste en dar mantenimiento correctivo a elementos de los sistemas eléctricos e hidráulicos que dan servicio a los edificios de la Unidad. Así como, efectuar obras de reposición de carpeta asfáltica de vialidades e impermeabilización de azoteas de tres edificios que forman parte de la Unidad.
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo. | 1311L4J0004 | COAH. | 02-2014 10-2014 | 2844795
Revisión, reposición de piezas degastadas, calibración y limpieza en máquinas en instalaciones eléctricas, hidráulicas y de ventilación, recubrimiento de techos, paredes y fachadas de edificios destinados a laboratorios y espacios académicos, reposición de luminarias en interior y exterior.
Estudios de preinversión |  |  |  | 24917667 |  |  | 230492
Estudios y proyectos para la construcción de la nueva sede de la Unidad Mérida del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán con criterios de durabilidad y sostenibilidad. | 1311L4J0003 | YUC. | 11-2013 12-2014 | 24917667 |  |  | 230492 |  |  | 50 | 5 | 5
Generar 12 estudios que determinen la factibilidad técnica, legal, ambiental y económica, para tomar la decisión de ejecutar un proyecto que contempla obras de edificación y áreas de uso común por aprox. 23,250 m2, en un terreno de 20.59 ha, dentro del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 917144414 | 88269291 | 38723939 | 36345846 | 41.1761 | 93.8589
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 38610233 |  | 2822514 | 2818402 |  | 99.8543
Infraestructura social |  |  |  | 38610233 |  | 2822514 | 2818402 |  | 99.8543
Construcción de cuarto de residuos peligrosos y red de riego con agua tratada en la Sede Sur del Cinvestav. | 1011L4J0010 | D.F. | 02-2011 08-2013 | 17822230
Construcción de una área de recolección de residuos peligrosos, para posteriormente ser incinerados o depositados dentro de colectores de sustancias toxicas, para cumplir con la norma mexicana nom-087-ecol-ssa1-2002.
Construcción de áreas recreativas y de eventos en la unidad Zacatenco del Cinvestav cubierta en explanada. | 1011L4J0013 | D.F. | 11-2011 06-2013 | 16833906 | [5 empty] | 5 |  | 5
Consiste en el diseño y construcción de una geodésica cubierta, incluyendo acondicionamiento de la explanada, foro escenario e instalaciones de iluminación y sonido, así como la construcción de andadores cubiertos en áreas exteriores.
Construcción de una barda perimetral en la Sede Sur del Cinvestav | 0811L4J0009 | D.F. | 07-2009 12-2013 | 3103225 |  | 2222514 | 2222514 |  | 100 | 100 | 99.1 | 100
Construcción de una barda perimetral con una longitud de 550 metros lineales (ml), de los cuales 300 ml tendrán una altura de 4.0 metros (m) y los 250 ml restantes serán de 2.5 m de alto.
Ampliación de andador peatonal cubierto en la Unidad Querétaro del Cinvestav. | 1311L4J0002 | QRO. | 07-2013 09-2013 | 850872 |  | 600000 | 595888 |  | 99.3147 | 100 | 100 | 100
Proyecto consiste en la construcción de un corredor lineal de 43.3 m de longitud.
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 878534181 | 88269291 | 35901425 | 33527444 | 37.9831 | 93.3875
Infraestructura social |  |  |  | 878534181 | 88269291 | 35901425 | 33527444 | 37.9831 | 93.3875
Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco | 1111L4J0016 | D.F. | 12-2012 06-2016 | 137747971 | 21005835
Construcción de un edificio de tres niveles más la azotea que contará con una capacidad para estacionar 700 vehículos
Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav. | 1011L4J0011 | QRO. | 11-2011 03-2014 | 32879925 | [5 empty] | 2 |  | 2
Construcción de una edificación tipo nave industrial de 1,400 m2, en la que se habilitarán tres laboratorios, un taller de mantenimiento de equipos de laboratorio y un almacén de materiales.
Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav | 1111L4J0008 | QRO. | 01-2012 06-2014 | 7886905 | 3980000
Implementación de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav.
Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco | 1111L4J0017 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 157106591 | 9583456 | 26501425 | 26688202 | 278.482 | 100.7048 | 50 | 50 | 50
El proyecto consiste en la construcción de un edificio en la Unidad Zacatenco, que se destinará para laboratorios del área de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Construcción de edificio para el Centro de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento denominado Abacus | 1211L4J0003 | MÉX. | 07-2012 06-2014 | 462566082 | 45000000 | 5400000 | 2839242 | 6.3094 | 52.5786 | 25 | 21.5 | 25
Construcción de un edificio para el Centro Abacus, donde se instalará una supercomputadora que tendrá 20,000 procesadores y una capacidad de procesamiento de 250 Teraflops (billones de operaciones de coma flotante por segundo).
Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco | 1111L4J0012 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 80346707 | 8700000 | 4000000 | 4000000 | 45.977 | 100 | 60 | 30 | 60
Habilitar, ampliar y mejorar la red de drenaje y alcantarillado, para tal efecto se construiran 2 redes separadas, una de drenaje y otra de alcantarillado. La 1era se dividirá en tres sistemas y la 2da se dividira en seis sistemas.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1