## REP 6
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 212294846 | 22770736 | 20739461 | 20209646 | 88.7527 | 97.4454
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 120273707 | 2320736 | 2143662 | 1613847 | 69.5403 | 75.2846
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 106354746 | 2320736 | 2143662 | 1613847 | 69.5403 | 75.2846
Adquisiciones |  |  |  | 8090714 | 2320736 | 2143662 | 1613847 | 69.5403 | 75.2846
Adquisición e Instalación de Paneles Solares | 1211L6U0004 | B.C. | 04-2013 09-2013 | 6050768 | [5 empty] | 100
Suministro de material para la instalación de 2500 m2 de paneles solares sobre cubiertas del inmueble.
Adquisición de Bienes Muebles. | 1211L6U0003 | B.C. | 03-2013 07-2013 | 2039946 | 2320736 | 2143662 | 1613847 | 69.5403 | 75.2846 | 100 | 76.3 | 76.3
Adquisición de equipo necesario para la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura. Así como equipo necesarios para la funcionalidad de las Sala Cine Imax y sala de espectaculos.
Mantenimiento |  |  |  | 98264032
Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias | 1111L6U0005 | B.C. | 04-2012 07-2013 | 5371380 | [5 empty] | 100 |  | 100
Rehabilitación de 680 metros cuadrados en Museo de las Californias, consistente en sustitucion de pisos, pasamanos, acabados en plafones y sustitucion de luminarias, aire acondicionado e instalación electrica.
Rehabilitación y reforzamiento de explanada | 1111L6U0007 | B.C. | 04-2012 09-2013 | 92892652 | [5 empty] | 100 |  | 100
Rehabilitación 6404 metros cuadrados de superficie de explanada, mediante reconstrucción de elementos estructurales dañados y superficie exterior.
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 13918961
Adquisiciones |  |  |  | 8791961
Adquisición de equipo para la actualización de Mecánica Teatral en Sala de Espectáculos. | 1311L6U0004 | B.C. | 02-2014 12-2014 | 6495000
Consiste en la automatización de equipos para la operación de 30 varas teatrales que serán convertidas de sistema manual actualmente inhabilitadas a sistema digital; suministro e instalación de 24 luminarias de diferentes tipos con tecnología LEDS, bajas en consumo de energía.
Programa de Adquisición de Bienes Muebles. | 1311L6U0003 | B.C. | 02-2014 09-2014 | 2296961
Adquisición de mob. y equ. para actividades y eventos al aire libre, así como necesidades de operacion de los nuevos espacios como: Acuario, Sala de Cine, Sala de Espectáculos, CENDOART y acervo para Museos, donde se da servicio a más de 1 millon 300 mil asistentes con 13 mil 247 actividades al año.
Mantenimiento |  |  |  | 5127000
Rehabilitación del Museo de las Californias 2da. Etapa. | 1311L6U0002 | B.C. | 03-2014 12-2014 | 4013000
Sustitución de 2,300 metros cuadrados de alfombra, rehabilitación de museografía, pintura en muros interiores y exteriores.
Mantenimiento Estructural de Inmueble. | 1311L6U0001 | B.C. | 03-2014 12-2014 | 1114000
Refuerzo estructural en edificio construido en el año 1982, que consiste en refuerzo de 1,600 metros cuadrados de muros de concreto armado, estructuras de concreto, estructuras metálicas y losas de entrepiso.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 92021139 | 20450000 | 18595799 | 18595799 | 90.933 | 100
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 38363380 | 18270000 | 8208564 | 8208564 | 44.9292 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 38363380 | 18270000 | 8208564 | 8208564 | 44.9292 | 100
Instalación de Velario en Foro Luna | 1111L6U0008 | B.C. | 03-2012 05-2013 | 2041124 | [5 empty] | 100 |  | 100
Instalación de velario de 450 metros cuadrados de forma irregular a base de lona y tensores de cero, en escenario para actividades al aire libre para aforo de 300 personas.
Actualización Digital y Mantenimiento Integral de Domo IMAX | 1211L6U0005 | B.C. | 04-2013 07-2013 | 21820131 | 7320000 | 6953564 | 6953564 | 94.994 | 100 | 100 | 100 | 100
Renovación y mantenimiento general del edificio, incluye cambio de alfombras pisos de loseta cerámica, actualización del sistema de proyección e instalacion de planetario digital.
Construcción de Laboratorio de Producción Multimedia | 1211L6U0006 | B.C. | 04-2013 07-2013 | 1411500 | 950000 | 855000 | 855000 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
Adecuación de espacio de 100 metros cuadrados para la producción audio visual, incluye suministro e instalación de equipo.
Construcción de Teatro Cámara | 1211L6U0002 | B.C. | 02-2013 10-2013 | 13090625 | 10000000 | 400000 | 400000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de un foro de 723 metros, con aforo para 350 personas.
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 53657759 | 2180000 | 10387235 | 10387235 | 476.4787 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 53657759 | 2180000 | 10387235 | 10387235 | 476.4787 | 100
Ampliación de Estacionamiento | 1211L6U0007 | B.C. | 04-2013 12-2015 | 53657759 | 2180000 | 10387235 | 10387235 | 476.4787 | 100 | 100 | 100 | 100
Estacionamiento de 11,200 metros cuadrados, ampliación de cuatro pisos con una capacidad para 353 vehículos adicionales, a base de estructura de concreto y acero estructural, muros de concreto aparente con color integrado.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1