## REP 6
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 10499525325 | 282099243 | 300005935 | 168862734 | 59.8593 | 56.2865
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 496194280 | 68772227 | 107024848 | 101664327 | 147.8276 | 94.9913
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 329821975 | 68772227 | 107024848 | 101664327 | 147.8276 | 94.9913
Adquisiciones |  |  |  | 309991309 | 68772227 | 89998975 | 89998975 | 130.8653 | 100
Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental 2013 | 1212NCD0005 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 294065832 | 64185879 | 80477404 | 80477404 | 125.3818 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición y sustitución de equipo médico y de laboratorio
NOTA: EL EJERCIDO X 80,477,404 DE FISCALES, SE CONCLUYE AL 100, ENTRA EN ETAPA DE OPERACIÓN
Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y Varios 2013 | 1212NCD0004 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 15925477 | 4586348 | 9521571 | 9521571 | 207.6068 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición y sustitución de bienes de administración y maquinaria
NOTA: EL EJERCIDO X 9,521,571 DE FISCALES, SE CONCLUYE AL 100, ENTRA EN ETAPA DE OPERACIÓN
Mantenimiento |  |  |  | 19674986 |  | 17025873 | 11665352 |  | 68.5154
Programa de Mantenimiento 2013 | 1312NCD0001 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 19674986 |  | 17025873 | 11665352 |  | 68.5154 | 100 | 100 | 100
Rehabilitación y ampliación de diversos inmuebles, contemplando la readecuación de espacios y mantenimiento de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
NOTA: EL EJERCIDO ES POR 17,025,871.- DE LOS CUALES 11,665,352 DE RECURSOS FISCALES Y DE RECURSOS PROPIOS 5,360,519. SE CONCLUYE AL 100%, ENTRA EN ETAPA DE OPERACIÓN
Estudios de preinversión |  |  |  | 155680
Estudio de preinversión para ver la factibilidad de construir un Laboratorio de Biología Molecular sobre la estructura del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas. 2013 | 1312NCD0004 | D.F. | 08-2013 12-2013 | 155680 | [5 empty] | 100
Ver la factibilidad de construir un laboratorio de biología molecular sobre la estructura del departamento de investigación en enfermedades infecciosas
NOTA: EL PROGRAMA NO CONTÓ CON RECURSOS.
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 166372305
Adquisiciones |  |  |  | 117134793
Programa anual de adquisiciones de equipo médico e instrumental, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2014 | 1312NCD0005 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 106001548
Adquirir y sustituir equipo médico y de laboratorio
Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración y otros equipos 2014 | 1312NCD0006 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 11133245
Adquirir y sustituir bienes de mobiliario, equipo de administración y varios
Mantenimiento |  |  |  | 31400000
Programa anual de mantenimiento 2014 | 1312NCD0003 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 31400000
Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura a diferentes áreas del Instituto, entre las cuales se destaca la red hidráulica, la red de drenaje, la Unidad de terapia Intermedia y la unidad de cuidados intensivos, la consulta externa y la escuela de enfermería entre otros.
Estudios de preinversión |  |  |  | 17837512
Estudio de preinversión para ver la factibilidad de realizar la construcción de una torre de enseñanza 2013-2014 | 1312NCD0008 | D.F. | 09-2013 12-2014 | 3570059
Estudios de preinversión para ver la factibilidad de construir una torre para el área de enseñanza en el INER.
Estudios de preinversión para ver la factibilidad de construir un edificio de Atención Ambulatoria en el INER 2013-2014 | 1312NCD0009 | D.F. | 09-2013 12-2014 | 14267453
Estudios de preinversión para ver la factibilidad de construir un edificio de Atención Ambulatoria en el INER.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 10003331045 | 213327016 | 192981087 | 67198407 | 31.5002 | 34.8212
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 6373287138 | 70000000 | 55000000
Infraestructura social |  |  |  | 6373287138 | 70000000 | 55000000
Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013. Recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud y recursos propios. | 0812NCD0001 | D.F. | 04-2008 12-2013 | 6373287138 | 70000000 | 55000000 |  |  |  | 100 |  | 5.2
Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA que reuna los criterios de seguridad clínica y biológica tanto para los enfermos como para el personal institucional. Se tendrán áreas diseñadas para otorgar atención médica especializada y de calidad.
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 3630043907 | 143327016 | 137981087 | 67198407 | 46.8847 | 48.7012
Infraestructura social |  |  |  | 3630043907 | 143327016 | 137981087 | 67198407 | 46.8847 | 48.7012
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 2014 | 1112NCD0003 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 3759966
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012-2014 | 1212NCD0001 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 1678260 | [5 empty] | 100 |  | 96
Construcción de un Laboratorio de inflamación e inmunoregulación y construcción de un cuarto de lavado de equipo de terapia respiratoria.
Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2015. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales. | 0712NCD0009 | D.F. | 04-2009 12-2014 | 507332100 | 120168000 | 120723095 | 53542124 | 44.5561 | 44.3512 | 100 | 6 | 44.4
Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país.
NOTA: EL EJERCIDO FUE X 53,542,124.00 DE QUE INCLUYE: 9,383,902 DE RECURSOS PROPIOS Y 44,158,222.00 DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.- CON UN TOTAL DE AVANCE ANUAL DEL 44.4 %
Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2014 | 1212NCD0003 | D.F. | 07-2012 12-2014 | 3100273560 | 23159016 | 13513756 | 9912047 | 42.7999 | 73.3478 | 100 | 43 | 51.4
Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, con el propósito de solucionar la falta de espacio, se refiere a la construcción de un área de 826 m2 en el segundo piso.
NOTA: EL EJERCIDO X 13,377,456, DE LOS CUALES 9,912,047. SON FISCALES Y 3,465,409 DE PROPIOS
Remodelación del Servicio Clínico 4 del INER. 2013-2014 | 1312NCD0002 | D.F. | 07-2013 12-2014 | 17000021 |  | 3744236 | 3744236 |  | 100 | 100 | 21.2 | 21.2
Mejorar la atención médica de los pacientes y aumentar la seguridad del paciente en cuanto a la disminución de la transmisión de infecciones nosocomiales especialmente las de transmisión aérea, ya que se contará con las instalaciones que se requieren para la atención y tratamiento.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1