## REP 6
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 1197127213 | 113140506 | 123883914 | 10430107 | 9.2187 | 8.4193
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 152577907 | 42940506 | 53666239 | 5813972 | 13.5396 | 10.8336
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 40893299 | 1355506 | 5859554 | 5813972 | 428.9153 | 99.2221
Adquisiciones |  |  |  | 40893299 | 1355506 | 5859554 | 5813972 | 428.9153 | 99.2221
Programa de Adquisiciones de equipo industrial propio del inmueble (caldera de 350 HP). 2013 | 1312NCZ0001 | D.F. | 06-2013 12-2013 | 39073063 |  | 4504048 | 4504048 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquirir una caldera de 350 HP para los servicios de hospitalización y laboratorios de Sadytra en el Instituto Nacional de Pediatría.
Adquisición de bienes informáticos complementarios a los equipos médicos y de laboratorio. 2013 | 1112NCZ0003 | D.F. | 09-2011 12-2013 | 1820236 | 1355506 | 1355506 | 1309924 | 96.6373 | 96.6373 | 100 | 100 | 100
Adquirir equipos informáticos complementarios a equipos médicos y de laboratorio para apoyar el funcionamiento de los procesos de atención medica.
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 111684608 | 41585000 | 47806685
Mantenimiento |  |  |  | 111684608 | 41585000 | 47806685
Programa de remodelación de diferentes áreas del Instituto. 2014 | 1112NCZ0004 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 111684608 | 41585000 | 47806685 |  |  |  | 100
Remodelación de diferentes servicios medicos y laboratorios de investigación y los sistemas de energia eléctrica y aire acondicionado; incluye: supervisión externa y ejecución de la obra.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1044549306 | 70200000 | 70217675 | 4616135 | 6.5757 | 6.574
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1044549306 | 70200000 | 70217675 | 4616135 | 6.5757 | 6.574
Infraestructura social |  |  |  | 1044549306 | 70200000 | 70217675 | 4616135 | 6.5757 | 6.574
Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato- Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012-2014 | 1212NCZ0001 | D.F. | 02-2012 12-2014 | 1044549306 | 70200000 | 70217675 | 4616135 | 6.5757 | 6.574 | 73.2 | 3.4 | 16.6
Construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 metros cuadrados; sobre el actual edificio de Urgencias, comprende tres pisos, con equipamiento de alta tecnología: incluye proyecto ejecutivo, supervisión y ejecución de la obra.
NOTA: EL EJERCIDO FUE X 70,217,675.QUE INCLUYE 4,616,136 DE REC PROPIOS Y 65,601,540 DE FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1