## REP 6
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 163798020 | 25000000 | 81074704 | 80720399 | 322.8816 | 99.563
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 163798020 | 25000000 | 81074704 | 80720399 | 322.8816 | 99.563
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 84798020 | 25000000 | 81074704 | 80720399 | 322.8816 | 99.563
Adquisiciones |  |  |  | 74419343 | 25000000 | 71074704 | 71057172 | 284.2287 | 99.9753
Programa de Inversión de Adquisiciones. 2013 | 1212NDE0002 | D.F. | 06-2013 12-2013 | 74419343 | 25000000 | 71074704 | 71057172 | 284.2287 | 99.9753 | 100 | 100 | 100
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, Investigación y de Laboratorio.
Mantenimiento |  |  |  | 10378677 |  | 10000000 | 9663227 |  | 96.6323
Programa de Inversión de Mantenimiento | 1312NDE0001 | D.F. | 02-2013 12-2013 | 10378677 |  | 10000000 | 9663227 |  | 96.6323 | 100 | 100 | 100
Realizar matenimiento y desarrollar con mano de obra calificada los trabajos especializados que se requieren llevar a cabo utilizando materiales de última generación e instalaciones eficientes, propicias para la implementación de la nueva tecnología a estas áreas médicas, adecuando las áreas.
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 79000000
Adquisiciones |  |  |  | 60000000
Programa de Inversión de Adquisiciones 2014 | 1312NDE0003 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 60000000
Adquirir equipo de vanguardia, que permitan apoyar la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las enfermedades, garantizando un trato adecuado en los servicios que presta el Instituto
Mantenimiento |  |  |  | 19000000
Programa de Inversión de Mantenimiento 2014 | 1312NDE0002 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 19000000
Realizar mantenimiento mayor, modernización de instalaciones y remozamiento de edicificios que conforman el inmueble Torre de Investigación, Área de Hospitalización, cuarto de maquinas edificio B
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1