## REP 6
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 979592618 | 47378674 | 42617989 | 42488698 | 89.679 | 99.6966
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 164839698 | 25056352 | 20526737 | 20397446 | 81.4063 | 99.3701
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 153257512 | 25056352 | 20526737 | 20397446 | 81.4063 | 99.3701
Adquisiciones |  |  |  | 14250963 | 11372572 | 5617111 | 5487820 | 48.2549 | 97.6983
Programa anual de adquisiones de equipo médico y de laboratorio del INSP, 2013 | 1212NDY0006 | MOR. | 11-2013 12-2013 | 12217282 | 11372572 | 3652111 | 3652111 | 32.1133 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquirir equipo médico y de laboratorio para los diversos proyectos de investigación que requiere realizar el INSP en el 2013
Programa de adquisiciones de Mobiliario del INSP, 2013 | 1212NDY0008 | MOR. | 11-2013 12-2013 | 2033681 |  | 1965000 | 1835709 |  | 93.4203 | 100 | 100 | 100
Adquirir diversos bienes muebles, para la Sede de Cuernavaca y Tapachula Chiapas
Mantenimiento |  |  |  | 139006549 | 13683780 | 14909626 | 14909626 | 108.9584 | 100
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento del INSP 2013 | 1312NDY0002 | Varias | 09-2013 12-2013 | 104536285
Realizar diversos trabajos de mantenimiento en las 3 sedes del INSP: Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan.
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013 | 1212NDY0007 | MOR. | 07-2013 12-2013 | 22224617 | 13683780 | 14766378 | 14766378 | 107.9115 | 100 | 100 | 100 | 100
Rehabilitar y dar mantenimiento a las torres departamentales que son habitadas por investigadores, profesores invitados y nuevos talentos
Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2013. | 1012NDY0001 | D.F. | 06-2011 12-2013 | 12245647 |  | 143248 | 143248 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el CISEI/INSP Cuernavaca.
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 11582186
Adquisiciones |  |  |  | 3449542
Programa de adquisiciones de vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos del INSP 2014 | 1312NDY0005 | MOR. | 11-2013 12-2014 | 3449542
Realizar la Adquisición de 2 microbuses necesarios para llevar a cabo el traslado de personal que labora en el Instituto Nacional de Salud Pública
Mantenimiento |  |  |  | 8132644
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento del Auditorio Guillermo Soberón y Aula Magna del INSP 2014 | 1312NDY0003 | MOR. | 10-2013 12-2014 | 8132644
Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento al Auditorio principal Guillermo Soberón y Aula Magna del INSP 2013.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 814752920 | 22322322 | 22091252 | 22091252 | 98.9648 | 100
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 51587257 | 6614420
Infraestructura social |  |  |  | 51587257 | 6614420
Ampliación del Laboratorio de Insecticidas en Tapachula | 1312NDY0001 | CHIS. | 09-2013 12-2013 | 32871813
Realizar una ampliación de 70.8 m2 al Laboratorio de Insecticidas donde se colocarán mesas de trabajo y cuatro cubículos generales para la ubicación de escritorios y computadoras para los investigadores y químicos.
Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2013. | 0912NDY0003 | MOR. | 08-2010 12-2013 | 18715444 | 6614420 |  |  |  |  | 100
Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el CISEI/INSP Cuernavaca.
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 763165663 | 15707902 | 22091252 | 22091252 | 140.6378 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 763165663 | 15707902 | 22091252 | 22091252 | 140.6378 | 100
Adecuación de espacios físicos del Edificio de Gobierno | 1312NDY0004 | MOR. | 10-2013 12-2014 | 28456444
Adecuación de 7,940.85 m2 en el Edificio de Gobierno, con la finalidad de que los empleados puedan desarrollar de forma más cómoda sus actividades administrativas y operativas.
Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2014 | 0512NDY0002 | MOR. | 01-2006 12-2014 | 734709219 | 15707902 | 22091252 | 22091252 | 140.6378 | 100 | 100 | 0.8 | 95.8
Construcción de un inmueble de 3,092.2 m2, consistentes en laboratorios, áreas de almacenamiento, instalaciones eléctricas, aplanados en muros, colocación de loseta en pisos e instalación de red telefónica.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1