## REP 6
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 58667793 |  | 27130354 | 13499385 |  | 49.7575
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 58667793 |  | 27130354 | 13499385 |  | 49.7575
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 39504478 |  | 27130354 | 13499385 |  | 49.7575
| Adquisiciones |  |  |  | 39504478 |  | 27130354 | 13499385 |  | 49.7575
| Equipo de computo para proyectos contratados. | 1216RJE0001 | MOR. | 07-2012 12-2013 | 16896840 |  | 14494334 | 7520233 |  | 51.8839 | 100 | 62 | 92
Adquisiciones de equipo de cómputo para llevar acabo trabajos de investigación.
| Equipamiento de bienes inventariables. | 1116RJE0003 | MOR. | 07-2012 12-2013 | 15097946 |  | 11913799 | 5494897 |  | 46.1221 | 100 | 75.6 | 95.6
Adquisiciones de mobiliario, maquinaria y equipo electríco, electrónico, médico, laboratorio y herramientas requeridas para llevar a cabo los trabajos y estudios de investigación del Instituto.
| Adquisición del parque vehicular. | 1116RJE0002 | MOR. | 07-2012 12-2013 | 7509692 |  | 722221 | 484255 |  | 67.0508 | 100 |  | 100
Adquisición de vehículos terrestres que permitan apoyar los trabajos de investigación del Instituto en campo.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 19163315
| Adquisiciones |  |  |  | 19163315
| Equipamiento de bienes inventariables. | 1316RJE0001 | MOR. | 01-2014 12-2014 | 12640125
Adquisiciones de mobiliario, maquinaria y equipo eléctrico, electrónico, médico, laboratorio y herramientas requeridas para llevar a cabo los trabajos y estudios de investigación del Instituto.
| Adquisición del parque vehicular. | 1316RJE0002 | MOR. | 01-2014 12-2014 | 6523190
Adquisición de vehículos terrestres que permitan apoyar los trabajos de investigación del Instituto en campo.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1