## REP 6
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modifica-da | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 84308656 | 10000000 | 10000000 | 739629 | 7.3963 | 7.3963
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 84308656 | 10000000 | 10000000 | 739629 | 7.3963 | 7.3963
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 84308656 | 10000000 | 10000000 | 739629 | 7.3963 | 7.3963
| Adquisiciones |  |  |  | 78081450 | 8000000 | 8000000 | 476079 | 5.951 | 5.951
| Programa anual adquisición equipo de investigación 2013-2014 | 1218T0K0003 | MOR. | 01-2013 12-2014 | 18681619 | 4763000 | 4763000 | 476079 | 9.9954 | 9.9954 | 26.5 | 10 | 10
Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, además del cuidado del medio ambiente.
| Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT | 0818T0K0005 | MOR. | 01-2009 12-2015 | 57324095 | 2237000 | 2237000 |  |  |  | 100 |  | 85
Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.
| Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013-2014 | 1218T0K0002 | MOR. | 01-2013 12-2014 | 2075736 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 100
Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones.
| Mantenimiento |  |  |  | 6227206 | 2000000 | 2000000 | 263550 | 13.1775 | 13.1775
| Rehabilitación de Elevadores de los edificios 12 y 27 | 1318T0K0001 | MOR. | 01-2014 12-2014 | 2075735
Mantener y conservar 3 elevadores, para el transporte interno del personal de los edificios 12, 26 y 27, que permita proporcionar las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades, atendiendo las medidas básicas de seguridad.
| Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013-2014 | 1218T0K0001 | MOR. | 01-2013 12-2014 | 4151471 | 2000000 | 2000000 | 263550 | 13.1775 | 13.1775 | 100 | 14.8 | 14.8
Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1