## REP 6
PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modifica-da | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 46793055150 | 1478640673 | 1734500000 | 1707074422 | 115.4489 | 98.4188
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 25835044932 | 843619454 | 1380194241 | 1352768663 | 160.3529 | 98.0129
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 3969005303 | 60148216 | 78362204 | 63862204 | 106.1747 | 81.4962
| Adquisiciones |  |  |  | 1897406399 | 44406207 | 39512649 | 25012649 | 56.3269 | 63.3029
| Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos | 1018T4I0003 | D.F. | 02-2010 12-2013 | 636344 | [5 empty] | 40 |  | 33
Renovar 12 artículos del equipo de cocina y proporcionar 3 artículos
| Programa de Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina y Equipo de Operación para Acondicionamiento e Integración de Áreas de Nueva Creación | 1018T4I0022 | Varias | 01-2011 12-2013 | 9660220
Adquisicion de mobiliario, equipo de oficina, equipo electríco y electrónico, de videoconferencia y de operación, que permitan tener una adecuada operación en las diferentes áreas de la Subdirección de Administración Patrimonial a nivel central y foráneo.
| Proyecto integral de modernización de la red de transporte de señales | 0618T4I0003 | D.F. | 10-2006 12-2013 | 1242487047
Soportar las necesidades de transmisión de las aplicaciones de voz, datos y video y los grandes anchos de banda que demanden, para incrementar la productividad y eficiencia de los procesos de negocios de las dependencias de los Organismos Subsidiarios y Pemex Corporativo.
| Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central | 1018T4I0013 | Varias | 01-2011 12-2013 | 53158289 | 19482894
Adquisiciones de servidores Unix para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central para soportar el proceso de cobranza electrónica
| Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas. | 0918T4I0007 | D.F. | 01-2010 12-2013 | 411687893 | [5 empty] | 49 |  | 48.3
Adquirir/Actualizar la Infraestructura de Soporte al Proceso Financiero Integral en el procesamiento, almacenamiento, transporte y seguridad de la información de los distintos sistemas y servicios a cargo de la Gerencia de Soporte y Operación Financiera.
| Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas | 0918T4I0010 | D.F. | 01-2010 12-2013 | 28344605 | [5 empty] | 14 |  | 13.9
Mantener la operación continua de los equipos informáticos y de comunicaciones residentes en los Centros de Cómputo de la Dirección Corporativa de Finanzas,
| Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General | 0818T4I0023 | D.F. | 06-2008 12-2013 | 7969867 | [5 empty] | 85 |  | 82.8
Adquirir el parque vehicular para la Oficina del Abogado General
| Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones | 1018T4I0015 | D.F. | 07-2011 12-2013 | 22237309 | 10699809
Mobiliario y equipo de oficina
| Adquisición de un dispositivo de comunicaciones unificadas y pantallas LED con entrad USB Y HDMI. | 1318T4I0015 | D.F. | 07-2013 12-2013 | 110014
Estación para comunicaciones unificadas a un grupo unico de video y colaboración. Los participantes remotos tienen una vista panorámica de 360 grados de la sala de conferencias y video automáticamente rastrea el flujo de conversación para reuniones más productivas y eficientes.
| Adquisición de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible UPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de acceso y vigilancia para los centros de cómputo foráneos de la Dirección Corporativa de Administración | 1018T4I0001 | Varias | 01-2010 12-2013 | 15691268 | 14223504
Dotar a los centros de cómputo de las condiciones climáticas y de seguridad necesarias para su operación y asegurar que no haya interrupciones en la alimentación de energía eléctrica, de tal forma que se asegure la continuidad en la operación de los equipos.
| Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado | 1018T4I0002 | D.F. | 01-2010 12-2012 | 36575056 |  | 14500000 | [5 empty] | 54.8
Proporcionar la temperatura de confort y calidad del aire en interior de las oficinas administrativas del Centro Administrativo Pemex, para cumplir con las condiciones de acuerdo a la normatividad institucional.
| Programa de adquisición de equipo eléctrico y electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física II | 1218T4I0002 | Varias | 01-2012 12-2013 | 20556739 |  | 14347403 | 14347403 |  | 100 | 86 | 72.7 | 72.8
Contar con equipo de radiocomunicación, eléctrico y electrónico necesarios para la Gerencia de Servicios de Seguridad Física con el fin de garantizar la seguridad fisica a personas bienes y valores de Pemex y Organismos Subsidiarios.
| Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex | 1018T4I0006 | D.F. | 04-2010 04-2013 | 9272942 |  | 4238358 | 4238358 |  | 100 | 99.4 | 33.3 | 93.9
Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex, mediante la adquisición de equipos y herramientas que coadyuven a disminuir los mantenimientos correctivos y cumplir con la política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Institución.
| Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX | 1018T4I0005 | D.F. | 04-2010 04-2013 | 8450178 |  | 3068522 | 3068522 |  | 100 | 75 | 37.7 | 73.8
Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas de seguridad contraincendio, así como la modernización de las redes contraincendio en los edificios ExITAM y José Colomo y estacionamiento Verónica.
| Adquisición de Bastones de Seguridad para Rondines | 1218T4I0015 | D.F. | 07-2012 04-2013 | 1511506 |  | 1525000 | 1525000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de Bastones de Seguridad para Rondines de personal de vigilancia
| Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex | 0818T4I0018 | D.F. | 06-2008 04-2013 | 10113023 |  | 603684 | 603684 |  | 100 | 73 | 6.2 | 70.2
Adquirir equipos y herramientas necesarios para la operación de los sistemas primarios.
| Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado | 0818T4I0027 | D.F. | 07-2008 04-2013 | 5418766 |  | 460300 | 460300 |  | 100 | 88 | 6.7 | 80.9
Adquirir equipos de aires acondicionados, así como equipos medición e instrumentos control de temperatura con la finalidad de reforzar la capacidad de los sistemas de aire acondicionados.
| Adquisición de un transformador eléctrico 750 KVA, trifásico conexión ATT-210/BT Delta-Estrella alta tensión 13,800 volts. | 1118T4I0005 | TAB. | 01-2012 12-2013 | 720739 |  | 450000 | 450000 |  | 100 | 70 | 65.2 | 65.2
Transformador eléctrico 750 KVA, Trifásico conexión: ATT-210/BT Delta-Estrella Alta tensión 13,800 volts.
| Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex | 0918T4I0012 | D.F. | 08-2009 04-2013 | 7122315 |  | 226730 | 226730 |  | 100 | 100 | 1.5 | 99.6
Contar con el equipo y herramienta adecuados y en buenas condiciones, para los trabajadores de limpieza, maniobras y talleres de servicios artesanales.
| Programa de Adquisición de Equipo para Comunicaciones de Voz y Datos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física | 1218T4I0003 | Varias | 03-2012 12-2013 | 5682279 |  | 92652 | 92652 |  | 100 | 32.5 | 1.7 | 26.7
Garantizar la continuidad de los servicios de voz y datos que actualmente se proporcionan en los centros de trabajo de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física en Oficinas Centrales y en los Departamentos Foráneos.
| Mantenimiento |  |  |  | 2071598904 | 15742009 | 38849555 | 38849555 | 246.7891 | 100
| Mantenimiento a Infraestructura de Equipos de Conmutación Telefónica | 1018T4I0008 | Varias | 06-2010 12-2013 | 50186161 | 15742009
Actualización de 16 conmutadores telefónicos, así como la sustitución urgente de 35 aparatos telefónicos digitales que presentan fallas problemas graves en su oepración y se encuentran al final de su vida útil.
| Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios | 0318T4I0027 | Varias | 01-2004 04-2013 | 2021412743 |  | 38849555 | 38849555 |  | 100 | 100 |  | 100
Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 21866039629 | 783471238 | 1301832037 | 1288906459 | 164.5123 | 99.0071
| Adquisiciones |  |  |  | 15048753254 | 359055356 | 1148982026 | 1136056448 | 316.4015 | 98.875
| Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos. | 1118T4I0001 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 421175
Adquirir mobiliario y equipo de oficina
| Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacen ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Páneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP | 1118T4I0008 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 8783738
Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas electrónicos de seguridad contra incendio, en la detección oportuna de connatos de incendio que pudieran ocurrir.
| Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire | 1118T4I0003 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 1528814 | [5 empty] | 10
Contar con equipo de respiración autónomo adecuado y suficiente para el ataque contraincendio, así como disponer de un equipo de recarga de cilindros de aire que proporcione aire respirable de calidad para el equipo de respiración autónoma.
| Equipo médico y mobiliario | 0318T4I0007 | D.F. | 05-2004 12-2015 | 1333227391 | [5 empty] | 70 |  | 67.5
Adquisición de equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las Unidades Médicas de PEMEX.
| Mobiliario para el comedor ejecutivo | 1318T4I0023 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 1037868
Adquisicion de mobiliario para el comedor ejecutivo del piso 45 de la Torre ejecutiva Pemex
| Adquisición de ambulancias y microbuses para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud 2013 | 1218T4I0020 | Varias | 07-2013 12-2014 | 837336775
Adquisición de ambulancias de traslado, urgencias y microbuses de traslado de pacientes de rehabilitacion fisica.
| Adquisición de equipo para la Gerencia de Desarrollo Social | 1318T4I0013 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 178474
Equipos de control de acceso y escaners de funciones de escaneo inteligentes.
| Equipamiento para Dirección General | 1318T4I0027 | D.F. | 11-2013 12-2014 | 360577
Adquisición de equipamiento de espacios de trabajo
| Sustitución de 3 Elevadores Públicos de la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex | 1318T4I0024 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 38608679
Adquisición de 3 elevadores públicos en la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex, que proporcionen un servicio oportuno y eficiente
| Adquisición de Vehículos para la Operación de la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio | 1318T4I0026 | Varias | 10-2013 12-2014 | 25488480
Adquirir unidades automotriz variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN y así contribuir al óptimo desempeño de los procesos de la propia DCTIPN.
| Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura | 1218T4I0016 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 40886776 | 24500000 |  |  |  |  | 10
Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica
| Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional | 1218T4I0012 | Varias | 01-2012 12-2015 | 10574802 | 7425683
Adquisición de electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, así como fogones, estufas y estufones para sustituir en 12 CENDIs
| Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio | 1318T4I0008 | Varias | 05-2013 12-2014 | 4696307
Adquirir equipos de oficina variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN
| Adquisición e instalación de sistema de señalización para operación visual nocturna del Helipuerto Torre Ejecutiva (HPM). | 1318T4I0018 | D.F. | 08-2013 12-2014 | 3851895
Adquisición e instalación de un sistema de iluminación y equipamiento para el Helipuerto de la Torre Ejecutva (HPM) de Petróleos Mexicanos que permita el aterrizaje y despegue de las aeronaves de ala rotativa en horarios posterior a la puesta del sol
| Adquisicion e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F. , Almacén La Luz y Bodega Donizetti | 1318T4I0009 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 4853070
Contar con un sistema de detección de humo y aviso de incendio en los edificio de la Ex Refinería 18 de marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacen La Luz y Bodega Donizetti que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección contraincendio.
| Actualización y Modernización de los Equipos de Control RTU | 1318T4I0011 | D.F. | 01-2014 12-2016 | 22007914
Realizar la adquisición de equipos de control conocidos como Unidades Terminales Remotas (RTU) para la actualización y modernización de la base instalada en instalaciones superficiales.
| Actualización de Hardware y Software de Interfases Hombre Máquina para Estaciones de Compresión y Bombeo | 1318T4I0012 | VER. | 01-2014 12-2015 | 3565824
Actualización de Hardware y Software de las Interfases Hombre Máquina para Estación de Compresión Emiliano Zapata y de Bombeo Nuevo Teapa.
| Programa de adquisición de enseres y equipamiento para los departamentos de seguridad física | 1118T4I0012 | Varias | 01-2012 12-2014 | 2624892
Contar con los bienes necesarios como son mobiliario y equipo de oficina, es indispensable para el buen desarrollo tanto operativo como administrativo del personal de esta unidad administrativa.
| Adquisición e instalación de un sistema integral de Alertamiento Sísmico para los edificios del Centro Administrativo Pemex | 1118T4I0021 | D.F. | 08-2011 12-2014 | 6445657 | 5000000
Contar con una Alarma Sísmica en el CAP que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección civil en caso de Sismo, así como cumplir con la normatividad institucional del Reglamento de Emergencias y Protección Civil en el CAP y Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX
| Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz | 1218T4I0018 | VER. | 08-2012 12-2014 | 489931
Adquisición de 19 equipos tipo minisplit, 2 extractores de aire y 35 bombas de agua
| Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica | 1218T4I0009 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 742647
Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica
| Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos | 1218T4I0008 | Varias | 06-2012 12-2014 | 51110122
Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de voz y datos en Petróleos Mexicanos
| Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia | 1218T4I0005 | D.F. | 05-2012 12-2014 | 324600623 | 204657660 |  |  |  |  | 100
Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia
| Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo | 1218T4I0013 | D.F. | 02-2013 12-2014 | 2084431 | 1826116
Adquisición de 494 mamparas divisorias de WCs, 66 mamparas para división de mingitorios y 177 puertas, fabricadas con paneles de lamina con acabado
| Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona. | 0818T4I0029 | Varias | 08-2008 12-2014 | 52087143 | 36799056 |  |  |  |  | 94 |  | 93.9
Sustitución de 10 elevadores en edificios administrativos de Petróleos Mexicanos.
| Adquisición e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Torre Ejecutiva Pemex | 1118T4I0010 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 13342385 | 12109388
Reutilizar el agua residual proveniente de los servicios sanitarios, industrial y pluvial de los edificios de oficinas y de servicios auxiliares del CAP, cumplir con las normas oficiales mexicanas establecidas por la CNA, especialmente, con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996
| Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones | 1218T4I0019 | Varias | 01-2013 12-2017 | 7584473043 |  | 451182293 | 451182293 |  | 100 | 30 | 21.8 | 21.8
Establecer una arquitectura de red con un crecimiento armónico de la plataforma tecnológica e inversiones, homologar las iniciativas y soluciones de telecomunicaciones, aprovechar la oferta del mercado. El programa consolida las redes de voz, datos y video en una sola plataforma.
| Fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX | 1318T4I0017 | Varias | 08-2013 12-2015 | 2700985790 |  | 332987593 | 321251605 |  | 96.4755 | 20 | 16.2 | 16.2
Mejorar de la protección de las instalaciones estratégicas de PEMEX, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos, con tecnología de primera generación
| Fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX | 1318T4I0017 | Varias | 08-2013 12-2015 | 2700985790 |  | 332987593 | 321251605 |  | 96.4755 | 20 | 16.2 | 16.2
Mejorar de la protección de las instalaciones estratégicas de PEMEX, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos, con tecnología de primera generación
| Equipamiento de Unidades Médicas | 0318T4I0008 | Varias | 01-2004 12-2015 | 1624690575 |  | 234415900 | 234415900 |  | 100 | 92 | 16 | 91
Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.
| Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos. | 1318T4I0006 | D.F. | 04-2013 12-2014 | 114585228 |  | 53516651 | 53516651 |  | 100 | 52 | 47.7 | 47.7
Equipos, cable, fibras y materiales necesarios para restablecer los servicios de telecomunicaciones, sistema de aire acondicionado, Servidor NonStop, crecimiento al Equipo IBM Power 7, servidor HP Proliant 360 y un sistema completo para el monitoreo de las condiciones del site de SCADA
| Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica | 1118T4I0011 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 54481408 | 50700533 | 46772247 | 46772247 | 92.252 | 100 | 95 | 89.1 | 89.1
Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la Torre Ejecutiva Pemex y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica.
| Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex | 1118T4I0014 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 10528398 |  | 8903825 | 8903825 |  | 100 | 99 | 83.5 | 98.5
Contar con equipos que nos ayuden a brindar un mejor reforzamiento y eficiencia en la seguridad física, de las oficinas de los funcionarios superiores y garantizar que el personal de vigilancia lleve a cabo sus recorridos de supervisión dentro de las instalaciones del CAP y áreas exteriores.
| Programa de adquisiciones de armamento para la contratacion de 280 elementos | 1118T4I0015 | D.F. | 08-2011 12-2014 | 10436415 |  | 4738812 | 4738812 |  | 100 | 70 | 47.1 | 63.5
Ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones.
| Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras | 1118T4I0002 | D.F. | 10-2011 12-2014 | 36862665 | 3036880 | 3749384 | 2559794 | 84.2903 | 68.2724 | 78 | 10.6 | 74.1
Proporcionar una atención oportuna y eficaz con vehículos de ataque contraincendio en caso de un incendio declarado en cualquiera de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex, salvaguardando la integridad física de los trabajadores y los bienes de la institución.
| Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicacion para la contratacion de 280 elementos | 1118T4I0006 | Varias | 07-2011 12-2014 | 4225526 |  | 3519164 | 3519164 |  | 100 | 88 | 86.4 | 86.4
Por la ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones.
| Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico | 1118T4I0009 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 21775886 | 6727438 | 3405555 | 3405555 | 50.6219 | 100 | 49 | 16.2 | 47.9
Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex.
| Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza | 1218T4I0014 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 5467804 | 1648393 | 2147462 | 2147462 | 130.2761 | 100 | 44 | 40.3 | 40.3
Adquisición del equipo para la prestación de los servicios de limpieza, traslados y jardinería en general necesarias para el buen desarrollo de estas labores.
| Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional | 1318T4I0001 | Varias | 03-2013 12-2014 | 7529559 |  | 1788274 | 1788274 |  | 100 | 30 | 27.4 | 27.4
Adquisición de equipamiento de seguridad, dental, cunas y otros para cumplir con la normatividad de seguridad e higiene de 17 CENDIs a nivel nacional.
| Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas | 1218T4I0017 | Varias | 07-2012 12-2014 | 53620616 |  | 1514830 | 1514830 |  | 100 | 18 | 2.9 | 14.3
Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas.
| Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social | 0818T4I0009 | D.F. | 02-2008 12-2014 | 10603608 | 4624209 | 303636 | 303636 | 6.5662 | 100 | 66 | 3 | 62.4
Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado
| Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex | 1318T4I0025 | D.F. | 08-2013 12-2015 | 17550343 |  | 36400 | 36400 |  | 100 | 10 | 0.2 | 0.2
Modernizar los equipos de aire acondicionado para asegurar la continuidad en la operación del sistema de aire acondicionado en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo Pemex
| Mantenimiento |  |  |  | 3659544462 | 233804842 | 152850011 | 152850011 | 65.375 | 100
| Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas. | 1318T4I0007 | TAMPS. | 04-2013 12-2014 | 7843806
Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas.
| Mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIs) de la zona centro del país. | 1318T4I0020 | Varias | 01-2014 12-2015 | 28504032
Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos.
| Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León. | 1318T4I0002 | N.L. | 03-2013 12-2014 | 7572220
Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas.
| Reforzamiento estructural y mantenimiento integral de instalaciones del CENDI Azcapotzalco, México D.F. | 1318T4I0019 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 23086490
Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos.
| Renovación de instalaciones en unidades médicas v2 | 1118T4I0013 | Varias | 01-2012 12-2015 | 3592537914 | 233804842 | 152850011 | 152850011 | 65.375 | 100 | 36 | 15.2 | 34.7
Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud
| Otros programas |  |  |  | 3131560389 | 190611040
| Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos | 1218T4I0001 | D.F. | 01-2012 12-2016 | 3131560389 | 190611040
Desarrollo e implementación de una Solución de negocio integral para la homologación, diseño y desarrollo de la solución de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en PEMEX en la Plataforma Tecnológica Base (PTB).
| Estudios de preinversión |  |  |  | 26181524
| Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Cd. Pemex, Tabasco. | 1318T4I0022 | TAB. | 08-2013 12-2014 | 7117178
El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión, determinar la factibilidad técnica de la realización del proyecto futuro así como definir de manera anticipada la distribución de los espacios y las instalaciones necesarias para su correcta operación.
| Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Cd. Pemex, Tabasco. | 1318T4I0022 | TAB. | 08-2013 12-2014 | 7117178
El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión, determinar la factibilidad técnica de la realización del proyecto futuro así como definir de manera anticipada la distribución de los espacios y las instalaciones necesarias para su correcta operación.
| Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas | 1318T4I0003 | TAMPS. | 03-2013 12-2014 | 5908519
Estudios de Preinversión para la construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas
| Construcción del edificio para laboratorio de salud, medicina preventiva y medicina del trabajo de la Clinica Tlaquepaque, Jalisco. | 1318T4I0004 | JAL. | 03-2013 12-2014 | 1772556
Estudios de Preinversión para la construcción del laboratorio de la salud en Tlaquepaque, Jalisco.
| Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas | 1318T4I0005 | TAMPS. | 03-2013 12-2014 | 5908519
Estudios de Preinversión para la construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas
| Estudios para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Coatzacoalcos, Ver. | 1318T4I0014 | VER. | 07-2013 12-2014 | 5474752
El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión, determinar la factibilidad técnica de la realización del proyecto futuro así como definir de manera anticipada la distribución de los espacios y las instalaciones necesarias para su correcta operación.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 20958010218 | 635021219 | 354305759 | 354305759 | 55.7943 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 2998034938 | 72476800 | 34576826 | 34576826 | 47.7074 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 2998034938 | 72476800 | 34576826 | 34576826 | 47.7074 | 100
| Adquisición de un Acelerador Lineal y Construcción del Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad | 1218T4I0004 | D.F. | 04-2012 12-2013 | 395180047 | 72476800
La adquisición de un Acelerador Líneal de Electrones y la construcción del correspodiente Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad
| Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco | 0918T4I0004 | TAB. | 08-2009 12-2013 | 2602854891 |  | 34576826 | 34576826 |  | 100 | 100 | 4.7 | 100
Construcción de una Clínica.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 17959975280 | 562544419 | 319728933 | 319728933 | 56.8362 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 12229352269 | 531733442 | 179826652 | 179826652 | 33.8189 | 100
| Construccion del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco | 1018T4I0004 | TAB. | 02-2010 12-2014 | 4010783165 | 32728068
Construcción de un Hospital Regional de 3er. nivel, en la Cd. de Villahermosa, Tabasco.
| Renovación de instalaciones en Unidades Médicas | 0318T4I0009 | D.F. | 01-2004 12-2015 | 1642171412 | [5 empty] | 95 |  | 94.2
Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.
| Adecuación del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos | 1318T4I0010 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 10442565
Reconstrucción de la bóveda del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos mediante el uso de materiales y especificaciones técnicas que garanticen la preservación de la información de su acervo, controlando los factores de humedad, temperatura, luminosidad, punto de rocío y filtración de gases.
| Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab. | 1318T4I0021 | TAB. | 01-2014 12-2015 | 17721562
El proyecto consiste en la ampliación del comedor escolar, construcción del área para lactantes, techado de la plaza cívica, construcción de sanitarios y equipamiento de la bliblioteca principalmente.
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz | 1118T4I0017 | VER. | 08-2011 12-2015 | 229324414 | 26166292
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz
| Construcción Unidad de 1er Nivel de Atención Médica Ecatepec | 1218T4I0006 | MÉX. | 05-2012 12-2014 | 550046212 | 7000000
Construcción de una unidad de primer nivel de atención médica para la atención de la población derechohabiente a Petróleos Mexicanos en la localidad de Ecatepec, Estado de México.
| Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco | 1118T4I0023 | TAB. | 09-2011 12-2014 | 274891616 | 29005781 |  |  |  |  | 3.8 |  | 3.6
Construción de un consultorio par la atención de 1 nivel de atención a la población de la localidad de Jalpa de Mendez, Tabasco
| Construcción de la Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz. | 1118T4I0022 | VER. | 09-2011 12-2015 | 1412145259 | 81561736 |  |  |  |  | 25 |  | 4.9
Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver. de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción.
| Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas. | 1218T4I0007 | CHIS. | 06-2012 12-2015 | 203133914 | 3500000
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Reforma, Chiapas.
| Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver. | 1118T4I0007 | VER. | 01-2012 12-2015 | 28658885 | 6321323
Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver.,
| Construcción de Unidades Médicas | 0518T4I0001 | Varias | 08-2005 12-2014 | 1892387823 | 261625845 | 115033198 | 115033198 | 43.9686 | 100 | 85 | 19.1 | 83.6
Construcción y equipamiento de unidades médicas.
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. | 1018T4I0024 | TAB. | 08-2010 12-2014 | 263555795 | 8460187 | 34897966 | 34897966 | 412.4964 | 100 | 88 | 66.2 | 85.2
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.
| Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche | 0718T4I0001 | CAMP. | 07-2007 12-2014 | 598226100 | 18000000 | 22937434 | 22937434 | 127.4302 | 100 | 95 | 14.6 | 94.6
Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | 1118T4I0016 | VER. | 08-2011 12-2015 | 229324414 | 26166292 | 4000000 | 4000000 | 15.2868 | 100 | 20 | 7.1 | 7.1
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca. | 0918T4I0003 | OAX. | 07-2009 12-2014 | 258887851 |  | 1973356 | 1973356 |  | 100 | 100 | 0.2 | 100
Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche | 1018T4I0023 | CAMP. | 08-2010 12-2014 | 255236296 | 27897918 | 835000 | 835000 | 2.9931 | 100 | 22 | 1.5 | 21.5
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche
| Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. | 1118T4I0019 | TAB. | 01-2012 12-2015 | 352414986 | 3300000 | 149698 | 149698 | 4.5363 | 100 | 10 | 0.3 | 0.3
Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.
| Inmuebles |  |  |  | 397399903 |  | 139902281 | 139902281 |  | 100
| Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado | 1318T4I0016 | D.F. | 07-2013 12-2014 | 397399903 |  | 139902281 | 139902281 |  | 100 | 55 | 50.5 | 50.5
Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado
| Otros proyectos |  |  |  | 5333223108 | 30810977
| Adquisición de Equipo de Seguridad y Vigilancia Estratégica | 1218T4I0011 | Varias | 07-2012 12-2015 | 5090620277 | 30810977
Adquisición de Equipo de Seguridad y Vigilancia Estratégica para salvaguardar instalaciones estratégicas
| Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP | 1318T4I0028 | D.F. | 11-2013 12-2015 | 242602831
Ingeniería, Procura, Intalación y Puesta en Operación de un Sistema de Detección y Monitoreo automático de Atmósferas y un Sistema de Extracción y Ventilación de las mismas.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1