## REP 6
PEMEX-PETROQUÍMICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
PEMEX-PETROQUÍMICA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modifica-da | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 292601637938 | 5707700000 | 4094025789 | 4002599145 | 70.1263 | 97.7668
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 27864951861 | 2932409108 | 2035408892 | 2021011946 | 68.9198 | 99.2927
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1543693621 | 104048916 | 56885438 | 56385536 | 54.1914 | 99.1212
| Adquisiciones |  |  |  | 343060047 | 50045728 | 18788766 | 18288866 | 36.5443 | 97.3394
| Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 0718T4O0040 | VER. | 01-2008 12-2013 | 136705418 | [5 empty] | 100 | 67.4 | 100
Adquisición de equipos industriales para plantas de proceso de la cadena de derivados del etano para sostener la planta productiva y de seguridad en las plantas de Etileno II, Derivados Clorados III y Servicios Auxiliares
| ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO ESCOLIN | 0818T4O0012 | VER. | 06-2008 12-2013 | 18746837 | [5 empty] | 100 |  | 100
COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS GARANTIZANDO LA SEGURIDAD FÍSICA DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES, ADQUISICIÓN DE RADIOS, EQUIPOS DE RAYOS X, BINOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, CIRCUITO CERRADO DE TV Y SENSORES DE VIBRACIÓN PARA DETECCIÓN DE INTRUSOS
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DIVERSOS PARA LA CASA DE VISITAS DE PEMEX PETROQUÍMICA | 1018T4O0001 | VER. | 01-2011 12-2013 | 831409
Sustituir el mobiliario, incluyendo enseres electro-domésticos obsoletos y deteriorados, y adquirir bienes muebles para la Casa de visitas, ubicada en avenida Michoacán 402 de la Col. Petrolera en la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a fin de mantener su operación
| ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS | 0818T4O0015 | VER. | 06-2008 12-2013 | 35274209 | [5 empty] | 100 |  | 100
EL PROYECTO COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE RADIOS, BINOCULARES, CIRCUITO CERRADO DE TV, EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO
| Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos | 0918T4O0008 | VER. | 01-2010 12-2013 | 26834956 | 4130910 | 12256128 | 12256128 | 296.6932 | 100 | 58 | 39.3 | 57
Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de los análisis de insumos y productos a las plantas de proceso y servicios auxiliares en los laboratorios de control químico, y actualizar las técnicas analíticas existentes.
| Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos | 1018T4O0008 | VER. | 01-2011 12-2013 | 80628266 | 34842020 | 2650598 | 2150699 | 6.1727 | 81.1401 | 48 | 3 | 5.9
El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimeitno eléctrico.
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera | 0918T4O0031 | VER. | 01-2010 12-2013 | 4423530 |  | 2434410 | 2434409 |  | 100 | 50 | 41.2 | 41.2
Este proyecto contribuirá a la atención de las recomendaciones de tipo Normativo a la que la entidad deberá sujetarse a fin de evitar sanciones, multas y/o cierre de las instalaciones en caso de incurrir en violentar las Leyes, normas y reglamentos que rigen la industria.
| Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos. | 0918T4O0005 | VER. | 01-2012 12-2013 | 11241707 | 10066058 | 739964 | 739964 | 7.3511 | 100 | 100 | 1.7 | 1.7
El proyecto contempla la sustitución de equipos dañados, obosoletos y sin reemplazo, adquisición de equipo de tecnología actual, a fin de que el Depto. de Control Químico cuente con equipos para la preparación, medición y análisis de muestras de acuerdo a las necesidades de las plantas de proceso.
| Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica. | 0818T4O0019 | VER. | 01-2009 12-2013 | 13920947 | 1006740 | 678070 | 678070 | 67.353 | 100 | 33 | 10.2 | 20.6
Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, Equipos de Comunicación, y Equipos de Trabajo.
| Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia | 0918T4O0004 | PUE. | 01-2010 12-2013 | 14452768 |  | 29596 | 29596 |  | 100 | 20 |  | 15.3
Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas.
| Mantenimiento |  |  |  | 268232475 | 34892076 | 38096672 | 38096670 | 109.1843 | 100
| Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del Complejo Petroquímico Pajaritos | 0818T4O0007 | VER. | 06-2010 12-2013 | 68767162 | [5 empty] | 100 | 59.6 | 100
El proyecto comprende la rehabilitación de la barda perimetra y sus accesos, rehabilitación de la iluminación perimetral, asi como de los caminos de acceso, modulos de control de vigilancia así como la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física
| Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos | 0718T4O0019 | VER. | 01-2008 12-2013 | 79485926 | 23699371 | 30113397 | 30113396 | 127.0641 | 100 | 99.1 | 53.5 | 99.1
El proyecto contempla trabajos en áreas de almacenamiento y distribución: rehabilitación de llenaderas y sistemas de medición de óxido de etileno y glicoles, protección pluvial de silos de almacenamiento de polietileno de la primera etapa, control integral y automatización de básculas camioneras.
| Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos | 0718T4O0021 | VER. | 01-2008 12-2013 | 51384378 | 11192705 | 7982107 | 7982106 | 71.3153 | 100 | 100 | 10.9 | 99.9
Acondicionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas, Generación Eléctrica y de Vapor y los Sistemas de Enfriamiento de agua para mantener la continuidad, flexibilidad y confiabilidad de los servicios Auxiliares y permitir sostener el nivel de producción comprometido por el Centro de Trabajo.
| Rehabilitación del área de movimiento de productos y lineas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 0918T4O0025 | VER. | 01-2010 12-2013 | 68595009 |  | 1168 | 1168 |  | 100 | 100 | 83.1 | 100
El proyecto permitira contar con instalaciones para la carga de carro tanques y mantener la integridad física de personal, la seguridad y el cuidado al medio ambiente. La continuidad operativa del aire acondicionado con ahorro de energía eléctrica , asi como mantenimiento de racks de tubería.
| Otros programas |  |  |  | 932401099 | 19111112
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos | 0418T4T0006 | VER. | 01-2005 12-2013 | 594904951 | [5 empty] | 100 | 38.4 | 100
Realizar las rehabilitaciones necesarias por recomendaciones de compañía aseguradoras y auditorias operativas, reacondicionamiento de la red de contraincendio y el tanque de agua de contraincendio, sustitución de UPS en plantas switch, óxido de etileno y polietileno de alta densidad
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I | 0418T4R0005 | VER. | 08-2005 12-2013 | 324678510 | 19111112 |  |  |  |  | 100 |  | 84.2
Cumplir con los requerimientos establecidos por la Normatividad en materia Seguridad Industrial y Proteción Ambiental, asi como con las condiciones de las compañías de reaseguro. Esto permitira disminuir los riesgos, continuar como industria limpia y operar en forma confiable y segura.
| REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL EDIFICIO SEDE DE PEMEX PETROQUÍMICA | 0818T4O0009 | VER. | 06-2008 12-2013 | 12817638 | [5 empty] | 100 | 100 | 100
Rehabilitación de los módulos de control de acceso e instalación de equipos de control de acceso a las instalaciones del edificio sede de pemex petroquímica para la detección de intrusos y el fortalecimiento del control de acceso,
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 26321258240 | 2828360192 | 1978523454 | 1964626410 | 69.4617 | 99.2976
| Adquisiciones |  |  |  | 1625770306 | 232865405 | 170173219 | 158729607 | 68.1637 | 93.2753
| Adquisicion de Equipos de Inspección para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 1218T4O0009 | VER. | 01-2013 12-2015 | 43646577 | 400000 |  |  |  |  | 1.8
Dotar a las áreas de la Superintendencia de CSIPA, con equipos de tecnología actual para dar cumplimiento a los programas de inspección y seguridad del CP. Pajaritos
| Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica | 1218T4O0012 | VER. | 01-2013 12-2015 | 25697758 | 2242000
Aquisicion de equipo moderno para cumplir con programas de mantenimiento con calidad y eficiencia
| Adquisicion de equipos de jardineria para el Edificio Sede de Pemex Petroquimica | 1218T4O0003 | VER. | 01-2013 12-2014 | 315094 | 67057 |  |  |  |  | 22.1
La Gerencia de Administración y Servicios require contar con equipo suficiente para las actividades de poda, chapoleo y limpieza de las áreas verdes del Edificio Administrativo de Pemex Petroquímica, actualmente esta se llevan a cabo con equipo que ya cumplió su vida útil.
| Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos | 0718T4O0035 | VER. | 01-2008 12-2014 | 128632938 | 29355583 |  |  |  |  | 67.1 |  | 31.8
El proyecto contempla de la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo disponible. Con el fin de proporcionar servicios a las plantas de proceso y mantener la continuidad de las operacion, evitando riesgos al personal e instalaciones.
| Adquisición de Equipos Autónomos para Fortalecimiento a Brigadas | 1218T4O0008 | VER. | 01-2013 12-2014 | 1503986 | 700000 |  |  |  |  | 48.3
Adquirir equipos de respiración de aire autónomo para el suministro en espacios confinados de difícil acceso y emergencias en caso de incendio en el Edificio Sede de PPQ y apego a NOM-STPS-002-2010, Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección y Combate de Incendios en los Centros de Trabajo
| Adquisición de Equipo de Laboratorio III para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos. | 1218T4O0006 | VER. | 05-2012 12-2015 | 4301272 | [5 empty] | 100
Contar con equipos nuevos de tecnologia reciente, en el Laboratio para realizar los programas y demanda actual de análisis de corrientes intermedias de los procesos de las plantas, cumplir con la normatividad ambiental aplicable, continuidad de la producción
| Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1118T4O0012 | VER. | 01-2012 12-2014 | 682142915 | 33659164 | 58533220 | 48082133 | 142.8501 | 82.145 | 20.6 | 20.6 | 20.6
Proporcionar los servicios de apoyo, con maquinaria y equipo pesado, a los diferentes departamentos de mantenimiento y áreas de proceso, en las actividades de mantenimiento y/o reparaciones de los equipos de las plantas de proceso.
| Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica | 1218T4O0004 | VER. | 05-2012 12-2014 | 105858452 | 64351800 | 52421879 | 52421879 | 81.4614 | 100 | 80.2 | 63.7 | 63.7
El programa está conformado por las siguientes unidades de inversión: Adquisición de Vehículos Utilitarios para Servicios Generales y Apoyo Administrativo y Adquisición de Vehículo de Trabajo para la Gerencia de Mantenimiento.
| Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos | 1218T4O0013 | VER. | 01-2013 12-2015 | 33822611 | 6350000 | 17308324 | 17368012 | 273.512 | 100.3449 | 37.4 | 37.4 | 37.4
El programa de adquisiciones contempla la sustitución de vehiculos de trabajo y utilitarios que han concluido su periodo de vida útil y de vehiculos adicionales para cubrir el incremento en los servicios de mantenimiento a equipos e infraestructura de las plantas proceso y servicios auxiliares.
| Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia | 1218T4O0024 | PUE. | 01-2013 12-2015 | 111187201 | 3375529 | 10128703 | 4941888 | 146.4034 | 48.7909 | 8.9 | 8.9 | 8.9
Adquisición de equipos y herramientas modernos para las diferentes áreas de mantto., con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa
| Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P.Pajaritos | 1218T4O0010 | VER. | 01-2013 12-2015 | 34496419 | 10759000 | 8337299 | 8337300 | 77.4914 | 100 | 35.1
La Superintendencia de Mantenimiento requiere renovar el parque de grúas y unidades vehiculares del taller de transportes, patio y maniobras, contar con unidades suficientes y tecnología actual para los trabajos de mantenimiento y reparación de las plantas de proceso y servicios auxiliares.
| Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Electrico en el C.P. Cosoleacaque. | 1118T4O0001 | VER. | 01-2012 12-2014 | 23068610 |  | 4476152 | 4476152 |  | 100
Este programa de adquisiciones es asegurar la distribución de energía eléctrica desde las subestaciones hasta el proceso productivo, para mantener la continuidad operativa con equipo eficiente y la disponibilidad eléctrica de acuerdo al cumplimiento de los programas de mantenimiento.
| Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos | 1218T4O0020 | VER. | 01-2013 12-2015 | 93145170 | 23155318 | 4188426 | 4203056 | 18.1516 | 100.3493 | 25.8 | 4.7 | 4.7
Adquisición de equipos y herramientas para sustituir los existentes o completar con los que no se cuenta, en las diferentes áreas de la Subgerencia de Mantenimiento, para con esto coadyuvar a la continuidad operativa de las Plantas y la seguridad de las personas que trabajan en esta área.
| Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque. | 1118T4O0002 | VER. | 01-2012 12-2014 | 18185067 | 14137969 | 4188142 | 4187995 | 29.6223 | 99.9965 | 83.6 | 24.7 | 24.7
Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, el control químico el Complejo Petroquímico Cosolecaque, garantizar la realización con oportunidad y calidad de los análisis de insumos y productos de las plantas de proceso y servicios auxiliares.
| Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1218T4O0007 | VER. | 01-2013 12-2014 | 34571870 | 4400000 | 3237635 | 8952261 | 203.4605 | 276.5062 | 14.9 | 11 | 11
Cuenta con equipos para inspección Técnica, verificación de integridad mecánica, dimensionar defectos en tubería e inspección de daños y a emergencias; tener la confiabilidad del depto de Seg. Ind. para mantener operación óptima y dentro de los límites de desempeño establecidos por el C.T.
| Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios para el Complejo Petroquímico Independencia | 1218T4O0002 | PUE. | 01-2013 12-2015 | 44874162 |  | 2744766 | 1382689 |  | 50.3755 | 8.1 | 4.1 | 4.1
El programa contempla la renovación de vehículos de trabajo y utilitarios que por sus condiciones fisicas presentan fallas mecánicas frecuentes, representan riesgos a la seguridad del personal y con posibilidad de afectar la continuidad de las actividades de áreas de apoyo a las plantas de proceso.
| Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos. | 1218T4O0005 | VER. | 01-2013 12-2015 | 38253083 | 7572000 | 2421256 | 2421257 | 31.9765 | 100 | 20.5 | 12.9 | 12.9
El Programa de Adquisiciones busca sustituir equipo obsoleto y deteriorado de los Laboratorios de Polímeros, Analítico y Experimental del C. P. Morelos, debido a que muchos los equipos datan desde el arranque de las plantas y su refaccionamiento es difícil por tratarse de equipos obsoletos.
| Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia | 1218T4O0001 | PUE. | 01-2013 12-2015 | 39883650 | 4146365 | 947523 | 928331 | 22.389 | 97.9745 | 11.1 | 2.5 | 2.5
El programa contempla la sustitución de equipos que debido a su antigüedad no es posible refaccionar, lo que incrementa los costos de mantenimiento; así como cumplir con Observaciones derivadas de Auditorias de respuesta a Emergencias, Seguridad e Integridad Física efectuadas al Centro de Trabajo.
| Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1018T4O0009 | VER. | 01-2011 12-2014 | 108585342 | 27263620 | 843998 | 843998 | 3.0957 | 100 | 29.2 | 0.7 | 0.9
El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades.
| Adquisición de Equipo para el departamente de mantenimiento civil | 1218T4O0023 | VER. | 01-2013 12-2014 | 6888566 | 930000 | 255262 | 42872 | 4.6099 | 16.7953 | 15.6 | 6.9 | 6.9
Adquisiciones de equipo para Mantenimiento Civil de la infraestructura necesaria para relizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo diarios a las áreas operativas.
| Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia | 1218T4O0027 | PUE. | 01-2013 12-2015 | 46709563 |  | 140634 | 139784 |  | 99.3956 | 3.2 | 0.9 | 0.9
Adquisición de equipos modernos para las áreas de Ptas. de proceos, movimiento de producto, laboratorio y áreas de apoyo, con el fin de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa.
| Mantenimiento |  |  |  | 10734809311 | 1407155803 | 1049478819 | 1055070740 | 74.979 | 100.5328
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia | 0918T4O0015 | PUE. | 01-2010 12-2014 | 30958969 | 11748895 |  |  |  |  | 46.7 |  | 4.2
Rehabilitar infraestructura de áreas especificas para proporcionar flexibilidad operativa a Plantas de Proceso, Servicios Auxiliares y Movimiento de Productos.Sustituir equipo de proceso y laboratorio para restablecer la capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.
| Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1318T4O0005 | VER. | 07-2013 12-2015 | 758681294 |  |  | 6184038 |  |  | 5 | 0.9 | 0.9
Sostener la capacidad de producción de la planta de oxigeno , mitigar situaciones actuales de riesgo, cumpliendo con la normatividad ambiental, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Oxígeno y Nitrógeno dentro de especificación y cumplir el programa de operación anual.
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Etileno II del C.P. Pajaritos | 1318T4O0002 | VER. | 01-2014 12-2016 | 655259853
Sostener la capacidad de producción y eficiencia de la Planta de Etileno II, a través de estudios, ingeniería, procura e instalación de equipos.
| Rehabilitación de Acueducto Cangrejera-Pajaritos | 1218T4O0015 | VER. | 01-2013 12-2016 | 218078040 | 5889497 |  |  |  |  | 1.1
Desarrollo de Ingeniería, procura y rehabilitación de un tramo de aproximadamente 9 kilómetros de tubería de acero al carbón del acueducto CP. Cangrejera-CP. Pajaritos.
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0009 | VER. | 01-2014 12-2016 | 834912678
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1118T4O0007 | VER. | 01-2012 12-2015 | 797463281 | 486753586 | 375512462 | 374963544 | 77.0335 | 99.8538 | 74.6 | 48.9 | 51.6
Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.
| Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad | 1218T4O0016 | VER. | 01-2013 12-2015 | 734922335 | 42755411 | 94304543 | 85327282 | 199.5707 | 90.4806 | 14.3 | 14.3 | 14.3
Rehabilitación de Equipo dinámico e instrumentos,Modernización del sistema digital de monitoreo y control y el sistema instrumentado de seguridad de la planta de polietileno de baja densidad,Adquisición de equipo completo,Rehabilitación de Equipo Estático y Dinámico de la planta PBD.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1018T4O0004 | VER. | 01-2011 12-2015 | 551574494 | 143139050 | 76187711 | 76193369 | 53.2303 | 100.0074 | 38.2 | 11 | 21.9
Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos | 1118T4O0011 | VER. | 01-2012 12-2014 | 360548000 | 111692848 | 67185683 | 67207393 | 60.1716 | 100.0323 | 48.8 | 20.5 | 33.3
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I | 0418T4V0005 | VER. | 01-2006 12-2014 | 322535450 | 64542853 | 64146901 | 64146900 | 99.3865 | 100 | 95.1 | 21.4 | 95.1
En el C.P. Pajaritos, la antigüedad de sus instalaciones obliga a dar mantenimiento constante y a cumplir con nuevas condiciones de seguridad y reglamentación ambiental, el objetivo del proyecto es rehabilitar la infraestructura de servicios auxiliares para el sostenimiento de su producción
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos | 1118T4O0010 | VER. | 01-2012 12-2015 | 378279415 | 94348746 | 63376702 | 60729462 | 64.367 | 95.823 | 42 | 16.9 | 30.8
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos | 1118T4O0014 | VER. | 01-2012 12-2015 | 837523338 | 78990946 | 62249936 | 62249937 | 78.8064 | 100 | 14.9 | 8.3 | 12
Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta Clorados III, con el fin de restablecer su capacidad de operación base y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos | 1118T4O0009 | VER. | 01-2012 12-2015 | 411290505 | 106314437 | 61351298 | 61214808 | 57.579 | 99.7775 | 47.3 | 17.2 | 32.7
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1118T4O0008 | VER. | 01-2012 12-2015 | 731346251 | 153951316 | 55716618 | 62295302 | 40.4643 | 111.8074 | 33.2 | 2.2 | 2.2
Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.
| Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos | 1218T4O0026 | VER. | 01-2013 12-2016 | 691732076 | 1396621 | 36301489 | 34790734 | 2491.0648 | 95.8383 | 5.9 | 5.4 | 5.4
El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de Vapor y E. Eléctrica y para el Pretratamiento y Tratamiento de agua
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos | 1218T4O0022 | VER. | 01-2013 12-2015 | 208946694 | 3792000 | 27724572 | 27670611 | 729.7102 | 99.8054 | 7 | 7 | 7
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. Considera 1 unidad de inversión y sus componentes. Lo anterior para restablecer su capacidad de producción
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos | 1118T4O0015 | VER. | 01-2012 12-2014 | 168385042 | 54340538 | 23958172 | 23743207 | 43.6934 | 99.1027 | 47.6 | 16.6 | 25.2
Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.
| Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos | 1218T4O0018 | VER. | 01-2013 12-2016 | 706593894 | 1207966 | 13218317 | 13078997 | 1082.7289 | 98.946 | 1.9 | 1.9 | 1.9
Rehabilitación de las ptas. Trat. de Efluentes, Quemadores y Acueducto de Aguas Residuales y El Área de Movimiento de Productos:para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo | 1218T4O0025 | VER. | 01-2013 12-2015 | 107427606 | 30763593 | 10041042 | 9850680 | 32.0206 | 98.1042 | 29.7 | 9.2 | 9.2
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Acrilonitrilo en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial
| Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1318T4O0004 | VER. | 06-2013 12-2016 | 837839464 |  | 8778714 | 16585619 |  | 188.9299 | 5 | 2.1 | 2.1
Sostener la capacidad de producción en la planta Estireno-Etilbenceno, eliminando situaciones actuales de riesgo, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Estireno producto dentro de especificación y cumplir con el programa de operación anual.
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquimico Morelos | 1218T4O0017 | VER. | 01-2013 12-2015 | 99907673 | 15527500 | 7543050 | 7134124 | 45.9451 | 94.5788 | 16.1 | 7.5 | 7.5
Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta de Oxígeno del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta de Oxígeno y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.
| Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo | 1318T4O0001 | CHIH. | 01-2013 12-2014 | 290602959 |  | 1881609 | 1704733 |  | 90.5997 | 10 | 0.6 | 0.6
Realizar las actividades necesarias para la procura y rehabilitación de la planta de Amoniaco e instalaciones asociadas de la Unidad Petroquímica Camargo, garantizando condiciones de operación segura y confiable con la finalidad de contribuir al abastecimiento del mercado regional de Amoniaco.
| Otros programas |  |  |  | 13910854153 | 1185338984 | 758871416 | 750826063 | 63.3427 | 98.9398
| Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 0918T4O0019 | VER. | 01-2010 12-2014 | 60098346 | 11483015 |  |  |  |  | 21.3
Rehabilitacion en plantas y en servicios auxiliares, realizar adquisiciones de equipos con tecnología de punta, cumplir y dar continuidad a operaciones, cumplir con recomendaciones de seguridad y protección ambiental y de la Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene (CLMSH)
| Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 1118T4O0006 | VER. | 01-2012 12-2015 | 121342887 | 12907208 |  |  |  |  | 11
Contar con infraestructura y equipo para cumplir los requerimientos del Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, implementar medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Pajaritos, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I | 0518T4V0001 | VER. | 01-2005 12-2014 | 661205776 | 3081573 |  |  |  |  | 100 | 32.5 | 100
Contar con edificaciones para oficinas, laboratorios, archivos y talleres, que cumplan con las normas de Seguridad e Higiene y de protección al personal, así como de modernización de los activos del C.P. Pajaritos.
| Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1118T4O0005 | VER. | 01-2012 12-2015 | 200876219 | 21569077 |  |  |  |  | 12.3
Contar con infraestructura y equipo para cumplir con el Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, tener medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Cosoleacaque y TAD Salina Cruz, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones.
| Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Independencia | 1118T4O0003 | PUE. | 01-2012 12-2015 | 66252633 | 7562113 |  |  |  |  | 33.7
Adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el CP. Independencia
| Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos | 0718T4O0036 | VER. | 01-2008 12-2014 | 205563184 | 9122246 |  |  |  |  | 100 | 99.1 | 100
Contar con instalaciones y equipos con los requerimientos de seguridad conforme a la normatividad vigente, con la finalidad de evitar afectaciones al medio ambiente y brindar mayor seguridad al personal, la comunidad y a las instalaciones del centro de trabajo.
| Sistema avanzado de control de los procesos productivos en Pemex Petroquímica. | 0818T4O0037 | VER. | 01-2011 12-2015 | 180516711 | 4453404 |  |  |  |  | 0.1
Implementar controladores avanzados de proceso en diferentes secciones de las plantas de Etileno del C.P. Morelos, Etileno y tren de aromáticos del C.P. Cangrejera y Amoniaco VI y VII del C.P. Cosoleacaque.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos | 0718T4O0041 | VER. | 01-2008 12-2016 | 2027377535 | 169017828 | 163059135 | 163181977 | 96.5472 | 100.0753 | 57 | 7.2 | 37.3
El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios
| Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II | 0518T4Q0002 | VER. | 01-2006 12-2015 | 1389038764 | 182221106 | 98225136 | 98233786 | 53.9091 | 100.0088 | 20.2 | 10.3 | 17.1
Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | 0518T4Q0004 | VER. | 01-2009 12-2015 | 727827252 | 31906799 | 94167717 | 94167717 | 295.1337 | 100 | 9.3 | 0.8 | 2.5
Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal
| Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I | 0418T4T0004 | VER. | 01-2005 12-2015 | 725904735 | 102624473 | 86132572 | 85334618 | 83.1523 | 99.0736 | 59.3 | 17.4 | 43.5
Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera | 0818T4O0056 | VER. | 01-2009 12-2015 | 1229608140 | 195076146 | 52633309 | 52631950 | 26.9802 | 99.9974 | 12.1 | 5.2 | 6.3
El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | 0818T4O0047 | VER. | 01-2009 12-2015 | 1023245969 | 47666556 | 49825619 | 49825619 | 104.5295 | 100 | 13.1 | 0.1 | 4
El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores.
| Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I | 0418T4V0002 | VER. | 01-2005 12-2015 | 670081446 | 57605028 | 38835841 | 38835840 | 67.4174 | 100 | 48 | 7.1 | 47.6
Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las politicas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos | 0918T4O0010 | VER. | 01-2010 12-2015 | 239452257 | 41479256 | 36674588 | 36674589 | 88.4167 | 100 | 46.5 | 17.2 | 41.3
Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos | 0818T4O0020 | VER. | 07-2009 12-2015 | 631144147 | 44039681 | 31733090 | 31816594 | 72.2453 | 100.2631 | 26.7 | 6.3 | 22.6
Comprende la rehabilitación de la red de contraincendio interplantas y adquisición de equipos de seguridad, contraincendio y protección ambiental, su objetivo es atender observaciones en materia de seguridad industrial y ambiental
| Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | 0818T4O0021 | VER. | 07-2008 12-2015 | 479857018 | 80925329 | 22343044 | 21058467 | 26.0221 | 94.2507 | 35.4 | 4.9 | 19.3
El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque | 0718T4O0034 | VER. | 01-2008 12-2015 | 330118447 | 41871022 | 16303511 | 16240307 | 38.7865 | 99.6123 | 50.6 | 6.3 | 30.9
Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoria de control de riesgos interna de PEMEX.
| Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 0518T4Q0003 | VER. | 01-2007 12-2014 | 516936471 | 36232373 | 16034531 | 16036255 | 44.2595 | 100.0108 | 63.6 | 3.6 | 56.1
Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 1118T4O0016 | VER. | 01-2012 12-2015 | 338563039 | 27925284 | 15050776 | 15050776 | 53.8966 | 100 | 4.1 | 1.1 | 1.1
Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad.
| Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I | 0418T4Q0005 | VER. | 08-2005 12-2015 | 804354769 | 25653578 | 13485477 | 13485477 | 52.5676 | 100 | 29.1 | 2.1 | 25.9
Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal
| Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I | 0418T4Q0004 | VER. | 01-2005 12-2015 | 1147160239 | 27164087 | 12892250 | 12892250 | 47.4606 | 100 | 28.6 | 1.2 | 18
Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente
| Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 1118T4O0004 | VER. | 01-2012 12-2014 | 134328169 | 3751802 | 11474820 | 5359841 | 142.8604 | 46.7096 | 4.3 | 4.3 | 4.3
El proyecto consiste básicamente en la rehabilitación de infraestructura, y adquisición de sistemas y equipos destinados a salvaguardar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores del C. P. Cangrejera.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 49824470 | 3000000
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica | 1018T4O0005 | VER. | 01-2012 12-2014 | 49824470 | 3000000 |  |  |  |  | 34.3
Contar con elementos suficientes para demostrar viabilidad técnica y económica para realizar un programa o proyecto, a fin de asegurar continuidad operativa de CPQ Cangrejera y Cosoleacaque,distribución y almacenamiento de metanol y amoniaco;rehabilitación infraestructura admtva. áreas de mantto.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 264736686077 | 2775290892 | 2058616897 | 1981587199 | 71.4011 | 96.2582
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 768723143 | 51293835 | 52403524 | 52403524 | 102.1634 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 768723143 | 51293835 | 52403524 | 52403524 | 102.1634 | 100
| Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad III en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 0818T4O0034 | VER. | 01-2009 12-2013 | 34949240 | 12270854 |  |  |  |  | 100 | 97.3 | 100
Contar con equipos modernos de inspección, e infraestructura para cumplir con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, con las recomendaciones de las autoridades, procurando evitar riesgos al personal, a las instalaciones y prevenir interrupción de la producción.
| Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 0418T4V0001 | VER. | 01-2006 12-2013 | 96109595 | 991716 |  |  |  |  | 100 | 51.1 | 100
Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocupantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información
| Proyecto J Rehabilitación de la Caldera CB-12 en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 1218T4O0014 | VER. | 06-2012 12-2013 | 110005870 |  | 47503982 | 47503982 |  | 100 | 100 | 44.8 | 94.8
Sostener la capacidad instalada de generación de vapor a través de la reparación general de la caldera CB-12, para asegurar la continuidad operativa de las Plantas de Proceso y con ello procurar evitar pérdidas e incumplimiento de los programas de producción de este Centro de Trabajo.
| Integración de Derivados del Etano I | 0418T4Q0006 | VER. | 01-2004 12-2013 | 527658438 | 38031265 | 4899542 | 4899542 | 12.8829 | 100 | 30.6 | 1.2 | 22.6
El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refirgerada Pajaritos.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 263967962934 | 2723997057 | 2006213373 | 1929183675 | 70.8218 | 96.1604
| Infraestructura económica |  |  |  | 259808775592 | 2239091631 | 1609705195 | 1543798815 | 68.9475 | 95.9057
| Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica | 1018T4O0006 | VER. | 08-2010 12-2015 | 559087870 | 2152781 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Contar con una infraestructura tecnológica que permita la integración y administración de la información para el control de inventarios de las materias primas y de los productos terminados y disponibles a ventas
| Infraestructura para Edificios Administrativos en Plantas de Proceso | 1018T4O0003 | PUE. | 01-2011 12-2015 | 9476391 | [5 empty] | 3.5
Construcción de áreas administrativas, control y cuarto de cambio de la Planta de Especialidades Petroquímicas; Ingeniería, Procura y Construcción de oficinas, baño, comedor y área de control para el departamento de Movimiento de Productos
| Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1318T4O0007 | VER. | 01-2014 12-2015 | 485553053 | [5 empty] | 0.9
Mantener las instalaciones y la capacidad de producción de la Planta Hidrodesulfurizadora de Naftas, Isomerizadora de Pentanos, así como habilitar el circuito de purificación de Pentanos, para abastecer el consumo de gasolina al tren de Aromáticos, isopentanos y hexano para envío a CP Morelos.
| Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos. | 0918T4O0024 | VER. | 01-2011 12-2016 | 460808269 | 10000000 |  |  |  |  | 2.3
Rehabiltar 2 Turbogeneradores (TG-1 y TG-2) del C.P. Pajaritos, para procurar un servicio continuo de energía eléctrica y de vapor, cumpliendo con la normatividad en materia de Seguridad y Protección Ambiental, evitando riesgos potenciales tanto al personal como a las instalaciones.
| Rehabilitación General de la Caldera CB-13 en el C. P. Pajaritos | 1318T4O0006 | VER. | 07-2013 12-2014 | 155680156 | [5 empty] | 5
Sostener la capacidad instalada de generación de vapor a través de la reparación general de la caldera CB-13, para asegurar la continuidad operativa de las Plantas de Proceso y con ello procurar evitar pérdidas eonómicas e incumplimiento de los programas de producción de este Centro de Trabajo.
| Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos | 0918T4O0017 | VER. | 01-2010 12-2014 | 283297716 | 36988634 |  |  |  |  | 16.6 |  | 3.8
Rehabilitar y sostener la infraestructura con que cuenta el C.P. Pajaritos en cuanto al almacenamiento del Etileno; para proporcionar mayor seguridad a las instalaciones, eliminar riesgos y condiciones inseguras que puedan ocasionar pérdidas económicas, humanas y el deterioro al medio ambiente.
| Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA | 0618TZZ0001 | VER. | 12-2008 12-2016 | 26109565324 | 500000 |  |  |  |  | 1.7 |  | 1.4
Aumentar en 100 MTA la producción de estireno a partir de una mejora tecnológica en la unidad de etilbenceno y una modernización y descuellamiento en la unidad de estireno
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II del Complejo Petroquímico Morelos | 1018T4O0013 | VER. | 01-2011 12-2015 | 962412088 | 13188528 |  |  |  |  | 1.4
Permitira mantener los servicios auxiliares al sustituir equipos como bombas, motores, ventiladores y mediante la rehabilitación de las aéreas de los servicios auxiliares: Tratamiento de agua, torres de enfto. generación de vapor, distribución eléctrica y tratamiento de efluentes
| Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquimico Morelos | 0918T4O0013 | VER. | 04-2010 12-2015 | 34231486 | 4821708 |  |  |  |  | 59
Incluye la Modernización de equipo y sistemas de plantas de proceso para hacernos más eficientes y reducir costos de producción en las plantas de Oxido de etileno y glicoles y, etileno
| Flexibilidad Operativa y Sostenimiento de la capacidad instalada de MVC en Pajaritos | 0618T4O0003 | VER. | 01-2009 12-2015 | 111290010 | 15269570 |  |  |  |  | 100 | 98.4 | 100
Este proyecto contempla las Ingenierías , Procuras y Construcciones del reactor de catoxid de relevo, sistema recuperador de DCE, reconfiguración AS-503, diagnósticos operativos y auditorías energéticas.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I | 0418T4T0002 | VER. | 01-2008 12-2015 | 230656495 | [5 empty] | 100 | 94 | 100
Reactivar la capacidad productiva de la planta de acrilonitrilo aplicando nuevas tecnologías y buscando nuevos mercados mediante la comercialización de los subproductos generados, como sulfato de amonio y ácido cianhídrico, sustitución de equipos y reemplazo de quemadores en incinerador
| Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 0818T4O0039 | VER. | 01-2009 12-2014 | 147272413 | 7225270 |  |  |  |  | 31.5 |  | -8.9
El proyecto tiene como finalidad, dar continuidad a la producción de la energía eléctrica, además de procurar, para que este centro de trabajo cuente con las estructuras de las Plantas de proceso y con los equipos de apoyo al sistema eléctrico adecuados y en buen estado.
| Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Pajaritos | 0418T4V0004 | VER. | 01-2004 12-2017 | 352476465 | [5 empty] | 100 |  | 100
Sustituir 2 calderas obsoletas e instalar un control supervisorio, con ahorros importantes de energía y garantizar suministro de vapor, modernizar el control de turbogeneradores TG1, 2 y 3 para mantener la confiabilidad y continuidad de la operación, exportar excedentes de energía eléctrica a CFE
| Modernización y Optimización del Incinerador II y QGV del C. P. Pajaritos | 1318T4O0003 | VER. | 01-2014 12-2016 | 625429460
Dar flexibilidad a la operación y sostener la capacidad de Incineración de líquidos y gases, restableciendo las condiciones de operación de estas unidades, evitar la pérdida de producción de MCV y el costo de incineración de los residuos por terceros.
| Modernización y Optimización de la Planta Eléctrica del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0008 | VER. | 01-2014 12-2016 | 243898911
Rehabilitar en forma integral el Turbogenerador TG-2 del C.P.Cosoleacaque, para recuperar su capacidad de diseño de producción de energía eléctrica y garantizar un servicio continuo para incrementar la confiabilidad en la continuidad operativa de las plantas de Amoniaco.
| Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I | 0418TZZ0001 | VER. | 11-2007 12-2018 | 79928125095 | 304226941 | 494444413 | 494646094 | 162.5912 | 100.0408 | 49.8 | 5.3 | 48.6
Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos | 0918T4O0011 | VER. | 01-2010 12-2015 | 1029405319 | 236242606 | 288780838 | 287534370 | 121.7115 | 99.5684 | 60.7 | 34.9 | 60.7
Se requiere la Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de: Oxido de Etileno, polietileno (PEAD, ASAHI, MITSUI y Swing), Etileno, Acrilonitrilo, así como silos de polietileno y el área de movimiento de producto.
| Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos | 0418T4T0005 | VER. | 08-2004 12-2017 | 69842071999 | 451673373 | 215671810 | 208152769 | 46.0848 | 96.5137 | 41.8 | 1.1 | 25.9
Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución
| Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I | 0418T4Q0008 | VER. | 01-2005 12-2014 | 628573092 | 134555988 | 103413636 | 91464152 | 67.9748 | 88.445 | 60.6 | 22 | 48.6
Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal
| Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. | 0718T4O0024 | VER. | 07-2008 12-2014 | 431100171 | 54569041 | 98387728 | 98404215 | 180.3297 | 100.0168 | 46.3 | 22.3 | 35.2
El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo , alamacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno.
| Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 0918T4O0026 | VER. | 08-2010 12-2015 | 1024546883 | 181463747 | 67278067 | 65325248 | 35.9991 | 97.0974 | 70.3 | 5.3 | 64.8
Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos | 0818T4O0030 | VER. | 01-2009 12-2015 | 998250173 | 118999431 | 48252427 | 48271710 | 40.5647 | 100.04 | 15.6 | 4.7 | 4.9
Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno.
| Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III | 0618T4O0002 | VER. | 01-2008 12-2014 | 788177648 | 41649988 | 41509969 | 38383691 | 92.1577 | 92.4686 | 22.5 | 1.7 | 9.5
Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción y Eficiencia de Operación de la Planta de Clorados III. | 1018T4O0011 | VER. | 01-2011 12-2014 | 877681002 | 117690885 | 40706814 |  |  |  | 14.3
Restablecer integridad mecánica de equipos, adoptar mejores prácticas para soportar corridas de operación más largas y seguras, proporcionar la eficiencia necesaria en producción del Cloruro de Vinilo (MCV) que permita incrementar la producción a valores programados con el proyecto de ampliación.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 0918T4O0003 | VER. | 08-2009 12-2015 | 611574680 | 29537820 | 40602842 | 40602842 | 137.4605 | 100 | 26.7 | 1.2 | 16.2
Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalciones para servicios auxiliares.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 0918T4O0003 | VER. | 08-2009 12-2015 | 611574680 | 29537820 | 40602842 | 40602842 | 137.4605 | 100 | 26.7 | 1.2 | 16.2
Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalciones para servicios auxiliares.
| Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0010 | VER. | 08-2013 12-2015 | 2148271991 |  | 35695969 | 40395055 |  | 113.1642 | 3.8 | 2 | 2
Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta Planta.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos | 0718T4O0037 | VER. | 01-2008 12-2015 | 289678741 | 23457762 | 23491145 | 23491143 | 100.1423 | 100 | 51.9 | 9 | 43.9
Sostener la capacidad de producción de las plantas Derivados Clorados III y etileno II, restableciendo la integridad mecánica de los equipos y adoptando las mejores prácticas para tener corridas de operación más largas y seguras, además de incrementar la eficiencia de los procesos de producción.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I | 0418T4Q0010 | VER. | 01-2005 12-2014 | 254198607 | 40214219 | 21796602 | 21796602 | 54.2012 | 100 | 55.1 |  | 30.2
Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal
| Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | 0818T4O0048 | VER. | 01-2010 12-2018 | 32255827729 | 34969731 | 15629510 | 15638192 | 44.7192 | 100.0555 | 1.2 | 0.5 | 0.5
Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera.
| Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos | 0818T4O0042 | VER. | 01-2010 12-2018 | 33056175387 | 34000000 | 14298756 | 13338824 | 39.2318 | 93.2866 | 1.7 | 0.7 | 0.7
Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica
| Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 1018T4O0010 | VER. | 01-2011 12-2015 | 276107072 | 45330499 | 12190831 | 12136825 | 26.7741 | 99.557 | 25 | 9.6 | 9.6
Rehabilitación y adquisición de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamiento de aguas y efluentes, estudios de serv. auxiliares, para reestablecer la capacidad de operación y reducir paros no programados y emergencias.
| Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera | 1118T4O0013 | VER. | 01-2012 12-2019 | 675124723 | 8491685 | 11371250 | 11371250 | 133.9104 | 100 | 2 | 1.8 | 1.8
Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional.
| Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera | 0818T4O0043 | VER. | 01-2009 12-2015 | 645536685 | 73558956 | 9750711 | 9750711 | 13.2556 | 100 | 25 | 0.9 | 13
Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno.
| Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | 0818T4O0022 | VER. | 01-2010 12-2015 | 169690136 | 79020375 | 7952849 | 7606522 | 9.626 | 95.6452 | 98.2 | 4.2 | 33
Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo.b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio.
| Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. | 0818T4O0033 | VER. | 01-2009 12-2015 | 406390432 | 16245081 | 5955148 | 2965524 | 18.2549 | 49.7977 | 18.7 | 1.5 | 8.6
Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido
| Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos | 1218T4O0019 | VER. | 01-2013 12-2015 | 964962205 | 50000000 | 4329150 | 4329150 | 8.6583 | 100 | 5.5 | 0.5 | 0.5
Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el IPC para la Optimización de 8 áreas de las TREEP I/II del C.P. Pajaritos, para solventar hallazgos de instalación y normativos de las instalaciones, además de optimizar su desempeño en la logística del Etileno de la región.
| Rehabilitación del Tren de Aromáticos II | 0918T4O0014 | VER. | 01-2010 12-2015 | 455543454 | 39074283 | 2525041 | 2525041 | 6.4622 | 100 | 10.6 | 0.3 | 0.6
Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos | 0818T4O0041 | VER. | 03-2009 12-2016 | 747072986 | 16337776 | 2425555 | 2425555 | 14.8463 | 100 | 4.3 | 0.5 | 2.5
1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo.
| Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos | 1018T4O0012 | VER. | 01-2011 12-2015 | 71798152 | 12718764 | 2310739 | 2310739 | 18.168 | 100 | 40.9 | 4.6 | 4.6
Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problematica de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar
| Acondicionamiento del Transporte Marítimo de Pemex Petroquímica | 0918T4O0002 | VER. | 07-2009 12-2014 | 125632938 |  | 860424 | 860424 |  | 100 | 100 | 100 | 100
El amoniaco del CP.Cosoleacaque es almacenado en T.M. de Salina Cruz, Oax., permitiendo abastecer de Amoniaco la zona Norte del Pacífico mediante transporte marítimo, a través del B/T José Colomo. Disponer de recursos para adquirir e instalar equipos en B/T para operar de manera eficáz y segura.
| Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos | 0718T4O0014 | VER. | 01-2008 12-2015 | 336122185 | 4916189 | 72971 | 72167 | 1.4679 | 98.8982 | 19.5 |  | 12.9
Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.
| Infraestructura social |  |  |  | 5334208 | 854000
| Sostenimiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi | 1218T4O0011 | VER. | 01-2013 12-2015 | 5334208 | 854000 |  |  |  |  | 16.6
Ampliación de la infraestructura de sanitarios y construcción de áreas e instalaciones de servicio del parque ecológico Jaguaroundi
| Otros proyectos |  |  |  | 4153853134 | 484051426 | 396508178 | 385384860 | 79.6165 | 97.1947
| Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | 0418T4O0002 | Varias | 01-2006 12-2015 | 1118407668 | 144719585 | 226833864 | 220931617 | 152.6619 | 97.398 | 50.2 | 15.6 | 39.6
Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente.
| Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México. | 1018T4O0007 | D.F. | 01-2011 12-2014 | 721950640 | 62144836 | 74424673 | 69195578 | 111.3457 | 92.974 | 67.8 | 41.7 | 67.8
Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica que cuente con equipos y herramientas tecnológicas de vanguardia, operado por personal altamente calificado, para realizar análisis y ofrecer asistencia técnica de calidad, principalmente a los clientes de polietileno de Pemex Petroquímica.
| Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos | 0818T4O0005 | VER. | 01-2010 12-2014 | 297830144 | 187651255 | 50587044 | 50653648 | 26.9935 | 100.1317 | 97 | 28.6 | 32.2
Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
| Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ. | 1218T4O0021 | VER. | 01-2013 12-2015 | 651241721 |  | 24442542 | 24366737 |  | 99.6899 | 13.5 | 0.5 | 0.5
El proyecto comprende la construcción y equipamiento de 5 talleres de Mantenimiento y la rehabilitación del edificio administrativo existente, en terrenos conocidos como Ex-sector 8, frente a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Petroquímica.
| Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos | 0818T4O0026 | VER. | 01-2009 12-2014 | 255820767 | 83535750 | 19191159 | 19191160 | 22.9736 | 100 | 50 | 1.1 | 7.7
Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.
| Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro | 1218T4O0028 | VER. | 01-2013 12-2023 | 1108602194 | 6000000 | 1028896 | 1046120 | 17.4353 | 101.674 | 6.3 | 0.1 | 0.1
Arrendamiento Financiero con opción a compra de un Buque gasero para transporte de amoniaco de reciente construcción con asistencia de Testigo Social.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1