## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1/
(Millones de Pesos de 2013)
|  |  |  | Costo | Avance Financiero de la Inversión Financiada |  |  |  |  | % Avance Físico
| No. | Nombre del Proyecto 2_/ | Estado del Proyecto | Total | Acumulada | 2013 |  |  |  | Acumulado | 2013
|  |  |  | Autorizado | 2012 | Estimada | Realizada | Acumulada | % | 2012 | Estimado | Realizado | Acumulado
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 274032.8781 | 84746.1021 | 58015.5645 | 12773.2325 | 97519.3346 | 35.5867
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 268025.1548 | 84746.1021 | 56547.9366 | 12765.3866 | 97511.4887 | 36.3815
|  | Inversión Directa |  | 193575.4912 | 78968.9044 | 37098.0235 | 11571.5021 | 90540.4066 | 46.7727
|  | Aprobados en 2002 |  | 15427.1164 | 11289.5963 | 2247.1117 | 194.7091 | 11484.3054 | 74.4423 |  |  | 0
| 62 | CCC Pacífico 4_/ 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 11243.0246 | 7993.6645 | 2046.4723 | 0 | 7993.6645 | 71.0989 | 100 | 0 | 0 | 100
| 68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pa-cífico 4_/ 5_/ | Terminado Totalmente | 1220.0154 | 1019.3132 | 200.6394 | 194.7091 | 1214.0223 | 99.5088 | 100 | 0 | 0 | 100
| 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2964.0764 | 2276.6186 | 0 | 0 | 2276.6186 | 76.807 | 81.8 | 0 | 0 | 81.8
0
|  | Aprobados para 2003 |  | 1526.7075 | 917.9703 | 0 | 0 | 917.9703 | 60.1274
| 128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1526.7075 | 917.9703 | 0 | 0 | 917.9703 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
0
|  | Aprobados en 2004 |  | 1705.6182 | 1227.8783 | 490.2158 | 13.6689 | 1241.5472 | 72.7916
| 139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 210.158 | 143.1183 | 0 | 13.6689 | 156.7872 | 74.6044 | 68 | 0 | 31.9 | 99.9
| 140 | SE 914 División Centro Sur 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 407.7831 | 282.7205 | 263.9497 | 0 | 282.7205 | 69.3311 | 60 | 40 | 0 | 60
| 142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1087.6771 | 802.0395 | 226.2661 | 0 | 802.0395 | 73.7388 | 48 | 25.1 | 0 | 48
0
|  | Aprobados 2005 |  | 17521.1687 | 14379.2228 | 3057.8627 | 1952.3214 | 16331.5442 | 93.2104
| 146 | CH La Yesca 4_/ 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 16345.625 | 13628.3283 | 2734.6863 | 1923.5531 | 15551.8815 | 95.144 | 100 | 0 | 0 | 100
| 151 | SE 1006 Central Sur 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 291.8862 | 269.6793 | 140.1054 | 0 | 269.6793 | 92.3919 | 92.5 | 7.5 | 7.4 | 99.9
| 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 883.6576 | 481.2152 | 183.071 | 28.7683 | 509.9835 | 57.7128 | 54.3 | 0 | 0.4 | 54.7
0
|  | Aprobados 2006 |  | 24846.7141 | 13007.7803 | 7183.4684 | 1327.9186 | 14335.6988 | 57.6966
| 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7739.1868 | 2615.3 | 2815.1326 | 33.9989 | 2649.2989 | 34.2323 | 70.5 | 14 | 4.4 | 74.9
| 176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 4_/ | Terminado Totalmente | 784.59 | 439.3704 | 366.142 | 30.7298 | 470.1002 | 59.9167 | 96.4 | 3.6 | 3.6 | 100
| 180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 3_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 854.68 | 0 | 410.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
| 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 396.4403 | 304.6825 | 6.5382 | 0 | 304.6825 | 76.8546 | 94.4 | 5.6 | 0 | 94.4
| 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3713.0043 | 2140.6231 | 193.8945 | 156.918 | 2297.541 | 61.8782 | 50.7 | 16 | 4.2 | 54.9
| 190 | SE 1120 Noroeste 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 917.0036 | 707.0464 | 330.1213 | 0 | 707.0464 | 77.104 | 76.4 | 23.6 | 0 | 76.4
| 192 | SE 1122 Golfo Norte 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 828.9567 | 596.8219 | 331.5827 | 18.3071 | 615.129 | 74.2052 | 72 | 28 | 10.8 | 82.8
| 194 | SE 1124 Bajío Centro 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 895.7402 | 895.0864 | 367.9033 | 0 | 895.0864 | 99.927 | 72 | 27.97 | 27.9 | 99.9
| 195 | SE 1125 Distribución 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1918.2759 | 1908.6981 | 383.6552 | 0 | 1908.6981 | 99.5007 | 98.5 | 1.5 | 1.4 | 99.9
| 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 699.1351 | 286.6369 | 314.6108 | 0 | 286.6369 | 40.9988 | 26 | 45 | 33.8 | 59.8
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 976.0147 | 534.8288 | 353.0655 | 315.1436 | 849.9725 | 87.086 | 80.3 | 2.4 | 13.3 | 93.6
| 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1487.5042 | 426.2939 | 495.6364 | 478.5999 | 904.8938 | 60.833 | 27.7 | 33.32 | 52.6 | 80.3
| 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 2099.7851 | 759.7446 | 804.8769 | 294.2212 | 1053.9659 | 50.194 | 34.9 | 17.3 | 15.3 | 50.2
| 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1536.3972 | 1392.6472 | 10.0625 | 0 | 1392.6472 | 90.6437 | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
0
|  | Aprobados en 2007 |  | 33126.1917 | 26323.328 | 4938.0729 | 2267.4651 | 28590.7931 | 86.3087
| 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1739.0577 | 817.2812 | 1268.4789 | 0 | 817.2812 | 46.9956 | 41.5 | 58.5 | 8 | 49.5
| 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 2772.1788 | 2484.535 | 464.2118 | 0 | 2484.535 | 89.6239 | 88.5 | 3 | 10.7 | 99.2
* | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 448.354 | 448.354 | 0 | 0 | 448.354 | 100 | 88.5 | 1 | 0 | 88.5
| 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1528.4327 | 718.2921 | 0 | 0 | 718.2921 | 46.9953 | 38 | 0 | 0 | 38
| 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 3152.3705 | 2679.486 | 1008.7586 | 0 | 2679.486 | 84.9991 | 56 | 32 | 21.91 | 77.91
| 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 666.8884 | 468.1387 | 58.8443 | 36.6142 | 504.7529 | 75.6878 | 65.6 | 8.3 | 1.7 | 67.3
| 216 | RM CCC Poza Rica | Varias (Cierre y otras) | 1968.8109 | 1778.404 | 56.9351 | 163.4563 | 1941.8602 | 98.6311 | 90.3 | 2.89 | 8.2 | 98.5
| 217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 4_/ | Construcción | 2075.7244 | 1647.639 | 519.4901 | 414.5251 | 2062.164 | 99.3467 | 79.3 | 20.7 | 20.1 | 99.4
| 222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I, U-1 y 2 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 13850.8249 | 12622.7455 | 1405.9199 | 983.3528 | 13606.0982 | 98.2331 | 98.1 | 1.9 | 1.9 | 100
| 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 331.6912 | 321.6819 | 0 | 6.5382 | 328.2201 | 98.9535 | 96.7 | 0 | 2.5 | 99.2
| 227 | CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 1393.293 | 1371.7249 | 26.153 | 15.6918 | 1387.4166 | 99.5782 | 98.5 | 0 | 1.5 | 100
| 228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 262.1267 | 254.9917 | 129.2813 | 0 | 254.9917 | 97.278 | 70.2 | 10.2 | 29.8 | 100
| 229 | CT TG Baja California II | Varias (Licitación y construcción) | 2936.4383 | 710.0539 | 0 | 647.2867 | 1357.3407 | 46.224 | 52.3 | 0 | 17.2 | 69.5
0
|  | Aprobados en 2008 |  | 12421.1471 | 3925.5764 | 2626.6055 | 395.2098 | 4320.7862 | 34.7857
| 230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 4321.7179 | 0 | 0.84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0 | 0
| 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 570.4874 | 84.9972 | 0 | 0 | 84.9972 | 14.8991 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
| 235 | CCI Baja California Sur IV 4_/ | Construcción | 1318.0463 | 810.743 | 601.0291 | 372.6803 | 1183.4233 | 89.7862 | 68 | 32 | 31.2 | 99.2
| 236 | CCI Baja California Sur III 4_/ 5_/ | Terminado Totalmente | 1201.7304 | 1201.7304 | 0 | 0 | 1201.7304 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
| 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 143.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 698.8735 | 239.2999 | 307.5044 | 0 | 239.2999 | 34.2408 | 34 | 44 | 3.96 | 37.96
| 243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1718.834 | 266.3683 | 85.9417 | 0 | 266.3683 | 15.497 | 14 | 5 | 3.6 | 17.6
| 244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1227.0334 | 760.7528 | 902.4368 | 22.5295 | 783.2823 | 63.8355 | 44 | 55.95 | 10.2 | 54.2
| 245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1221.0836 | 561.6847 | 728.8436 | 0 | 561.6847 | 45.9989 | 38 | 40 | 12 | 50
0
|  | Aprobados en 2009 |  | 9844.5167 | 972.4993 | 694.5771 | 1090.5801 | 2063.0794 | 20.9566
| 247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Varias (Cierre y otras) | 243.2269 | 57.5366 | 79.4282 | 158.2257 | 215.7622 | 88.7082 | 32.3 | 25 | 67 | 99.3
| 248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 4_/ 5_/ | Terminado Totalmente | 1004.6224 | 812.0507 | 112.7339 | 0 | 812.0507 | 80.8314 | 100 | 0 | 0 | 100
| 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 759.4962 | 1.3076 | 326.0756 | 206.6087 | 207.9163 | 27.3756 | 0.3 | 42.93 | 50.2 | 50.5
| 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 600.2115 | 0 | 0 | 159.5333 | 159.5333 | 26.5795 | 0 | 0 | 35 | 35
| 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1069.8185 | 101.6044 | 0 | 10.4612 | 112.0656 | 10.4752 | 2.5 | 0 | 7 | 9.5
| 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 535.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 5631.447 | 0 | 176.3393 | 555.7513 | 555.7513 | 9.8687 | 0 | 31.67 | 0 | 0
0
|  | Aprobados en 2010 |  | 8320.392 | 3152.4826 | 1787.7666 | 844.7419 | 3997.2245 | 48.0413
| 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 1222.3968 | 0 | 0 | 62.7672 | 62.7672 | 5.1348 | 0 | 0.1 | 10.3 | 10.3
| 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 490.9616 | 1.0461 | 294.577 | 6.5382 | 7.5844 | 1.5448 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5
| 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6607.0335 | 3151.4365 | 1493.1896 | 775.4365 | 3926.8729 | 59.4347 | 32.1 | 22.6 | 61.8 | 93.9
0
|  | Aprobados en 2011 |  | 32578.5545 | 3772.5703 | 6208.7029 | 2935.6743 | 6708.2445 | 20.591
| 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación No-roeste - Norte | Varias (Cierre y otras) | 529.0229 | 183.071 | 85.9649 | 128.1497 | 311.2207 | 58.8293 | 36.1 | 16.25 | 52.6 | 88.7
| 263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance | 907.2345 | 0 | 525.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 264 | CC Centro | Construcción | 9625.6268 | 3484.8873 | 1655.6078 | 1934.0143 | 5418.9016 | 56.2966 | 60.6 | 17.2 | 32.3 | 92.9
| 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Fallo y Adjudicación | 1007.4528 | 0 | 389.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 0 | 0
| 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Construcción | 425.8624 | 0 | 45.807 | 28.7683 | 28.7683 | 6.7553 | 0 | 10.75 | 1 | 9.4
| 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 269.8236 | 0 | 11.3944 | 40.5371 | 40.5371 | 15.0236 | 0 | 4.22 | 14.9 | 14.9
| 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 38.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 | CCI Santa Rosalía III 3_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 392.2682 | 0 | 350.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0
| 272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 24.8151 | 0 | 22.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.23 | 0 | 0
| 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Licitación y construcción) | 1349.3189 | 0 | 539.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 4344.3281 | 0 | 645.1218 | 432.8322 | 432.8322 | 9.9632 | 0 | 60 | 10.6 | 11.4
| 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1466.2432 | 104.612 | 821.2464 | 371.3726 | 475.9846 | 32.4629 | 11.4 | 64.78 | 40.7 | 52.1
| 276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 11106.7198 | 0 | 839.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0
| 277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 1091.793 | 0 | 277.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0
0
|  | Aprobados en 2012 |  | 30249.641 | 0 | 6396.0122 | 541.3671 | 541.3671 | 1.7897
| 278 | RM CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance | 3170.8682 | 0 | 927.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
| 279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 229.3867 | 0 | 30.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0
| 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 1328.9116 | 0 | 797.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 606.6566 | 0 | 40.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0
| 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 784.4248 | 0 | 470.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 325.431 | 0 | 114.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 0 | 0
| 284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 1792.6576 | 0 | 811.3188 | 96.7661 | 96.7661 | 5.3979 | 0 | 37.94 | 5.4 | 5.4
| 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 11019.6908 | 0 | 418.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
| 286 | CCI Baja California Sur V | Fallo y Adjudicación | 1465.9103 | 0 | 90.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.37 | 0 | 0
| 287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 293.7785 | 0 | 224.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0
| 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 606.1295 | 0 | 363.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 289 | CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5131.2186 | 0 | 275.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance | 526.8391 | 0 | 142.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 1482.8751 | 0 | 900.0032 | 175.2251 | 175.2251 | 11.8166 | 0 | 60.69 | 20.4 | 20.4
| 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Construcción | 1167.0907 | 0 | 552.9529 | 183.071 | 183.071 | 15.6861 | 0 | 47.38 | 27.01 | 27
| 295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Construcción | 317.772 | 0 | 234.8409 | 86.3049 | 86.3049 | 27.1594 | 0 | 73.9 | 31.7 | 35.6
0
|  | Aprobados en 2013 |  | 6007.7233 | 0 | 1467.6279 | 7.8459 | 7.8459 | 0.1306
| 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado | 3210.6338 | 0 | 685.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Varias (Licitación y construcción) | 161.7563 | 0 | 103.4874 | 7.8459 | 7.8459 | 4.8504 | 0 | 0 | 3.3 | 4.4
| 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Fallo y Adjudicación | 934.3421 | 0 | 264.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado | 1093.5746 | 0 | 244.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado | 607.4165 | 0 | 169.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
|  | Inversión Condicionada |  | 80457.3869 | 5777.1977 | 20917.541 | 1201.7304 | 6978.9281 | 8.6741
0
|  | Aprobados en 2005 |  | 6151.6354 | 5777.1977 | 244.2894 | 373.9879 | 6151.1856 | 99.9927
| 28 | CCC Norte II | Terminado Totalmente | 6151.6354 | 5777.1977 | 244.2894 | 373.9879 | 6151.1856 | 99.9927 | 93.2 | 4 | 6.8 | 100
0
|  | Aprobados en 2008 |  | 3447.3258 | 0 | 1221.6578 | 0 | 0 | 0
| 36 | CC Baja California III | Fallo y Adjudicación | 3447.3258 | 0 | 1221.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 0 | 0
0
|  | Aprobados en 2011 |  | 29135.0791 | 0 | 9931.1509 | 827.7424 | 827.7424 | 2.8411
| 38 | CC Norte III (Juárez) | Fallo y adjudicación | 13453.4761 | 0 | 7939.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.27 | 0 | 0
| 40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 7360.1712 | 0 | 934.7417 | 827.7424 | 827.7424 | 11.2462 | 0 | 14.17 | 11.3 | 11.3
| 41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8321.4318 | 0 | 1056.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0
0
|  | Aprobados en 2012 |  | 41723.3465 | 0 | 9520.4428 | 0 | 0 | 0
| 42 | CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 14170.7964 | 0 | 2087.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 0 | 0
| 43 | CC Noreste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 19260.9608 | 0 | 3397.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0
| 44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8291.5894 | 0 | 4035.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.67
1_/ El tipo de cambio utilizado es de $13.0765 por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2013.
2_/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2013.
3_/ Este proyecto pasó de etapa Fallo y Adjudicación a Por Licitar sin cambio de alcance, debido a que el proceso de licitación se declaró desierto. Se volverá a publicar la convocatoria.
4_/ Se actualizó la meta física con respecto a la programada en el PEF, con objeto de no rebasar el 100.0 por ciento en el avance físico del proyecto.
5_/ Aún faltan pagos por realizar, por lo que se considera en cierre financiero parcial aunque la obra ya se entregó.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.
[12 empty] | 0 | 0
Note on A1: 99