## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
|  |  |  | Costo | Avance Financiero de la Inversión Financiada |  |  |  |  | % Avance Físico
| No. | Nombre del Proyecto 1_/ | Estado del Proyecto | Total | Acumulada | 2013 |  |  |  | Acumulado | 2013
|  |  |  | Autorizado | 2012 | Estimada | Realizada | Acumulada | % | 2012 | Estimado | Realizado | Acumulado
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 20956.1334 | 6480.794 | 4436.6284 | 976.8082 | 7457.6022 | 35.5867
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 20496.7044 | 6480.794 | 4324.3944 | 976.2082 | 7457.0022 | 36.3815
|  | Inversión Directa |  | 14803.3106 | 6038.994 | 2837 | 884.9082 | 6923.9022 | 46.7727
|  | Aprobados en 2002 |  | 1179.7588 | 863.35 | 171.8435 | 14.89 | 878.24 | 74.4423
| 62 | CCC Pacífico 3_/ 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 859.7885 | 611.3 | 156.5 | 0 | 611.3 | 71.0989 | 100 | 0 | 0 | 100
| 68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 3_/ 4_/ | Terminado Totalmente | 93.2983 | 77.95 | 15.3435 | 14.89 | 92.84 | 99.5088 | 100 | 0 | 0 | 100
| 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 226.672 | 174.1 | 0 | 0 | 174.1 | 76.807 | 81.8 | 0 | 0 | 81.8
|  | Aprobados para 2003 |  | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274
| 128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
|  | Aprobados en 2004 |  | 130.4338 | 93.8996 | 37.4883 | 1.0453 | 94.9449 | 72.7916
| 139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 16.0714 | 10.9447 | 0 | 1.0453 | 11.99 | 74.6044 | 68 | 0 | 31.9 | 99.9
| 140 | SE 914 División Centro Sur 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 31.1844 | 21.6205 | 20.185 | 0 | 21.6205 | 69.3311 | 60 | 40 | 0 | 60
| 142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 83.178 | 61.3344 | 17.3033 | 0 | 61.3344 | 73.7388 | 48 | 25.1 | 0 | 48
|  | Aprobados 2005 |  | 1339.8974 | 1099.6232 | 233.8441 | 149.3 | 1248.9232 | 93.2104
| 146 | CH La Yesca 3_/ 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1250 | 1042.2 | 209.1298 | 147.1 | 1189.3 | 95.144 | 100 | 0 | 0 | 100
| 151 | SE 1006 Central Sur 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 22.3214 | 20.6232 | 10.7143 | 0 | 20.6232 | 92.3919 | 92.5 | 7.5 | 7.4 | 99.9
| 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 67.576 | 36.8 | 14 | 2.2 | 39 | 57.7128 | 54.3 | 0 | 0.4 | 54.7
|  | Aprobados 2006 |  | 1900.1043 | 994.7448 | 549.3418 | 101.55 | 1096.2948 | 57.6966
| 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 591.8393 | 200 | 215.2818 | 2.6 | 202.6 | 34.2323 | 70.5 | 14 | 4.4 | 74.9
| 176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 3_/ | Terminado Totalmente | 60 | 33.6 | 28 | 2.35 | 35.95 | 59.9167 | 96.4 | 3.6 | 3.6 | 100
| 180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 2_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.36 | 0 | 31.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
| 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 30.317 | 23.3 | 0.5 | 0 | 23.3 | 76.8546 | 94.4 | 5.6 | 0 | 94.4
| 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 283.9448 | 163.7 | 14.8277 | 12 | 175.7 | 61.8782 | 50.7 | 16 | 4.2 | 54.9
| 190 | SE 1120 Noroeste 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 70.1261 | 54.07 | 25.2454 | 0 | 54.07 | 77.104 | 76.4 | 23.6 | 0 | 76.4
| 192 | SE 1122 Golfo Norte 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 63.3929 | 45.6408 | 25.3571 | 1.4 | 47.0408 | 74.2052 | 72 | 28 | 10.8 | 82.8
| 194 | SE 1124 Bajío Centro 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 68.5 | 68.45 | 28.1347 | 0 | 68.45 | 99.927 | 72 | 27.97 | 27.9 | 99.9
| 195 | SE 1125 Distribución 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 146.6964 | 145.964 | 29.3393 | 0 | 145.964 | 99.5007 | 98.5 | 1.5 | 1.4 | 99.9
| 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 53.465 | 21.92 | 24.0592 | 0 | 21.92 | 40.9988 | 26 | 45 | 33.8 | 59.8
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 74.6388 | 40.9 | 27 | 24.1 | 65 | 87.086 | 80.3 | 2.4 | 13.3 | 93.6
| 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 113.754 | 32.6 | 37.9028 | 36.6 | 69.2 | 60.833 | 27.7 | 33.32 | 52.6 | 80.3
| 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 160.577 | 58.1 | 61.5514 | 22.5 | 80.6 | 50.194 | 34.9 | 17.3 | 15.3 | 50.2
| 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 117.493 | 106.5 | 0.76951 | 0 | 106.5 | 90.6437 | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
|  | Aprobados en 2007 |  | 2533.2613 | 2013.0255 | 377.6296 | 173.4 | 2186.4255 | 86.3087
| 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 132.9911 | 62.5 | 97.0045 | 0 | 62.5 | 46.9956 | 41.5 | 58.5 | 8 | 49.5 | *
* | 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 211.997 | 190 | 35.4997 | 0 | 190 | 89.6239 | 88.5 | 3 | 10.7 | 99.2
| 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 34.287 | 34.287 | 0 | 0 | 34.287 | 100 | 88.5 | 1 | 0 | 88.5
| 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 116.8839 | 54.93 | 0 | 0 | 54.93 | 46.9953 | 38 | 0 | 0 | 38
| 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 241.0714 | 204.9085 | 77.1429 | 0 | 204.9085 | 84.9991 | 56 | 32 | 21.91 | 77.9
| 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 50.999 | 35.8 | 4.5 | 2.8 | 38.6 | 75.6878 | 65.6 | 8.3 | 1.7 | 67.3
| 216 | RM CCC Poza Rica | Varias (Cierre y otras) | 150.561 | 136 | 4.354 | 12.5 | 148.5 | 98.6311 | 90.3 | 2.89 | 8.2 | 98.5
| 217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 3_/ | Construcción | 158.737 | 126 | 39.727 | 31.7 | 157.7 | 99.3467 | 79.3 | 20.7 | 20.1 | 99.4
| 222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I, U-1 y 2 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 1059.215 | 965.3 | 107.515 | 75.2 | 1040.5 | 98.2331 | 98.1 | 1.9 | 1.9 | 100
| 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 25.3654 | 24.6 | 0 | 0.5 | 25.1 | 98.9535 | 96.7 | 0 | 2.5 | 99.2
| 227 | CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 106.5494 | 104.9 | 2 | 1.2 | 106.1 | 99.5782 | 98.5 | 0 | 1.5 | 100
| 228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 20.0456 | 19.5 | 9.8865 | 0 | 19.5 | 97.278 | 70.2 | 10.2 | 29.8 | 100
| 229 | CT TG Baja California II | Varias (Licitación y construcción) | 224.5584 | 54.3 | 0 | 49.5 | 103.8 | 46.224 | 52.3 | 0 | 17.2 | 69.5
|  | Aprobados en 2008 |  | 949.8832 | 300.2009 | 200.8651 | 30.2229 | 330.4237 | 34.7857
| 230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 330.495 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0 | 0
| 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 43.6269 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 14.8991 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
| 235 | CCI Baja California Sur IV 3_/ | Construcción | 100.795 | 62 | 45.9625 | 28.5 | 90.5 | 89.7862 | 68 | 32 | 31.2 | 99.2
| 236 | CCI Baja California Sur III 3_/ 4_/ | Terminado Totalmente | 91.9 | 91.9 | 0.00053101 | 0 | 91.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
| 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 10.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 53.445 | 18.3 | 23.5158 | 0 | 18.3 | 34.2408 | 34 | 44 | 3.96 | 38
| 243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 131.4445 | 20.37 | 6.5722 | 0 | 20.37 | 15.497 | 14 | 5 | 3.6 | 17.6
| 244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 93.835 | 58.1771 | 69.0121 | 1.7229 | 59.9 | 63.8355 | 44 | 55.95 | 10.2 | 54.2
| 245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.38 | 42.9537 | 55.7369 | 0 | 42.9537 | 45.9989 | 38 | 40 | 12 | 50
|  | Aprobados en 2009 |  | 752.8403 | 74.37 | 53.1164 | 83.4 | 157.77 | 20.9566
| 247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Varias (Cierre y otras) | 18.6003 | 4.4 | 6.0741 | 12.1 | 16.5 | 88.7082 | 32.3 | 25 | 67 | 99.3
| 248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 3_/ 4_/ | Terminado Totalmente | 76.8266 | 62.1 | 8.6211 | 0 | 62.1 | 80.8314 | 100 | 0 | 0 | 100
| 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 58.081 | 0.1 | 24.936 | 15.8 | 15.9 | 27.3756 | 0.3 | 42.93 | 50.2 | 50.5
| 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 45.9 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 26.5795 | 0 | 0 | 35 | 35
| 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 81.8123 | 7.77 | 0 | 0.8 | 8.57 | 10.4752 | 2.5 | 0 | 7 | 9.5
| 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 40.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 430.654 | 0 | 13.4852 | 42.5 | 42.5 | 9.8687 | 0 | 31.67 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2010 |  | 636.2859 | 241.08 | 136.716 | 64.6 | 305.68 | 48.0413
| 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 93.4804 | 0 | 1.0078e-06 | 4.8 | 4.8 | 5.1348 | 0 | 0.1 | 10.3 | 10.3
| 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 37.5453 | 0.08 | 22.5272 | 0.5 | 0.58 | 1.5448 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5
| 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 505.2601 | 241 | 114.1888 | 59.3 | 300.3 | 59.4347 | 32.1 | 22.6 | 61.8 | 93.9
|  | Aprobados en 2011 |  | 2491.3818 | 288.5 | 474.7985 | 224.5 | 513 | 20.591
| 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Varias (Cierre y otras) | 40.456 | 14 | 6.574 | 9.8 | 23.8 | 58.8293 | 36.1 | 16.25 | 52.6 | 88.7
| 263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance | 69.379 | 0 | 40.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 264 | CC Centro | Construcción | 736.1012 | 266.5 | 126.6094 | 147.9 | 414.4 | 56.2966 | 60.6 | 17.2 | 32.3 | 92.9
| 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Fallo y Adjudicación | 77.043 | 0 | 29.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 0 | 0
| 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Construcción | 32.567 | 0 | 3.503 | 2.2 | 2.2 | 6.7553 | 0 | 10.75 | 1 | 9.4
| 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 20.6342 | 0 | 0.87136 | 3.1 | 3.1 | 15.0236 | 0 | 4.22 | 14.9 | 14.9
| 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 2.9094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 271 | CCI Santa Rosalía III 2_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 29.9979 | 0 | 26.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0
| 272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 1.8977 | 0 | 1.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.23 | 0 | 0
| 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Licitación y construcción) | 103.1865 | 0 | 41.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 332.2241 | 0 | 49.3344 | 33.1 | 33.1 | 9.9632 | 0 | 60 | 10.6 | 11.4
| 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 112.1281 | 8 | 62.8032 | 28.4 | 36.4 | 32.4629 | 11.4 | 64.78 | 40.7 | 52.1
| 276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 849.3649 | 0 | 64.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0
| 277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 83.4928 | 0 | 21.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2012 |  | 2313.2827 | 0 | 489.1226 | 41.4 | 41.4 | 1.7897
| 278 | RM CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance | 242.486 | 0 | 70.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
| 279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 17.5419 | 0 | 2.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0
| 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 101.6259 | 0 | 60.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.3929 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0
| 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 59.9874 | 0 | 35.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 24.8867 | 0 | 8.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 0 | 0 | 0
| 284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 137.09 | 0 | 62.044 | 7.4 | 7.4 | 5.3979 | 0 | 37.94 | 5.4 | 5.4
| 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 842.7095 | 0 | 32.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
| 286 | CCI Baja California Sur V | Fallo y Adjudicación | 112.1026 | 0 | 6.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.37 | 0 | 0 | 0
| 287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 22.4661 | 0 | 17.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0
| 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.3526 | 0 | 27.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 289 | CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 392.4 | 0 | 21.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance | 40.289 | 0 | 10.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 113.4 | 0 | 68.826 | 13.4 | 13.4 | 11.8166 | 0 | 60.69 | 20.4 | 20.4
| 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Construcción | 89.251 | 0 | 42.286 | 14 | 14 | 15.6861 | 0 | 47.38 | 27.01 | 27
| 295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Construcción | 24.301 | 0 | 17.959 | 6.6 | 6.6 | 27.1594 | 0 | 73.9 | 31.7 | 35.6
|  | Aprobados en 2013 |  | 459.429 | 0 | 112.234 | 0.6 | 0.6 | 0.1306
| 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado | 245.527 | 0 | 52.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Varias (Licitación y construcción) | 12.37 | 0 | 7.914 | 0.6 | 0.6 | 4.8504 | 0 | 0 | 3.3 | 4.4
| 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Fallo y Adjudicación | 71.452 | 0 | 20.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado | 83.629 | 0 | 18.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado | 46.451 | 0 | 12.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inversión Condicionada |  | 6152.8228 | 441.8 | 1599.6284 | 91.9 | 533.7 | 8.6741
|  | Aprobados en 2005 |  | 470.4344 | 441.8 | 18.6816 | 28.6 | 470.4 | 99.9927
| 28 | CCC Norte II | Terminado Totalmente | 470.4344 | 441.8 | 18.6816 | 28.6 | 470.4 | 99.9927 | 93.2 | 4 | 6.8 | 100
|  | Aprobados en 2008 |  | 263.6276 | 0 | 93.4239 | 0 | 0 | 0
| 36 | CC Baja California III | Fallo y Adjudicación | 263.6276 | 0 | 93.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2011 |  | 2228.0487 | 0 | 759.4655 | 63.3 | 63.3 | 2.8411
| 38 | CC Norte III (Juárez) | Fallo y adjudicación | 1028.8285 | 0 | 607.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.27 | 0 | 0
| 40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 562.8548 | 0 | 71.4826 | 63.3 | 63.3 | 11.2462 | 0 | 14.17 | 11.3 | 11.3
| 41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 636.3654 | 0 | 80.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2012 |  | 3190.7121 | 0 | 728.0574 | 0 | 0 | 0
| 42 | CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 1083.6842 | 0 | 159.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 0 | 0
| 43 | CC Noreste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 1472.9447 | 0 | 259.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0
| 44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 634.0832 | 0 | 308.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.67
1_/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2013.
2_/ Este proyecto pasó de etapa Fallo y Adjudicación a Por Licitar sin cambio de alcance debido a que el proceso de licitación se declaró desierto. Se volverá a publicar la convocatoria.
3_/ Se actualizó la meta física con respecto a la programada en el PEF, con el objeto de no rebasar el 100.0 por ciento en el avance físico del proyecto.
4_/ Aún faltan pagos por realizar, por lo que se considera en cierre financiero parcial aunque la obra ya se entregó.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.
[12 empty] | 0 | 0
Note on A1: 99