## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K005 | La carretera Fronteriza del Sur se localiza en
el estado de Chiapas, su ejecución durante
1999 comprendió la realización de trabajos de
pavimentación, la construcción de accesos y
puentes. Origen Montebello, tramo Km. 120+
500 Km.194+000 Km.,tramo Km.185+000-Km.
224+000 Origen Shupá, Puente Ixcán, Km.
185+000-Km. 224+000. Esta carretera
beneficiará directamente a 44 localidades,
entre las que se encuentran Tziscao, Nuevo
Huistán, Maravillas Tenejapa, Amparo Agua
Tinta, Flor de Café, Ixcán Chajál, Nuevo
Orizaba, Benemérito de Las Américas, Busilja,
Chancalá, Nueva Palestina, Frontera Corozal
y San Javier, poblaciones que contarán con
una vía de comunicación permanente que
garantice el acceso a los servicios básicos de
salud, educación, energía eléctrica y apoyo
a la comercialización de sus productos. Bene-
ficia directamente a alrededor de 400 000 ha-
[7 empty] | bitantes. | 01-80 | 07-2000 | 866733 | 713454.7 | 634047.7 | 30000 | 45705.3 | 679753 | 98.5 | 0.5 | 1 | 99.5
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K035 | La carretera Monterrey-Tampico se localiza
en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
Los trabajos realizados en el estado de Nuevo
León durante 1999, se presupuestaron
recursos para finiquitar los trabajos de
construcción de terracerías, obras de drenaje
y pavimentación para ampliar el ancho de
corona a 12 m. en el tramo Linares-Lím. de
Edos. N.L. / Tamps. Sin embargo ya no fueron
necesarios. En el estado de Tamaulipas, su
construcción durante 1999 comprendió el
HOJA 2 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K035 | pago de adeudos y construcción de cunetas
para ampliar el ancho de corona a 12 m. En el
tramo Tomaseño-Lím. de Edos. N. L./Tamps.
y la modernización de 7 puentes.
Esta obra beneficia principalmente a los
municipios de Montemorelos, Linares, Villa-
grán, Hidalgo, Cd. Victoria, Llega de Canales,
González y Altamira, así como a una pobla-
blación superior a los 250 000 habitantes de
los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
Forma parte de uno de los principales ejes
del país debido a que representa el enlace de
los puertos de Veracruz, Tampico y Altamira
con la ciudad industrial de Monterrey, con lo
que se disminuirá el índice de accidentes
incrementando la seguridad y la circulación de
este tramo en donde actualmente se tiene un
tránsito promedio diario anual de 4 858
vehículos de los cuales 875 son de carga,
permitiendo con esto el intercambio de bienes
[7 empty] | y servicios. | 05-81 | 12-99 | 2616264 | 384454.9 | 372235.2 | 2000 | 10999.1 | 383234.3 | 99 | 1 | 1 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K055 | La carretera Angel Albino Corzo-Siltepec se
localiza en el estado de Chiapas, los trabajos
a realizar durante 1999 comprendieron la
construcción del puente El Plan (Km. 14+180)
y accesos, construcción de terracerías,
obras de drenaje y pavimentación de la carre-
tera en sus tramos: Km. 0+000-Km. 20+000
(origen Plan de Ayutla); Km. 54+000-Km.
64+000 (origen Plan de Ayutla); beneficia
principalmente a los municipios de La Trinita-
ria, Angel Albino Corzo, Siltepec, destacando
Independencia, Benito Juárez, Francisco I.
Madero, San Nicolás, Plan de Ayala, Monte-
cristo, Pablo Galeana y Cangrejales, permi-
HOJA 3 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K055 | tiéndoles comunicarse con los mercados de
Motozintla y Tapachula; con una población de
[7 empty] | 200 000 habitantes aproximadamente. | 05-96 | 09-2000 | 115000 | 341811 | 131813.3 | 50000 | 18700 | 150513.3 | 50 | 25 | 10 | 60
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K056 | La carretera Mitla-Ayutla-Zacatepec, Mixes se
localiza en el estado de Oaxaca, los trabajos
realizados durante 1999 comprendieron la
construcción de terracerías, obras de drenaje
y pavimentación para ampliar el ancho de
corona a 12 m. en el tramo Km. 58+000-Km.
88+000-122+000. Beneficia principalmente a
los municipios: Mitla, Ayutla, Tepuxtepec,
Santa María Pantlali, Tamazulapa, Tlahuitol-
tepec, Mixes y Zacatepec así como a unos
[7 empty] | 20 000 habitantes. | 04-96 | 09-2000 | 64573 | 255000 | 83083.3 | 50000 | 16500 | 99583.3 | 92.9 | 10 | 3 | 95.9
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K068 | El Libramiento Periférico de Torreón-Gómez
Palacio-Lerdo se localiza en el estado de
Durango su construcción durante 1999 com-
prendió la realización de obras complementa-
rias y el pago de finiquito de los trabajos de
terracerías, obras de drenaje y pavimentación
para ampliación a 4 carriles del tramo Libra-
miento Periférico de Torreón-Gómez Palacio-
Cd. Lerdo, con los entronques a Tlahualilo y a
Jiménez se beneficia principalmente a los
municipios de Torreón, Gómez Palacio, Cd.
Lerdo y a una población superior a los
[7 empty] | 200 000 habitantes. | 02-98 | 02-99 | 60000 | 72798.7 | 51499.9 | 1000 | 21298.8 | 72798.7 | 99 | 0.1 | 1 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K075 | El Bulevar Aeropuerto-La Paz se localiza en
el estado de Baja California Sur, los trabajos
realizados en 1999 comprendieron la cons-
trucción de terracería, obras de drenaje, pavi-
mentación y puentes en el tramo Km. 2+777-
Km. 12+300, ampliación a 4 carriles. Facilita
HOJA 4 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K075 | el traslado al aeropuerto de La Paz; beneficia
principalmente al municipio de La Paz, con
una población superior a los 250 000 habitan-
[7 empty] | tes. | 02-98 | 09-2000 | 105000 | 105000 | 33273.5 | 50000 | 53762 | 87035.5 | 35 | 47 | 50 | 85
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K078 | La carretera Chihuahua-Aldama se localiza en
el estado de Chihuahua, su construcción
durante 1999 comprendió los trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimentación
y puentes en el tramo Km. 0+000-Km. 24+
420, ampliación a 4 carriles y la construcción
de un puente y sus accesos. (Puente Chuvisar
II ubicado en el Km. 0+135).
Incrementa la capacidad vial, beneficiando
principalmente a los municipios de Chihuahua
y Aldama con una población aproximada de
más de 300 000 habitantes. Facilitando el
intercambio de bienes y servicios del noreste
[7 empty] | de la República. | 02-98 | 07-99 | 83000 | 84979.7 | 72300 | 15000 | 12679.8 | 84979.8 | 95 | 5 | 5 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K081 | La carretera Ixtapa-Zihuatanejo-Aeropuerto
se localiza en el estado de Guerrero, su cons-
trucción durante 1999 comprendió la
realización de obras complementarias y fini-
quito de los trabajos de construcción de terra-
cerías, obras de drenaje, pavimentación en el
tramo Km. 2+000-Km. 8+000, del entronque
Malvinas ampliación a 4 carriles. Facilita la
circulación al aeropuerto brindando mayor
seguridad y rapidez, se beneficia principal-
mente al municipio de Zihuatanejo así como a
[7 empty] | unos 88 000 habitantes. | 01-96 | 02-99 | 68700 | 175560.3 | 167571.3 | 1000 | 7989 | 175560.3 | 98 | 0.05 | 2 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K085 | La carretera Puerto Vallarta-Río Ameca-Cruz
de Huanacaxtle se localiza en los estados de
Jalisco y Nayarit. En Jalisco se realizaron
HOJA 5 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K085 | trabajos durante 1999 que comprendieron la
construcción de terracerías, obras de drenaje,
pavimentación para la ampliación a 4 carriles.
Los recursos asignados fueron transferidos al
gobierno del estado.
Por su parte, en el estado de Nayarit se reali-
zaron trabajos de terracerías, obras de drena-
je, pavimentación y puentes en el tramo
Km. 6+500-Km. 22+500 y ramal a Huana-
caxtle así como la construcción de estructuras.
Esta obra Interconexiona la zona de mayor
potencial turístico permitiendo su desarrollo;
beneficia principalmente a los municipios
de Puerto Vallarta y Valle de Banderas así
como a una población superior a los 200 000
[7 empty] | habitantes. 3/ | 02-98 | 06-99 | 240000 | 290247.9 | 94998.3 | 145000 | 195155.4 | 290153.7 | 45.3 | 45 | 54.7 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K087 | La carretera Uruapan-Nueva Italia-Lázaro
Cárdenas se localiza en el estado de Michoa-
cán, su modernización durante 1999 compren-
dió la construcción de terracerías, obras de
drenaje, pavimentación y puentes con acceso
en los tramos Uruapán-Nueva Italia y Lázaro
Cárdenas, modernización de 2 carriles de 3.5
m. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.
en total 12 m. de concreto asfáltico, excepto
un subtramo de 27.6 Km. ubicado entre Infier-
nillo y Lázaro Cárdenas el cual se realiza con
pavimento de concreto hidráulico, desarrolla
el flujo hacia el puerto de Lázaro Cárdenas y
entre las comunidades de la región; da bene-
ficio principalmente a los municipios de Urua-
pan, Gabriel Zamora, Nueva Italia, Arteaga y
Lázaro Cárdenas con una población superior
[7 empty] | a los 500 000 habitantes. | 07-97 | 07-2000 | 300000 | 2594595.2 | 279832.7 | 611478.8 | 709862.3 | 989695 | 16 | 20 | 25 | 41
HOJA 6 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K094 | La carretera Rosario-Escuinapa se localiza
en el estado de Sinaloa, su construcción
durante 1999 comprendió la realización de
terracerías, obras de drenaje, pavimentación
y puentes con sus accesos en el tramo Km.
190+000-Km. 230+000, Puente Baluarte Km.
218+900, ampliación a 2 carriles. La moderni-
zación de esta carretera soluciona la proble-
mática de transporte en la ruta costera
permitiendo una mayor fluidez vial a más de
5 000 vehículos que diario la transitan; da
beneficio principalmente a los municipios de
Rosario Escuinapa y Mazatlán, lográndose
incrementar el aspecto económico y social de
esta zona por la generación de empleos y
aumento en las actividades turísticas, agríco-
las y comerciales; beneficia directamente a
una población aproximada de 100 000 habi-
[7 empty] | tantes. | 07-97 | 01-2000 | 208000 | 208200 | 132068.7 | 25000 | 66031 | 198099.7 | 60 | 12 | 35 | 95
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K098 | La carretera Guadalupe-Las Arcinas se locali-
za en el estado de Zacatecas, los trabajos
durante 1999 comprendieron la construcción
de terracerías, obras de drenaje, pavimenta-
ción y puentes, ampliación a 4 carriles.
Se da beneficio principalmente a los munici-
pios de Guadalupe y Zacatecas con una po-
blación aproximada de 300 000 habitantes,
captando el tránsito proveniente de S.L.P. y
Aguascalientes de 10 820 vehículos de tránsi-
to promedio diario anual el cual forma parte
[7 empty] | del eje troncal Querétaro-Cd. Juárez. | 12-97 | 06-99 | 106500 | 125500 | 46765.4 | 84000 | 106998.8 | 153764.2 | 40 | 60 | 60 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K143 | El Libramiento Rincón de Romos se localiza
en el estado de Aguascalientes, los trabajos
realizados durante 1999 comprendieron obras
HOJA 7 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K143 | complementarias y finiquito de los trabajos
de construcción de terracerías, obras de dre-
naje, pavimentación, así como la construcción
de estructuras y accesos en 2 carriles de cir-
culación. Facilitará la comunicación rápida y
segura entre las poblaciónes de Aguascalien-
tes y Zacatecas, tiene como objetivo principal,
librar la población de Rincón de Romos. Da
beneficio principalmente al municipio de
Aguascalientes con una población de 285 000
[7 empty] | habitantes. | 02-98 | 02-99 | 96000 | 106000 | 95000 | 1000 | 11000 | 106000 | 98 | 0.1 | 2 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K144 | La carretera Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla se localiza en los estados de
Chiapas y Veracruz. En lo que se refiere al
estado de Chiapas los trabajos durante 1999
comprendieron la construcción de terracerías
obras de drenaje, pavimentación y puentes
en el tramo Presa Mal Paso (lado norte);
Puente Grijalva, el tramo Km. 105+000 Puente
Grijalva; Puente Grijalva y accesos y Puente
Abel-Carreño y accesos (Km. 959+ 885). Da
beneficio principalmente a los municipios de
Las Choapas, Tecpatan y Ocozocoautla.
Los trabajos en el estado de Veracruz
[7 empty] | durante 1999 comprendieron la construcción |  |  | 0
de terracerías, obras de drenaje, pavimenta-
ción y puentes en el tramo entronque Las
Choapas (Km. 0+000-Km. 80+000) tramo Km.
80+000-Km. 105+000 y el puente Río Playa y
accesos. Da beneficio principalmente a los
municipios de Las Choapas, La Herradura, El
Chichón, Río Playas, Nuevo Ocotal, entre
otros. Con la construcción de esta carretera
se fortalecen las acciones de desarrollo
turístico, comercial y ganadero, mejorando de
HOJA 8 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K144 | manera importante la vialidad de acceso a la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez con una población
[7 empty] | de 300 000 habitantes. 4/ 5/ | 11-93 | 06-2000 | 722000 | 2580000 | 376994.9 | 790000 | 204994.2 | 581989.1 | 20 | 30 | 8 | 28
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K149 | La carretera Celaya-Salamanca se localiza en
el estado de Guanajuato, sus trabajos durante
1999 comprendieron la construcción de
terracerías, obras de drenaje, pavimentación,
tramo 84+500-Km. 92+200, ampliación a 4
carriles. Beneficia directamente a las pobla-
ciones de San Isidro, La Fortaleza, Villagrán y
Valtierrilla, facilitará la comunicación entre
Celaya y Salamanca reduciendo el tiempo de
recorrido y los costos de operación, beneficia
principalmente a los municipios de Apaseo
el Grande, Celaya, Villagrán y Salamanca con
una población aproximada de unos 575 000
[7 empty] | habitantes. | 02-98 | 12-2000 | 117000 | 117000 | 23248.1 | 100000 | 20869.7 | 44117.8 | 15 | 85 | 18 | 33
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K153 | La carretera Pirámides-Tulancingo se localiza
en los estados de México e Hidalgo. En el
Estado de México, durante 1999 se finiquita-
ron los trabajos correspondientes a la
construcción de terracerías, obras de drenaje
y pavimentación en el tramo Km. 53+000-Km.
86+600. Además de obras complementarias
consistentes en señalamientos, colocación de
parapetos de los entronques, colocación de
defensa metálica y la construcción de un
paradero. En lo que se refiere al estado de
Hidalgo los trabajos realizados durante 1999
comprendieron la construcción de terracerías,
obras de drenaje, pavimentación y puentes
en el tramo Km. 18+000-Km. 53+000 y libra-
miento Pirámides, ampliación a 4 carriles.
Forma parte del eje carretero Pirámides-
HOJA 9 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K153 | Tulancingo-Tuxpan. Beneficia a las poblacio-
nes de San Juan de las Pirámides, Tulancin-
go y Tuxpan, así como a los municipios de
Zempoala, Zinguilucan y Tulancingo; con
[7 empty] | unos 600 000 habitantes. 4/ 6/ | 01-96 | 06-99 | 294000 | 514697.4 | 497321.3 | 2000 | 17376.1 | 514697.4 | 98 |  | 2 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K162 | La carretera Perimetral de Cozumel se localiza
en el estado de Quintana Roo, su construc-
ción durante 1999 comprendió trabajos de te-
rracerías, obras de drenaje y pavimentación,
en el tramo Km. 4+500-Km. 29+000. Amplia-
ción a 4 carriles. Rodea a la Isla de Cozumel.
Con esto se beneficia principalmente al muni-
cipio de Cozumel y al turismo en general así
[7 empty] | como a unos 48 000 habitantes. | 08-98 | 06-2000 | 104000 | 104000 | 11752.1 | 50000 | 13196.8 | 24948.9 | 15 | 48 | 13 | 28
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K187 | El Libramiento Colima se localiza en el estado
de Colima, su construcción durante 1999
comprendió la ampliación a 2 carriles,
trabajos de terracerías, obras de drenaje
y pavimentación. La ampliación beneficia
directamente a la ciudad de Colima, al eje ca-
rretero Tampico-Guadalajara-Manzanillo del
que forma parte, así como a sus regiones con
[7 empty] | una población de unos 400 000 habitantes. | 10-98 | 06-2000 | 170000 | 170000 | 3000 | 82000 | 70000 | 73000 | 1 | 48 | 41 | 42
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K188 | La carretera Lim. de Edos. Zac-Dgo.-
Cuencamé se localiza en el estado de
Durango, su modernización durante 1999
comprendió los trabajos de terracerías,
obras de drenaje, pavimentación y puentes
con sus accesos, ampliación a 4 carriles.
Impulsa e incrementa el intercambio de
inversión, comercio y cultura, así como
amplía su participación fundamental en la
economía del país. Beneficia principalmente
HOJA 10 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K188 | al municipio de Cuencamé con una población
[7 empty] | aproximadamente de 200 000 habitantes. | 08-98 | 05-2000 | 185000 | 185000 | 26822.5 | 133400 | 115400 | 142222.5 | 15 | 72 | 62 | 77
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K190 | La carretera Rancho Grande-Lim. de Edos.
Zac./Dgo. se localiza en el estado de Zacate-
cas, sus trabajos durante 1999 comprendieron
la construcción de terracerías, obras de dre-
naje, pavimentación y puentes con sus acce-
sos, ampliación a 4 carriles del cuerpo existen-
te. Esta obra permitió el desarrollo urbano,
industrial, artesanal, agrícola y comercial de
la propia región, así como de los estados que
la rodean, lo cual se ve incrementado con
la ampliación y beneficia principalmente al
municipio de Mezquital con una población de
[7 empty] | unos 250 000 habitantes. | 08-98 | 06-2000 | 330800 | 330800 | 20000 | 200000 | 66300 | 86300 | 5 | 60 | 19 | 24
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K191 | La carretera Vialidad Puerto Peñasco se loca-
liza en el estado de Sonora, durante 1999 se
concluyeron y finiquitaron los trabajos corres-
pondientes a la construcción de terracerías,
obras de drenaje y pavimentación, para su
ampliación a 4 carriles.
Forma parte del eje carretero que comunica a
la frontera norte con el Golfo de California,
beneficia principalmente a las poblaciones de
Puerto Peñasco y zonas aledañas, facilita la
comunicación entre Sonoita, Laguna del Mar
y Puerto Peñasco, con una población de unos
[7 empty] | 27 000 habitantes. | 08-97 | 01-99 | 23200 | 19616.1 | 19400.3 | 3000 | 215.8 | 19616.1 | 98 | 2 | 2 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K206 | La carretera Lím. de Edos. S.L.P./N.L.-Puerto
México se localiza en el estado de Nuevo
León, su modernización durante 1999 com-
prendió la construcción de terracerías, obras
de drenaje, pavimento de concreto hidráulico,
HOJA 11 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K206 | entronques, estructuras, obras complementa-
rias y señalamiento en el tramo Matehuala-
San Roberto Km. 191+279,44- Km. 318+000,
Lim. de Edos. San Luis Potosí-Nuevo León-
Puerto México subtramo: San Roberto-Puerto
México Km. 318+000-Km. 391+000. Benefició
principalmente a los municipios de Matehuala,
S.L.P., Dr. Arroyo y Galeana de unos 100 000
[7 empty] | habitantes. | 02-99 | 06-2000 | 841900 | 910600 | 0 | 95600 | 396828.3 | 396828.3 | 0 | 10 | 43 | 43
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K217 | Este proyecto comprende la realización de 72
obras de caminos rurales y carreteras alimen-
tadoras, en 19 estados de la República.
En el rubro de construcción de caminos rura-
les se llevan a cabo trabajos de terracerías,
obras de drenaje y revestimiento con un
ancho de corona de 4 m.
La modernización de caminos rurales cumple
con las especificaciones anteriores pero el
camino es pavimentado con un ancho de co-
rona de 4 a 7 m. Los caminos rurales co-
munican a poblados.
Dentro de Caminos rurales destacan los esta-
dos de Chiapas y Oaxaca con la realización
de 11 y 6 obras respectivamente. En Chiapas
sobresalen los caminos de Vicente Guerrero-
Carmen Viejo, Francisco León Ostacán, en
Oaxaca el camino de Santiago Choapan-
Santiago Teotlalcingo.
Para la construcción de carreteras alimenta-
doras se llevan a cabo trabajos de terracerías,
obras de drenaje, revestimiento y pavimenta-
ción con un ancho de corona de 6 a 8 m.
En lo que se refiere a la modernización de
carreteras alimentadoras el ancho de corona
ya es de 8 m. Con una superficie de roda-
HOJA 12 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K217 | miento con base hidraúlica, dichas carreteras
comunican con ciudades pequeñas.
En carreteras alimentadoras destacan las
siguientes obras: en Chiapas la carretera de
La Grandeza-Bellavista; en el estado de
Chihuahua la obra de Santa Gertrudis-
Valerio; en Durango Temohaya-Mezquital; en
Morelos la carretera de Yautepec-Oacalco;
en Oaxaca la obra de San Pedro Tepantepec-
Rincón de Juárez; y en San Luis Potosí, la
carretera de Valles-Coyotes-La Hicanda-El
[7 empty] | Naranjo. 3/ 7/ | 01-99 | 12-2000 |  |  |  | 570405.8 | 569269.6
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K224 | El Puente Temascatío se localiza en el estado
de Guanajuato, durante 1999 se concluyó la
construcción del puente y sus accesos. Bene-
ficia principalmente a los municipios de Irapua-
to y Salamanca, aproximadamente a una po-
[7 empty] | blación superior a los 300 000 habitantes. | 11-98 | 08-99 | 13000 | 13435.4 | 2685.6 | 9000 | 10749.8 | 13435.4 | 20 | 69 | 80 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K036 | El Puente Internacional Matamoros III se
localiza en las ciudades fronterizas de
Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas;
durante 1999 se finiquitaron los trabajos de la
construcción de la superestructura común del
puente y accesos de la parte mexicana. Bene-
ficia principalmente al municipio de Matamoros
con una población superior a los 500 000
habitantes y fomenta el intercambio comercial
[7 empty] | y turístico entre México y los E.U.A. 8/ | 02-98 | 12-98 | 90000 | 55447.2 | 50000 | 0 | 5447.2 | 55447.2 | 100 | 0 | 0 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K074 | La carretera Mexicali-El Faro se localiza en el
estado de Baja California, durante 1999 se
finiquitaron los trabajos correspondientes a
la construcción de terracerías, obras de
drenaje, pavimentación y puentes en el tramo
HOJA 13 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K074 | Km. 25+000-41+000 y finiquito de los trabajos
faltantes, ampliación a 4 carriles. Da beneficio
principalmente al municipio de Mexicali y a
unos 696 000 habitantes de las poblaciones
[7 empty] | de Cerro Prieto, La Puerta y El Faro. 8/ | 03-81 | 09-98 | 1781 | 51749.6 | 51153.6 | 0 | 596 | 51749.6 | 100 | 0 | 0 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K076 | La carretera Monclova-Saltillo se localiza en
el estado de Coahuila, su construcción duran-
te 1999 comprendió los trabajos de terra-
cerías, obras de drenaje, pavimentación, en
el tramo La Muralla y Santa Cruz Ojo Caliente,
para un cuerpo nuevo de 12 m. de ancho
de corona, a través de recursos transferidos
al gobierno del estado, para construir 4
carriles. Beneficia principalmente a los munici-
pios de Monclova y Saltillo; con una población
aproximada de 600 000 habitantes de las
comunidades de La Muralla, Santa Cruz, Ojo
Caliente, Saltillo y zonas aledañas. La
construcción de esta obra permitirá evitar el
paso por la zona ecológica cultural de las
imágenes que actualmente es un punto de
conflicto en el que se registran muchos
[7 empty] | accidentes. 9/ 10/ | 11-98 | 12-99 | 90000 | 238000 | 90000 | 0 | 100000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K079 | La carretera Cuauhtémoc-La Junta se localiza
en el estado de Chihuahua, su construcción
durante 1999 comprendió los trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimentación
y puentes en el tramo Km. 106+632-Km.
111+632, ampliación a 4 carriles. Agiliza
el intenso intercambio de mercancía entre
las comunidades aledañas, beneficiando
principalmente al municipio de Cuauhtémoc
así como a una población superior a los
[7 empty] | 100 000 habitantes. 10/ | 02-98 | 12-99 | 15000 | 18465.9 | 9665.9 | 0 | 8800 | 18465.9 | 80 | 0 | 20 | 100
HOJA 14 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K091 | La carretera Colombia-Entronque Ruta 2 se
localiza en el estado de Nuevo León, al norte
de los estados de Nuevo León y Tamaulipas,
colindando con los Estados Unidos de Norte-
américa. Se inicia en Nuevo Laredo, Tamps.
en el Km. 5 del Libramiento Ruta 2 y en la
región norte del estado de Nuevo León en el
municipio de Anahuac, con una longitud de
29.0 Km. tramo Km. 5+000-Km. 35+000, la
modernización de la carretera Nuevo Laredo-
Piedras Negras soluciona la problemática de
transporte en la ruta costera permitiendo una
mayor fluidez vial a más de 5 000 vehículos
que diario la transitan; da beneficio principal
mente a los municipios de San Nicolás de
las Garza y Guadalupe con aproximadamente
100 000 habitantes.
Durante 1999 se otorgó el anticipo para iniciar
los trabajos de terracerías, obras de drenaje y
pavimento de concreto asfáltico. Por este mo-
[7 empty] | tivo no se reporta avance fisico. 10/ | 12-99 | 09-2000 | 107700 | 107700 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K092 | La carretera San Luis Potosí-Saltillo se locali-
za en el estado de San Luis Potosí, durante
1999 se continuó con el finiquito de los pasos
inferiores vehiculares, que se concluyeron en
1998; El jaguey, Nuez, La Bonita, Santa Tere-
sita, Vallejo-El Milagro, La Masita-Palo Blanco
San Juan de los Aguajes y Los Olivos en la
construcción a 4 carriles de la modernización
de esta carretera.
Esta obra permite mejor comunicación y
seguridad a los usuarios entre las comunida-
des de la región; beneficia principalmente a
los municipios de San Luis Potosí, Villa Hidal-
go, Guadalcazar, Armadillo de los Infantes,
HOJA 15 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K092 | Matehuala, Dr. Arroyo, Galeana, Arteaga,
Ramos Arispe y Saltillo, así como a una pobla-
[7 empty] | ción de unos 700 000 habitantes 8/ | 01-96 | 12-97 | 564000 | 620114.8 | 619507.8 | 0 | 607 | 620114.8 | 100 | 0 | 0 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K096 | La carretera Baca-Motul se localiza en el
estado de Yucatán, durante 1999 se finiquita-
ron los trabajos correspondientes a la cons-
trucción de terracerías, obras de drenaje y
pavimentación en el tramo Km. 24+740-Km.
32+360. Ampliación del camino existente de
6 m. a 12 m. en 2 carriles con pavimento
de concreto asfáltico.
Beneficia a una población de unos 32 000
habitantes y a unos 2 900 vehículos que cir-
culan diariamente, así como a los municipios
[7 empty] | Baca y Motul. 8/ | 02-98 | 12-98 | 11400 | 11901.7 | 11389.7 | 0 | 512 | 11901.7 | 100 | 0 | 0 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K148 | El entronque José Rebollo Acosta se localiza
en el estado de Durango, durante 1999 se
finiquitaron trabajos realizados durante 1998
correspondientes a la construcción de
terracerías, obras de drenaje y pavimenta-
ción. Forma parte del tramo carretero Gómez
Palacio-Tlahualilo, beneficia principalmente
al municipio de Gómez Palacio, Cd. Lerdo y la
ciudad de Torreón con una población de unos
280 000 habitantes. Facilita la comunicación
entre las poblaciones de José Rebollo Acosta
que se encuentran ubicadas dentro del distri-
[7 empty] | to de riego de la región lagunera. 8/ | 02-98 | 12-98 | 1000 | 1041.8 | 999.6 | 0 | 42.2 | 1041.8 | 100 | 0 | 0 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K150 | El entronque Mozimba se localiza en el
estado de Guerrero, durante 1999 se
finiquitaron los trabajos de construcción de
terracerías, obras de drenaje y pavimentación,
comunica a la salida de Acapulco hacia
HOJA 16 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K150 | Zihuatanejo, da beneficio principalmente al
municipio de Zihuatanejo y a las poblaciones
de Acapulco y Mozimba, dando mayor segu-
guridad y rapidez al tránsito beneficia a una
población de unos 600 000 habitantes y fo-
[7 empty] | menta el desarrollo turístico de la región. 8/ | 08-97 | 12-98 | 6600 | 10609 | 6274.1 | 0 | 1000 | 7274.1 | 100 |  | 0 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K151 | El Puente Tlahuacapan (Los Pontones) se
localiza en el estado de Guerrero, durante
1999 se realizaron trabajos que comprendie-
ron la construcción del puente y sus accesos
a través del gobierno del estado. Forma
parte del camino que comunica Xalitla-San
Francisco Ozomatlán, se encuentra sobre el
río Mezcala, facilitará la comunicación y bene-
ficia principalmente a los municipios de
Tepecoacuilco y de Huitzuco y a las poblacio-
nes de Ahuehuepan, Analco, San Miguel
Tecuixiapan y San Francisco Ozomatlán, da
beneficio a una población mayor a 70 000
[7 empty] | habitantes. 9/ | 06-99 | 12-99 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |  | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K157 | La carretera Pátzcuaro-Uruapan se localiza
en el estado de Michoacán, durante 1999 se
finiquitaron los trabajos correspondientes a la
construcción de terracerías, obras de drenaje,
pavimentación estructuras, obras complemen-
tarias y puentes con sus accesos en el tramo
Km. 21+000-Km. 56+000, caseta de peaje,
estabilización de taludes, recuperación de
gábilo, renivelación de aproches del entron-
que Uruapán, reubicación de cajas caseta
San Angel y la construcción del muro de
inauguración, en 2 carriles de circulación.
La construcción de esta obra beneficiará al
tránsito de largo itinerario que hace uso del
HOJA 17 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K157 | eje Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y
mejorará el intercambio de bienes y servicios
en la zona de influencia, se dará beneficio
principalmente a los municipios de Pátzcuaro,
Tingambato, Ziraguaretiro y Uruapan una
[7 empty] | población de 390 000 habitantes. 8/ | 11-95 | 09-98 | 262400 | 572762.5 | 572617.6 | 0 | 145 | 572762.6 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K158 | El puente Santiago La Presa se localiza en
el estado de Nayarit, durante 1999 se
concluyeron los trabajos de reforzamiento de
la estructura particularmente en 2 pilas para
dar mayor resistencia al puente, así como la
construcción de terraplenes dañados por la
creciente del río. Con esta obra se facilita la
comunicación entre los municipios de
Santiago Ixcuintla y de Tuxpan. Facilita el
flujo de personas y bienes, hacia y entre las
diferentes comunidades de las poblaciones
de El Limón, Santiago Ixcuintla, La Presa,
Hidalgo, Sauta y Navarrete, da beneficio
principalmente a una población mayor de
[7 empty] | 120 000 habitantes. 10/ | 02-98 | 04-99 | 23000 | 23000 | 14776.7 | 0 | 4008.7 | 18785.4 | 65 | 0 | 35 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K161 | La carretera Santa Bárbara-Huimilpan se loca-
liza en el estado de Querétaro, durante 1999
se finiquitaron los trabajos correspondientes
a la construcción de terracerías, obras de dre-
naje y pavimentación, ampliación a 4 carriles.
Forma parte del Libramiento Sur de Querétaro,
tiene como finalidad liberar a la ciudad de
Querétaro del tráfico pesado con destino
a la región del bajío y el occidente del país.
Beneficia principalmente a los municipios de
Santa Bárbara y Huimilpan mejorando la
[7 empty] | comunicación de sus 300 000 habitantes. 8/ | 02-97 | 03-98 | 3000 | 20228.5 | 19994.4 | 0 | 234.1 | 20228.5 | 100 |  |  | 100
HOJA 18 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K164 | El puente Cazones se localiza en el estado de
Veracruz, durante 1999 se finiquitaron los
trabajos correspondientes a la construcción
del puente y sus accesos. Forma parte de
la carretera que comunica a Poza Rica
con Nautla facilitando la comunicación entre
Poza Rica y Cazones, beneficia principalmente
a los municipios de Cazones, Ursulo Galván,
Sombrerete da beneficio a una población
[7 empty] | mayor a los 178 000 habitantes. 8/ | 02-98 | 12-98 | 11100 | 11105.7 | 11018.9 | 0 | 86.8 | 11105.7 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K166 | La carretera Reynosa-Matamoros se localiza
en el estado de Tamaulipas su construcción
durante 1999 comprendió la conclusión de los
trabajos faltantes de pavimentación y puentes
en el tramo entronque Anzalduas-entronque
Curva de Texas terminandose la ampliación
a 4 carriles de este tramo. Cruza los munici-
pios de Matamoros, Río Bravo, Reynosa y
forma parte del eje troncal principal No. 6
(Mazatlán, Durango, Torreón, Saltillo, Monte-
rrey, Reynosa y Matamoros), se dará benefi-
cio a 250 000 habitantes aproximadamente.
[7 empty] | 10/ | 04-98 | 06-2000 | 300000 | 300000 | 99998.4 | 0 | 28600 | 128598.4 | 35 | 0 | 10 | 45
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K169 | La carretera Ocosingo-El Carmen-Patate-San
Quintín se localiza en el estado de Chiapas,
durante 1999 se finiquitaron los trabajos
correspondientes a la construcción de
terracerías, obras de drenaje y obras
complementarias, así como la construcción
del Puente San Quintín, con esta obra se
facilitará la comunicación entre las població-
nes de Ocosingo y San Quintín y se dara
beneficio principalmente al municipio de Oco-
singo con una población superior a los
HOJA 19 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K169 | 100 000 habitantes. 8/ | 04-95 | 10-97 | 30300 | 66092.2 | 65792.2 | 0 | 300 | 66092.2 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K170 | La carretera Nazas-San Luis del Cordero se
localiza en el estado de Durango, durante
1999 se finiquitaron los trabajos
correspondientes al revestimiento de esta
carretera. Este tramo carretero permite
comunicar a las cabeceras municipales de
Nazas, San Luís del Cordero y San Pedro
del Gallo y La Zarca en la parte del estado de
Durango, beneficia principalmente al poblado
de San Pedro de las Colonias con una pobla-
[7 empty] | ción de 17 300 habitantes. 8/ | 05-96 | 08-97 | 24100 | 33245.6 | 32895.6 | 0 | 350 | 33245.6 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K173 | La carretera Ruiz-Zacatecas se localiza en el
estado de Nayarit, durante 1999 se
realizaron obras complementarias correspon-
dientes a la colocación de parapetos y se fini-
quitaron los accesos del puente Tezcalame
(Km. 16+500) y sus accesos, construcción a
2 carriles. Forma parte de la carretera Ruiz-
Valparaíso-Fresnillo-Zacatecas, permite co-
municar al estado de Zacatecas y Nayarit a
fin de integrar a las poblaciones serranas de
Nayarit como son: Coras, Huicholes y Mexica-
neros. Da beneficio principalmente al munici-
pio de Zacatecas con una población mayor de
[7 empty] | 24 600 habitantes. 8/ | 05-96 | 12-99 | 19800 | 31709.6 | 29245.4 | 0 | 2621.4 | 31866.8 | 97 |  | 3 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K189 | La carretera Pachuca-Cd. Sahagún se loca-
liza en el estado de Hidalgo, durante 1999 se
concluyeron y finiquitaron los trabajos de la
construcción de terracerías, obras de drenaje,
pavimentación, en el tramo Km. 27+500-Km.
29+000, ampliación a 4 carriles y se otorgó el
anticipo para iniciar el tramo del Km. 15+000
HOJA 20 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K189 | al Km. 23+000. La modernización de esta
obra permite integrar al desarrollo estatal
y nacional a poblaciones beneficiadas
principalmente de los municipios de Pachuca,
Zempoala y Tepeapulco, así como a unos
[7 empty] | 100 000 habitantes aproximadamente. 8/ | 06-98 | 12-01 | 5400 | 80115 | 5000 | 0 | 5115 | 10115 | 10 | 0 | 10 | 20
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K226 | El Entronque Tlaquepaque se localiza en el
estado de Jalisco, durante 1999 se transfirie-
ron los recursos al gobierno del estado para
la construcción de terracerías, obras de dre-
naje y pavimentación en el tramo Km. 189+
000, de este mismo entronque. Forma parte
del tramo carretero Lagos de Moreno-Guada-
lajara beneficia principalmente al municipio
Tlaquepaque con una población aproximada
[7 empty] | de 280 000 habitantes. 9/ |  |  |  |  | 0 | 0 | 29572.9 | 29572.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K227 | EL Libramiento Santiago Tianguistenco se
localiza en el Estado de México en el
municipio de Tianguistenco, su construcción
comprendera la realización de terracerías,
obras de drenaje, pavimento asfáltico, estruc-
turas de puentes y obras complementarias,
con esta obra se libra la población de Santia-
go Tianguintenco para evitar el cruce por la
zona urbana altamente congestionada, obra a
cargo del gobierno del estado, da beneficio
[7 empty] | a unos 100 000 habitantes. 9/ | [6 empty] | 13502.2 | 13502.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K232 | La carretera Celaya-Villagrán se localiza en el
estado de Guanajuato, durante 1999 se
transfirieron los recursos al gobierno del
estado para la construcción de terracerías,
obras de drenaje y pavimentación de concreto
asfáltico, este camino es paralelo a la carre-
HOJA 21 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K232 | tera federal Celaya-Salamanca con ancho de
corona de 9 m. para 2 carriles de circulación,
[7 empty] | da beneficio a unos 150 000 habitantes. 9/ | [6 empty] | 11837.5 | 11837.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K233 | El Entronque Itesi se localiza en el estado de
Guanajuato, durante 1999 se realizó la
construcción de terracerías, obras de drenaje
y pavimentación; se situa sobre la carretera
federal Irapuato-León; la obra consiste en la
construcción de un paso inferior vehicular de
22 m. de longitud y ancho de 11 m. con gasas
de acceso de 800 m. de lontigud y ancho de
corona de 11 m. con pavimento de concreto
asfáltico, da beneficio a unos 100 000 habi-
[7 empty] | tantes. 10/ | 06-99 | 07-2000 | 16200 |  |  | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 70 | 70
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K235 | El Puente San Felipito se localiza en el
estado de Baja California, durante 1999 se
transfirieron los recursos al gobierno del
estado para la construcción de un puente
vehicular localizado en el cruce de la
carretera estatal No. 4 El Faro-Estación
Coahuila con Río Colorado, beneficia princi-
palmente el municipio de Mexicali y a las po-
blaciones La Puerta, El Faro y López Mateos
entre otras, así como aproximadamente a
[7 empty] | unos 100 000 habitantes. 9/ | [6 empty] | 6130 | 6130 |  |  |  | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K236 | La carretera Guadalajara-El Salto se localiza
en el estado de Jalisco, durante 1999 se
transfirieron los recursos al gobierno del
estado de Jalisco para modernizar esta
misma carretera, tramo Km. 6+900 de la
carretera Guadalajara-Chapala y termina en
el Km. 16+500 de la misma vía, actualmente
existe un camino de 6.5 m de ancho de
HOJA 22 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K236 | corona pavimentado, que da servicio a la
zona industrial denominada El Salto; para su
modernización se considera una sección para
alojar 4 carriles de circulación separadas
por un camellón central. Su modernización
beneficia a unos 100 000 habitantes al
reducir tiempos de recorrido y costos en la
transportación de bienes y servicios
otorgando mayor seguridad y fluidez de
[7 empty] | tránsito. 9/ | 12-99 | 12-2000 |  |  |  | 0 | 39734.3 | 39734.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K237 | La carretera Guadalajara-Zapotlanejo se
localiza en el estado de Jalisco, durante 1999
se otorgó el anticipo para la realización de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de
concreto hidráulico, estructuras y obras com-
plementarias en el tramo Tlaquepaque-entro-
que Tonalá. Ampliación a 8 carriles de circu-
lación (cuatro en cada sentido). La moderni-
zación de esta carretera da beneficio princi-
palmente a los municipios de Guadalajara,
Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo con unos
[7 empty] | 100 000 habitantes. 10/ | 12-99 | 06-2000 | 67300 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K238 | La carretera Morelia-Salamanca se localiza
en el estado de Michoacán, durante 1999 se
[7 empty] | liquidó un adeudo dictaminado por un juez. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10/ 11/ | [6 empty] | 6756 | 6756
HOJA 23 DE 23 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio 1999.
3/ Incluye recursos erogados por los gobiernos de los estados y Gobierno Federal.
4/ Centro SCT incorporado durante el ejercicio.
5/ En el costo programado modificado se incluyen recursos del FIDES.
6/ No se consignó avance físico porcentual debido a que con los recursos originales se tenía programado realizar el finiquito, al autorizarse una ampliación de recursos se realizaron obras complementarias
equivalentes al 2.0 por ciento de avance físico.
7/ Cabe mencionar, que debido a la cantidad de obras es muy complejo catalogar a cada una como proyecto de inversión, por lo tanto no es posible comentar sobre los beneficios de cada obra, fechas de inicio y
término, así como el costo programado y el avance físico.
8/ El proyecto fue incorporado durante el ejercicio para cubrir el finiquito de obra.
9/ Obra a cargo del gobierno del estado.
10/ Debido a que el proyecto fue incorporado durante el ejercicio no se reporta avance físico porcentual original.
11/ Obra llevada a cabo en la anterior Administración. En 1999 se resolvió la situación jurídica dictada por un juez a favor de la empresa contratista.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31
Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación en el entronque. Este entronque forma parte del Libramiento Periférico de Torreón, beneficia a las poblaciones de Tlahualilo, La Campana, Montes Claros Y Cartagena, beneficia a una población de unos 20,000 habitantes.
Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación en este entronque. Este entronque forma parte del Libramiento Periférico de Torreón, beneficia a las poblaciones de Tlahualilo, La Campana, Montes Claros Y Cartagena, beneficia a una población de unos 20,000 habitantes.
Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación Tr. Km. 0+000- km. 4+800, construcción a 2 carriles. Forma parte del tramo carretero Gómez Palacio - Tlahualilo, Facilitara la comunicación entre Jauja y Horizonte en la región Lagunera, Beneficia a una población de unos 280,000 habitantes.
(1)
AMPLIAR LA SUPERFICIE DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS
Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación, en el Tr. Km. 7+850-km.11+000, recuperación de carpeta asfáltica. Este tramo carretero se localiza en el estado de Nuevo León, dará beneficio a una población de 300,000 habitantes. Da servicio a un tránsito de 30,000 vehículos diarios que realizan sus recorridos hacia la periferia del municipio de Guadalupe, así como a los de Villa de Juárez, Cadereyta, General Bravo, China y la ciudad Fronteriza de Reynosa.
Finiquito de la Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación y puentes. Este proyecto se localiza en el estado de Nuevo León con esta obra se beneficiará a 90,000 habitantes.
Trabajos de Señalamiento en el Tr.San Miguel Tlaquiltepec - Carrizal. Facilitara la comunicación de los municipios de Huajuapan de León, Santo Domingo, Tonala, San Agustín Atenango, San Miguel Tlaquiltepec y Juxtlahuaca, beneficia a una población de unos 88,800 habitantes.
Finiquito de la Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación, en los Tramos Huahutla - km 30+000 y Jalapa de Díaz km. 30+000, construcción de 2 carriles. Beneficia directamente a las poblaciones de Teotitlán, Huautla, Jalapa de Díaz, San lucas Ojitlan y Tuxtepec, se beneficia a una población de 85,000 habitantes.
Finiquito de la Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación, Construcción de 4 carriles. Se localiza en el estado de Puebla, facilita la comunicación entre Puebla y Tlaxcala es parte de la carretera federal México - Puebla - Veracruz, da beneficio a una población de unos 111,700 habitantes.
Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación en el Tr. Ramal a Magueyes, construcción de 2 carriles. Se localiza en los limites de Puebla y Veracruz, con esta obra se tiene acceso a la población de Magueyes, da beneficio al municipio de Huatusco con una población de unos 41,000 habitantes.
Finiquito de la construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación, Ampliación a 4 carriles. Comunicar con mayor seguridad y rapidez al tránsito entre el Entronque La Florida y el Entronque Libramiento da beneficio a una población de unos 625,000 habitantes.
Finiquito de la construcción del puente y sus accesos. Se ubica en la carretera San Luis Potosí - Querétaro, zona de alto volumen de Tránsito, sobre el Río Santa María del Rió da beneficio a una población de 300,000 habitantes.
Finiquito de la construcción de terracerias, obras de drenaje y pavimentación. Construcción a 2 carriles. Beneficia directamente a una población aproximada de 500,000 habitantes de las comunidades de Yahuquemecan, Apizaco, Santa Cruz Tlaxca, y Tzompantepec.
Finiquito de la construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación, construcción a 2 carriles. Se localiza en el estado de Yucatán, forma parte del tramo carretero Mérida- Motul da beneficio a una población de unos 150,000 habitantes así como a las poblaciones de Baca y Mococha.
Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación, en el Tr. El Porvenir - Plan de Ayala recursos transferidos al Gobierno del Edo. Ampliación a 4 carriles. Se benefician directamente las ciudades de Torreón y Saltillo, las comunidades de La Cuchilla, San Rafael de los Milagros, El Mimbre, La Paila, 28 de Agosto y La Escondida, así como las aledañas y una población estimada de unos 600,000 habitantes.
Construcción de terracerias, obras de drenaje, pavimentación, recursos transferidos al Gobierno del estado, ampliación a 4 carriles. El tramo de libre acceso ha permitido el desarrollo urbano, industrial, artesanal, agrícola y comercial a lo largo de su trayectoria, su modernización alivia el incremento vehicular de que se ha sido objeto. Beneficia directamente a las comunidades de Castaños, El Milagro, Mondragón, San Isidro, Gloria, y La Gloria y a una población y a una población de unos 200,000 habitantes.
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)