## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Aguascalientes, para la
adquisición de 416 viviendas de tipo progresi-
vo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 7635.4 |  |  | 7635.4 | 7635.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Baja California, para la
adquisición de 55 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 1003 |  |  | 1003 | 1003 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Baja California Sur, para
la adquisición de115 viviendas de tipo progre-
sivo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 2094.5 |  |  | 2094.5 | 2094.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Campeche, para la
adquisición de 428 viviendas de tipo progresi-
vo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
HOJA 2 DE 8.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 7857.7 |  |  | 7857.7 | 7857.7 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Coahuila, para la
adquisición de 145 viviendas de tipo progresi-
vo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 2662.2 | 12850.3 |  | 2662.2 | 2662.2 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Colima, para la adquisi-
ción de 784 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 14382.8 | 5494.7 |  | 14382.8 | 14382.8 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Chiapas, para la
adquisición de 828 viviendas de tipo progresi-
vo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 15193.6 | 10350 |  | 15193.6 | 15193.6 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Chihuahua, para la
adquisición de 1000 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
HOJA 3 DE 8.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 18323.6 | 22031.9 |  | 18323.6 | 18323.6 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Durango, para la
adquisición de 290 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 5320.5 |  |  | 5320.5 | 5320.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Guanajuato, para la
adquisición de 309 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 5699.9 |  |  | 5699.9 | 5699.9 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Guerrero, para la adqui-
sición de 484 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 8886.2 |  |  | 8886.2 | 8886.2 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Hidalgo, para la adquisi-
ción de 344 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
HOJA 4 DE 8.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 6206.5 | 21792.2 |  | 6206.5 | 6206.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Jalisco, para la adquisi-
ción de 918 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 16778.6 |  |  | 16778.6 | 16778.6 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de México, para la adquisi-
ción de 249 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 4634.2 |  |  | 4634.2 | 4634.2 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Michoacán, para la
adquisición de 708 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 12961.5 |  |  | 12961.5 | 12961.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Morelos, para la adquisi-
ción de 230 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
HOJA 5 DE 8.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 5354.9 | 1829.9 |  | 5354.9 | 5354.9 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Nuevo León, para la
adquisición de 455 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 8291.4 |  |  | 8291.4 | 8291.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Oaxaca, para la adquisi-
ción de 631 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 11585.2 | 9180 |  | 11585.2 | 11585.2 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Puebla, para la adquisi-
ción de 808 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/, 4_/ | 08-99 | 12-99 |  | 15552 | 14684.2 |  | 15552 | 15552 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Querétaro, para la
adquisición de 430 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
HOJA 6 DE 8.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 7878.1 | 3584.3 |  | 7878.1 | 7878.1 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Quintana Roo, para la
adquisición de 120 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 2202.7 |  |  | 2202.7 | 2202.7 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de San Luis Potosí, para la
adquisición de 366 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 6718.8 | 17397.9 |  | 6718.8 | 6718.8 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Sinaloa, para la adquisi-
ción de 440 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 8074.1 |  |  | 8074.1 | 8074.1 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Sonora, para la adquisi-
ción de 850 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
HOJA 7 DE 8.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 15566.1 |  |  | 15566.1 | 15566.1 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Tamaulipas, para la
adquisición de 524 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 9607 |  |  | 9607 | 9607 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Tlaxcala, para la adquisi-
ción de 147 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 2697.5 |  |  | 2697.5 | 2697.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Veracruz, para la adquisi-
ción de 1500 viviendas de tipo progresivo, en
beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 08-99 | 12-99 |  | 27508.5 |  |  | 27508.5 | 27508.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Zacatecas, para la
adquisición de 505 viviendas de tipo progre-
sivo, en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
HOJA 8 DE 8.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/, 5_/ | 08-99 | 12-99 |  | 10038 |  |  | 10038 | 10038 |  |  | 100 | 100
1/ No se registra el costo original del proyecto ya que éste depende de las condiciones que ofrezcan las entidades federativas
al suscribir los Convenios de Desarrollo Social, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas el 31 de marzo de 1999.
2/ Se refiere al monto ejercido de este proyecto en 1999.
3/ Proyecto incorporado durante el ejercicio.
4/ La Delegación SEDESOL en Puebla registra un sobreejercicio, sin embargo se esta realizando los trámites para reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación
5/ La Delegación SEDESOL en Zacatecas señaló que en virtud de que se cancelaron 42 subsidios para la construcción de vivienda progresiva, se esta realizando los trámites
para reintegrar 755.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación
* | [19 empty] | *
HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31