## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | [10 empty] | S E C T O R : NO SECTORIZABLE
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K006 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Cd. Altamirano, Guerrero, que cons-
ta de ocho consultorios, cinco camas censa-
bles, una sala de quirófano, una sala de expul-
sión, laboratorio clínico, sala de rayos "X",
urgencias, farmacia, almacén, cuarto de má-
quinas y obras exteriores, que permitirán brin-
dar atención médica eficiente y oportuna para
evitar el traslado de pacientes a los hospitales
concentradores, en beneficio de 8 317 dere-
[7 empty] | chohabientes. | 11-97 | 12-2000 | 250 | 5495 | 3719.9 | 1462.8 | 1775.1 | 5495 | 82 | 18 | (*) | 82
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K007 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Ometepec, Guerrero, que consta de
ocho consultorios, cinco camas censables,
una sala de quirófano, una sala de expulsión,
laboratorio clínico, sala de rayos "X", urgen-
cias, farmacia, almacén, cuarto de máquinas
y obras exteriores, que permitirán brindar
atención médica eficiente y oportuna para evi-
tar el traslado de pacientes a los hospitales
concentradores, en beneficio de 17 179 dere-
[7 empty] | chohabientes. | 11-97 | 03-99 | 250 | 8049.3 | 6276.5 | 1462.8 | 1772.8 | 8049.3 | 99 | 1 | 1 | 100
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K008 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Tecpan de Galeana, Guerrero, que
consta de ocho consultorios, cinco camas
censables, una sala de quirófano, una sala de
expulsión, laboratorio clínico, sala de rayos
"X", urgencias, farmacia, almacén, cuarto de
máquinas y obras exteriores, que permitirán
brindar atención médica eficiente y oportuna
para evitar el traslado de pacientes a los
HOJA 2 DE 3 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K008 | hospitales concentradores, en beneficio de
[7 empty] | 6 579 derechohabientes. | 11-97 | 06-2000 | 250 | 7112.4 | 6150.6 | 1125.1 | 961.8 | 7112.4 | 89 | 11 | 3 | 92
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K033 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, que
consta de ocho consultorios, cinco camas
censables, una sala de quirófano, una sala de
expulsión, laboratorio clínico, sala de rayos
"X", urgencias, farmacia, almacén, cuarto de
máquinas y obras exteriores, que permitirán
brindar atención médica eficiente y oportuna
para evitar el traslado de pacientes a los
hospitales concentradores, en beneficio de
[7 empty] | 15 205 derechohabientes. | 11-97 | 06-2000 | 250 | 4805.1 | 3264.2 | 1199.6 | 1540.9 | 4805.1 | 90 | 10 | 3 | 93
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K054 | Construir una Clínica Hospital, en Huauchinan-
go, Puebla, que consta de 13 camas censa-
bles, una sala de quirófano, una sala de expul-
sión, sección de laboratorio, cinco consultorios
de medicina familiar, ocho consultorios de es-
pecialidades, áreas de urgencias, de Gobierno
y de servicios generales, lo que permitirá aten-
der la demanda de hospitalización y el ahorro
de gastos de traslado en beneficio de
[7 empty] | 26 106 derechohabientes. | 03-98 | 12-99 | 5743 | 14071.4 | 9057.5 | 1631.1 | 5013.9 | 14071.4 | 80 | 20 | 20 | 100
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K051 | Construir un Hospital General en Cuernavaca,
Morelos, con capacidad para 200 camas,
que consta de seis cuerpos, en el cuerpo
"A", se encontrará un vestíbulo, farmacia, con-
sulta externa, circulaciones verticales y servi-
cios de sanitarios públicos, en el cuerpo "B" se
tendrá la zona de hospitalización, zonas auxi-
liares de diagnóstico, gabinetes y servicios ge-
nerales, en el cuerpo "C" estará urgencias, to-
cología, quirófano y sala de terapia intensiva,
HOJA 3 DE 3 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K051 | en el cuerpo "D" está la sala de medicina am-
bulatoria, Gobierno, relación y enseñanza, en
el cuerpo "E" se encontrarán los servicios ge-
nerales, circulaciones vestíbulo y sala de es-
pera, y en el cuerpo "F" será el vestíbulo princi-
pal con la comunicación entre edificios, lo que
permitirá atender la demanda de hospitaliza-
ción y mejorar la atención del tercer nivel con
tecnología avanzada, en beneficio de 161 236
[7 empty] | derechohabientes. | 03-98 | 02-2001 | 48000 | 5 | 26862.6 | (**) | 25219.4 | 52082 | 28 | (**) | 28 | 56
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio de 1999.
(*) En este proyecto no se registra avance físico para el año de 1999, debido a que la empresa constructora incumplió el contrato respectivo, razón por la cual está en proceso de rescisión. Derivado de insuficiencia
presupuestaria, la contratación para continuar las acciones, pudieron ser emprendidas una vez que fueron autorizados los recursos de inversión especial correspondientes al Programa 2000. Los recursos erogados
se aplicaron para cubrir un pasivo de 1998, así como los trabajos de supervisión correspondientes a 1999.
(**) Este proyecto no tuvo presupuesto original para el ejercicio de 1999, le fue autorizado por la SHCP durante dicho año.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35