## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
D E P E N D E N C I A : SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Aguascalientes, para la
adquisición de 1 535 viviendas de tipo progre-
sivo y para el mejoramiento de otras 500, en
beneficio de 2 035 familias con ingresos de
hasta 2.5 salarios mínimos mensuales, com-
binando la corresponsabilidad de los tres ór-
[7 empty] | denes de gobierno y los beneficiarios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 6936 | 40649.04 |  | 6936 | 40574.309 | 40574.309 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Baja California Sur, para
la adquisición de 1 800 viviendas de tipo pro-
gresivo en beneficio de igual número de fami-
lias con ingresos de hasta 2.5 salarios míni-
mos mensuales, combinando la corresponsa-
bilidad de los tres órdenes de gobierno y los
[7 empty] | beneficiarios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 5865 | 38879.5 |  | 5865 | 38770.603 | 38770.603 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Campeche, para la ad-
quisición de 391 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 8670 | 9197.24 |  | 8670 | 9197.188 | 9197.188 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Coahuila, para la adqui-
HOJA 2 DE 6 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | sición de 1 039 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 18309 | 24993.06 |  | 18309 | 24546.442 | 24546.442 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Colima, para la adquisi-
ción de 1 700 viviendas de tipo progresivo y
el mejoramiento de otras 300, en beneficio de
2 000 familias con ingresos de hasta 2.5 sala-
rios mínimos mensuales, combinando la co-
rresponsabilidad de los tres órdenes de go-
[7 empty] | bierno y los beneficiarios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 4386 | 41105.599 |  | 4386 | 41002.093 | 41002.093 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Chiapas, para la adquisi-
ción de 2 165 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 37689 | 51064.96 |  | 37689 | 50693.21 | 50693.21 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Chihuahua, para la ad-
quisición de 580 viviendas de tipo progresivo
y el mejoramiento de otras 2 687, en beneficio
de 3 267 familias con ingresos de hasta 2.5
salarios mínimos mensuales, combinando la
corresponsabilidad de los tres órdenes de go-
[7 empty] | bierno y los beneficiarios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 29809.5 | 32791.98 |  | 29809.5 | 30737.76 | 30737.76 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 3 DE 6 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Durango, para la adqui-
sición de 242 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 6936 | 5590.121 |  | 6936 | 5524.32 | 5524.32 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Guanajuato, para la ad-
quisición de 1 315 viviendas de tipo progresi-
vo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 29988 | 32255.52 |  | 29988 | 32233.562 | 32233.562 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Guerrero, para la adqui-
sición de 44 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 23511 | 1032.24 |  | 23511 | 1032.24 | 1032.24 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Hidalgo, para la adquisi-
ción de 710 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
HOJA 4 DE 6 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 17034 | 20175.6 |  | 17034 | 17444.001 | 17444.001 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Michoacán, para la ad-
quisición de 723 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 20553 | 17042.053 |  | 20553 | 16106.012 | 16106.012 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Morelos, para la adqui-
sición de 656 viviendas de tipo progresivo y el
mejoramiento de otras 244 en beneficio de
900 familias con ingresos de hasta 2.5 sala-
rios mínimos mensuales, combinando la co-
rresponsabilidad de los tres órdenes de go-
[7 empty] | bierno y los beneficiarios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 14611.5 | 17454.24 |  | 14611.5 | 17429.579 | 17429.579 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Nayarit, para el mejora-
miento de 250 viviendas en beneficio de igual
número de familias con ingresos de hasta 2.5
salarios mínimos mensuales, combinando la
corresponsabilidad de los tres órdenes de go-
[7 empty] | bierno y los beneficiarios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 5610 | 1785 |  | 5610 | 1640.037 | 1640.037 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Nuevo León, para la ad-
HOJA 5 DE 6 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | quisición de 365 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 30115.5 | 8911.271 |  | 30115.5 | 8838.206 | 8838.206 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Sinaloa, para la adquisi-
ción de 1 141 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 18283.5 | 26767.86 |  | 18283.5 | 26665.727 | 26665.727 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Sonora, para la adquisi-
ción de 1 090 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 22363.5 | 26683.2 |  | 22363.5 | 25786.933 | 25786.933 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Tabasco, para la adqui-
sición de 280 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 18946.5 | 6650.22 |  | 18946.5 | 6352.693 | 6352.693 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 6 DE 6 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Tlaxcala, para la adqui-
sición de 365 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 7344 | 8767.92 |  | 7344 | 8761.279 | 8761.279 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Yucatán, para el mejora-
miento de 260 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 17187 | 1896.473 |  | 17187 | 1768.684 | 1768.684 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 02 |  | 000 | 210 | K011 | Programa de Vivienda Progresiva
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Zacatecas, para la adqui-
sición de 1 364 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 5967 | 32177.171 |  | 5967 | 32176.802 | 32176.802 |  | 100 | 100 | 100
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio 2001.
3/ Proyecto reprogramado.
* | [19 empty] | *
HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31