## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
D E P E N D E N C I A : SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento del palacio
federal de Acapulco, Gro.
Esta obra se localiza en Acapulco, Gro.
Conclusión de trabajos de albañilería, acaba-
dos y detalles en interiores y exteriores, insta-
laciones en cubículos de azotea, e impermea-
bilización de la misma, instalación de ductos
de aire acondicionado y telefónica mejorando
su imagen y beneficiando a empleados y pú-
[7 empty] | blico usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1500 | 1090 |  | 1500 | 1029.9 | 1029.9 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Reforzamiento estructural del palacio federal
de Guadalajara, Jal.
Esta obra se localiza en Guadalajara, Jal.
Conclusión de reforzamiento estructural en
sótanos en edificios "A" y "B", instalación de
sistema contra incendio, sistema hidroneumá-
tico, instalación de acometida eléctrica a sub-
estación, planta de emergencia, y albañilerías
y acabados en zonas de reforzamiento estruc-
tural, obteniendo seguridad en el edificio y be-
[7 empty] | neficiando a empleados y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 4400 | 4400 |  | 4400 | 4400 | 4400 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación del palacio federal de
Hermosillo, Son.
Esta obra se localiza en Hermosillo, Son.
Terminación en trabajos de albañilería, aca-
bados en pisos, muros, plafones, e instalaci-
ón eléctrica así como impermeabilización de
azoteas, mejorando su imagen, beneficiando
[7 empty] | a empleados y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 700 | 1221.5 |  | 700 | 1221.5 | 1221.5 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 2 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Jalapa, Ver.
Esta obra se localiza en Jalapa, Ver. Dentro
de la obra de mejoramiento se integró el pro-
grama de protección civil para la seguridad fí-
sica integral del usuario, construyéndose una
escalera y puertas de emergencia, con los a-
decuados acabados en instalaciones eléctri-
cas y albañilería. Beneficiando en seguridad
[7 empty] | a empleados, y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 800 | 950 |  | 800 | 892.9 | 892.9 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo de San Luis Río Colorado,
Son.
Esta obra se localiza en San Luis Río Colora-
do, Son. Se realizaron obras complementarias
en instalación de equipo contra incendio, ins-
[7 empty] | talación de la planta eléctrica de emergencia, |  |  |  | 0
la construcción de estacionamiento, así como
trabajos de mantenimiento, acabados y alba-
ñilería en edificios de dependencias, mejoran-
do su imagen y servicio e incrementando la
[7 empty] | capacidad comercial y paso de turistas. | 08-1998 | 12-2001 | 4000 | 11772.7 | 10228.7 | 1300 | 1402.6 | 11631.3 | 96.5 | 3.5 | 3.5 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo de Córdova, Chih.
Esta obra se localiza en Córdova, Chih. Se re-
alizaron obras en el edificio de dependencias,
carpintería de mostradores y puertas, albañi-
lería, acabados, instalación eléctrica e insta-
lación de sistema de riego en el exterior, mejo-
rando su imagen y servicio e incrementando
[7 empty] | la capacidad comercial y paso de turistas. | 03-2001 | 12-2001 | 1000 | 392.6 |  | 1000 | 392.6 | 392.6 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 3 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Miguel Alemán, Tamps.
Esta obra se localiza en Miguel Alemán,
Tamps. Se realizaron obras de demolición de
pavimento, así como excavaciones, rellenos
de material, armado y colado de concreto, pa-
ra la rehabilitación de la vialidad de tránsito li-
gero y pesado. Mejorando su imagen y servi-
cio e incrementando la capacidad comercial
[7 empty] | y paso de turistas. | 03-2001 | 12-2007 | 14000 | 9400 |  | 1140 | 349.5 | 349.5 |  | 20 | 10 | 10
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Cd. Camargo, Tamps.
Esta obra se localiza en Cd. Camargo, Tamps.
Pago de ajuste de costos de obras conclui-
[7 empty] | das. 3/ | 10-1998 | 12-2003 | 1600 | 8739.7 | 6591.6 | 287.6 | 287.6 | 6879.2 | 89.5 |  |  | 89.5
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento del palacio fe-
deral de Torreón, Coah.
Esta obra se localiza en Torreón, Coah. Ter-
minación de obras en albañilería y acabados
en escalera de acceso principal en sanitarios
de áreas comunes, reordenamiento en table-
ros de energía eléctrica y en la instalación de
bomba para cárcamo mejorando su imagen
[7 empty] | y beneficiando a empleados y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1412.4 | 1180 |  | 1412.4 | 1180 | 1180 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K041 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
San Felipe Torres Mochas, Gto.
Esta obra se localiza en San Felipe Torres
Mochas, Gto. Elaboración del proyecto ejecu-
tivo. Beneficiándose en su optimización, así
[7 empty] | como al empleado y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 600 | 600 |  | 600 | 467.6 | 467.6 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 4 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Durango, Dgo.
Esta obra se localiza en Durango, Dgo. Termi-
nación de obras en áreas comunes, rehabilita-
ción en sanitarios, reordenamiento en tableros
de energía eléctrica, terminación del sistema
contra incendio, albañilerías y acabados en
áreas donde se intervino, mejorando su ima-
gen, beneficiando a empleados y público
[7 empty] | usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 800 | 800 |  | 800 | 780.6 | 780.6 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Tampico, Tamps.
Esta obra se localiza en Tampico, Tamps. En
la obra de mejoramiento se integró el progra-
ma de protección civil para la seguridad física
integral del usuario, para este fin se constru-
yó una escalera y puertas de emergencia, con
los adecuados acabados en instalaciones
eléctricas y albañilería, así como la instala-
ción del sistema contra incendio, beneficiando
en seguridad a los empleados y público
[7 empty] | usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 500 | 800 |  | 500 | 800 | 800 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras complementarias del palacio federal de
Colima, Col.
Esta obra se localiza en Colima, Col. Pago de
[7 empty] | ajuste de costos de obras concluidas. 3/ | 09-1998 | 12-1999 | 1040.6 | 3650 | 3600.9 | 42.5 | 42.5 | 3643.4 |  |  |  | 0
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Guanajuato, Gto.
Esta obra se localiza en Guanajuato, Gto.
Terminación de rescate del muro colindante
(considerado por el INAH como histórico) tra-
bajos de reforzamiento, excavación y relleno,
para formación de dren y construcción de
contrafuerte para soporte del mismo, y alba-
HOJA 5 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | ñilería e impermeabilización de azotea en el
inmueble, mejorando su imagen, beneficiando
[7 empty] | a empleados y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1000 | 795 |  | 1000 | 752.4 | 752.4 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Mazatlán, Sin.
Esta obra se localiza en Mazatlán, Sin. Termi-
nación de obras en áreas comunes y zona de
auditorio ( albañilería, acabados, carpintería
en estrado), instalación eléctrica en tableros
principales, y mejorando en oficinas Cabin en
el inmueble, mejorando su imagen, y benefi-
[7 empty] | ciando a empleados y usuarios. | 03-2001 | 12-2001 | 1217.5 | 980 |  | 1217.5 | 696.4 | 696.4 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Construcción del puerto fronterizo Matamoros
III, Tamps.
Esta obra se localiza en Matamoros, Tamps.
Terminación de obras de instalación del siste-
ma contra incendio (área de primer andén de
importación ) e instalaciones hidrosanitarias,
eléctrica y telefónica a edificio "O" andén de
exportación, mejorando su imagen y servicio
e incrementando la capacidad de intercambio
[7 empty] | comercial y paso de turistas. | 03-2001 | 12-2001 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 849 | 849 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Proyecto y obras complementarias del puerto
fronterizo Nuevo Laredo I, Tamps.
Esta localizado en Nvo. Laredo, Tamps. Se
realizaron obras en sanitarios en edificio recto
(albañilería, acabados, instalaciones hidrosa-
nitarias, eléctricas, cancelaría, pintura y car-
pintería) e instalación de sistema hidroneumá-
tico y la instalación de aire acondicionado,
mejorando su imagen y servicio e incremen-
tando la capacidad comercial y paso de turis-
[7 empty] | tas. | 10-1998 | 12-2001 | 1644.2 | 13160.7 | 10380.2 | 2000 | 2522.5 | 12902.7 | 88.1 | 11.9 | 11.9 | 100
HOJA 6 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Construcción del puerto fronterizo Cd. Hidal-
go, Chis.
Esta obra se localiza en Suchiate, Chis. Se
realizaron obras de reordenamiento y clasifi-
cación de circuitos en tableros eléctricos de
los edificios administrativos y de revisión e
instalación de planta de emergencia de ener-
gía eléctrica y trabajos de albañilería y aca-
bados en áreas exteriores y andenes de ex-
portación e importación, mejorando su imagen
y servicio e incrementando la capacidad
[7 empty] | comercial y paso de turistas. | 03-2001 | 12-2001 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del puerto fronterizo
Subteniente López, Chetumal, Q.R.
Esta obra se localiza en Chetumal, Q. R. Se
realizaron levantamientos topográficos y ade-
cuación del proyecto, beneficiándose con in-
[7 empty] | formación actualizada de los puertos. | 03-2001 | 12-2007 | 5000 | 11000 |  | 2000 | 257.5 | 257.5 |  | 35 | 22 | 22
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Campeche, Camp.
Esta obra se localiza en Campeche, Camp.
Se realizaron obras de mejoramiento del in-
mueble (limitación del área de estacionamien-
to realizando muro y reja perimetral a base de
pérfil tubular, instalación de luminarias, pluma
de acceso y pintura ), mejorando su imagen
y servicio, beneficiando a empleados y públi-
[7 empty] | co usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1000 | 795 |  | 1000 | 630.6 | 630.6 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del puerto fronterizo
Tecate, B.C.
Esta obra se localiza en Tecate, B.C. Elabo-
rar planes maestros de reordenamiento y me-
joramiento integral del sistema de cruces nor-
oriente, mejorando su optimización, y benefi-
[7 empty] | ciando a empleados y público usuario. | 03-2001 | 12-2006 | 2000 | 11500 |  | 2000 | 974.5 | 974.5 |  | 10 | 10 | 10
HOJA 7 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del puerto fronterizo
Talismán, Chis.
Esta obra se localiza en Talismán, Chis. Se
realizaron obras de construcción nueva en a-
nexo para oficinas y rehabilitación en sanita-
rios para el servicio de dependencias en plan-
ta baja (reforzamiento en muros, albañilerías,
acabados, instalaciones hidrosanitaria,eléctri-
ca, cancelaría y pintura), mejorando su ima-
gen y servicio e incrementando la capacidad
[7 empty] | de intercambio comercial y paso de turistas. | 10-1999 | 12-2001 | 7000 | 9334.8 | 7434.8 | 1900 | 1878.8 | 9313.6 | 86.3 | 13.7 | 13.7 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del puerto fronterizo
de Chaparral, Tijuana, B.C.
Esta obra se localiza en Chaparral, Tijuana.
Se realizó proyecto ejecutivo del estudio de
impacto urbano y ambiental del sistema de
cruces, beneficiando a empleados y público
[7 empty] | usuario. | 03-2001 | 12-2007 | 71000 | 74400 |  | 1200 | 1015.9 | 1015.9 |  | 20 | 20 | 20
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal
Tuxtla, Gutiérrez, Chis.
Esta obra se localiza en Tuxtla Gutiérrez,
Chis. Se realizaron obras en áreas comunes
(suministro y colocación de pisos, rehabilita-
ción de huellas y peraltes de escalera princi-
pal, pintura y colocación de herrería en anda-
dor perimetral de planta baja), instalación hi-
drosanitaria en baños, y colocación de planta
de energía eléctrica de emergencia, mejoran-
do su imagen y beneficiando a empleados y
[7 empty] | público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 2000 | 1008.7 |  | 2000 | 1008.7 | 1008.7 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Tehuacán, Pue.
Esta obra se localiza en Tehuacán, Pue. Se
realizaron obras de refuerzo estructural (dete-
HOJA 8 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | terioro por efectos de sismo) en la primera e-
tapa se reforzaron los muros del área ( albañi-
lería, acabados e instalaciones), construcción
de sanitarios del área común, mejorando su
imagen y seguridad y beneficiando a emplea-
[7 empty] | dos y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1000 | 2260 |  | 1000 | 1993.2 | 1993.2 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Oaxaca, Oax.
Esta obra se localiza en Oaxaca, Oax. Se rea-
lizaron obras de rescate en losas (demolición
de losas, colocación de viguerias de madera,
losetas de barro, colocación y suministro de
vigueta y bovedilla con capa de compresión
de concreto armado, entortado, enladrillado e
impermeabilización) así como la albañilería,
acabados e instalaciones, este edificio esta
considerado como histórico por el INAH, mejo-
rando su imagen y beneficiando a empleados
[7 empty] | y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1500 | 1217.4 |  | 1500 | 1173.6 | 1173.6 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del palacio federal de
Puebla, Pue.
Esta obra se localiza en Puebla, Pue. Se rea-
lizaron obras de rehabilitación de portones y
ventanería de madera e impermeabilización
de azotea con las albañilerías y acabados co-
rrespondientes, mejorando su imagen y bene-
[7 empty] | ficiando a empleados y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1000 | 795 |  | 1000 | 713.8 | 713.8 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | Rehabilitación y adecuación en Tuxpan
No. 85, D.F.
Esta obra se localiza en la delegación Cuauh-
témoc, México, D.F. Se realizaron obras de a-
decuación (cochera en planta baja, rampa de
acceso, muros divisorios para cubículos de o-
ficinas, herrería y cancelería para puerta de
HOJA 9 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K042 | acceso, albañilería, acabados, pintura,
instalación eléctrica, reparación de domo cen-
tral e impermeabilización de azotea), mejoran-
do su imagen y beneficiando a empleados y
[7 empty] | público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 500 | 365.2 |  | 500 | 365.2 | 365.2 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento del cruce fron-
terizo Naco, Son.
Esta localizado en Naco, Son. Se realizaron
planes maestros de reordenamiento y mejora-
miento integral, mejorando su optimización y
[7 empty] | beneficiando a empleados y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 500 | 287.3 |  | 500 | 287.3 | 287.3 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento del cruce fron-
terizo Agua Prieta, Son.
Esta localizado en Agua Prieta, Son. Elaborar
proyectos ejecutivos, beneficiando a emplea-
[7 empty] | dos y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 500 | 430.3 |  | 500 | 430.3 | 430.3 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento del cruce fron-
terizo R.M. Quevedo, Chih.
Esta localizado en Buena Ventura, Chih. Ela-
borar plan maestro de reordenamiento y mejo-
ramiento integral, beneficiando a empleados
[7 empty] | y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 500 | 450.3 |  | 500 | 450.3 | 450.3 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y Mantenimiento del cruce fron-
terizo San Jerónimo, Chih.
Esta localizado en Juárez, Chih. Elaborar plan
maestro de reordenamiento y mejoramiento
integral, beneficiando a empleados y público
[7 empty] | usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 500 | 476.2 |  | 500 | 476.2 | 476.2 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K043 | Estudios técnicos para puertos fronterizos.
Esta localizado en México, D.F. Bases para la
elaboración de anteproyecto de normas de re-
ferencia para la operación e imagen de puer-
HOJA 10 DE 10.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K043 | tos fronterizos, beneficiando a empleados y
[7 empty] | público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1700 | 2009.9 |  | 1700 | 2009.9 | 2009.9 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K043 | Levantamiento del palacio federal, captura
traslado, autocad de planes maestros, puertos
fronterizos, clasificación de planos.
Esta localizado en México D.F. Se realizaron
levantamientos topográficos y estudio de te-
nencia de la tierra de inmuebles federales,
[7 empty] | beneficiando a empleados y público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1000 | 795 |  | 1000 | 795 | 795 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 |  | 000 | 413 | K043 | Normas técnicas para mantenimiento y cons-
trucción de inmuebles federales.
Esta localizado en México, D.F. Bases para la
elaboración de anteproyectos de normas de
referencia para la operación e imagen de pa-
lacios federales, beneficiando a empleados y
[7 empty] | público usuario. | 03-2001 | 12-2001 | 1300 | 600 |  | 1300 | 600 | 600 |  | 100 | 100 | 100
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2001.
3/ Pago de ajuste de costos de obras concluídas en ejercicios anteriores, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. La fecha de término corresponde a la conclusión de las obras complementarias.
No se reporta avance físico porque no aplica para el año 2001 ya que no se realizó obra.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31