## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
| E N T I D A D : PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA | [10 empty] | S E C T O R : ENERGÍA
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K011 | Incremento en la recuperación de azufre y mo-
dernización en el proceso de endulzamiento
gas del Complejo Procesador de Cd. Pemex,
Tabasco, con lo cual se contará con flexibili-
dad operativa y se cumplira con la normativi-
[7 empty] | dad ambiental. | 07-2000 | 03-2002 | 790356 | 849306 | 329085.716 | 303282.926 | 442131.952 | 771217.668 | 41 | 58 | 58 | 99
Construir cinco plantas nuevas recuperadoras
de azufre en CPG de Cactus, Chipas, para in-
[7 empty] | crementar la producción. | 06-1998 | 05-2001 | 1519000 | 2459955 | 2105398.5 | 296452.098 | 355229.28 | 2460627.78 | 91 | 9 | 9 | 100
Aprovechamiento de gas natural de la Batería
de Arenque en el Distrito de Altamira, Tamau-
lipas. Este proyecto tiene como objetivo el
aprovechamiento de los excedentes del gas
amargo que se produce en Distrito Petrolero
[7 empty] | de Altamira. 3/ | 07-1999 | 03-2003 | 122990 | 295488 | 3398.929 | 132638.037 | 22817.578 | 26216.507 | 1 | 8 | 14 | 15
Contruir planta criogénica de 500 MMPCD en
Nuevo Pemex, Tabasco, para la recuperación
de etano y gas LP generando ahorros en los
[7 empty] | costos de producción. | 06-1994 | 07-2001 | 275009 | 929084 | 624193.4 |  |  | 624193.4 | 99.2 |  |  | 99.2
Contruir una planta nueva recuperadora de
azufre en el CPQ La Cangrejera en Veracruz,
[7 empty] | para incremento de la producción. 4/ | 05-1999 | 08-2003 | 89239 | 100098 | 1720.2 |  |  | 1720.2 |  |  |  | 0
| 15 | 01 |  | 000 | 444 | K022 | Habilitar cavernas para almacenamiento de
gas LP en Tuzandéptl, Veracruz, para apoyar
al sistema nacional de distribución con mayor
[7 empty] | flexibilidad operativa y comercial. | 03-1997 | 06-2001 | 242869 | 158968 | 112472 | 10.405 | 16.959 | 112488.959 | 91 | 9 | 9 | 100
Construir plantas criogénicas y la terminal de
recibo y distribución de gas LP, y gasolinas
en la Estación 19 en Reynosa, y Tamaulipas,
para la recuperación de etano y gas LP, gene-
rando ahorros en los costos de producción y
[7 empty] | los costos de importación. 5/ | 01-1997 | 03-2004 | 1181637 | 225970 | 22055.4 | 333.972 | 6983.249 | 29038.649 | 3 |  |  | 3
HOJA 2 DE 2.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio del 2001
3/ Incremento en costo por cambio de monto y alcance
4/ Fue diferido para el 2002, por estar pendiente la definición del porcentaje de recuperación de azufre que tendra el diseño de la planta.
5/ El costo modificado corresponde unicamente a la parte del proyecto con cargo al gasto programable
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 56