## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
| E N T I D A D : 18581 PETROQUIMICA COSOLEACAQUE, S.A. DE C.V. | [10 empty] | S E C T O R : 18 ENERGIA
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | a/ | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K013 | Amoniaco y sus Derivados | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Retrofits de las plantas de amoniaco IV, V, VI
y VII, en Cosoleacaque, Veracruz; para lograr
un ahorro de energia de 1.9 MMB TU por to-
[7 empty] | nelada de producto. 3/ | 07-1997 | 07-2001 | 180260 | 287933.7 | 286684.5 | 283.9 | 1249.2 | 287933.7 | 99 | 1 | 1 | 100
a/ Las fechas de término difieren de las consignadas en la Cuenta Pública Federal 2000 por haberse reprogramado.
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2001
3/ Debido a que en el ejercicio 2000 el avance real acumulado fue del 99% , los recursos mayores ejercidos fueron para terminar al 100% el proyecto, que equivale al programado.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 56